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Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для обеспечения тренировочного процесса занимающихся МБУ «СШ «Боевые перчатки» по адресу: г.Ростова-на-Дону, улица Капустина, 18/1 и работы с населением по месту жительства».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
05.06.2023 – 21.07.2023.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – проект реализован 21.07.2023 без нарушений сроков реализации.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка спортивного оборудования и  инвентаря для обеспечения тренировочного процесса занимающихся МБУ «СШ «Боевые перчатки» по адресу: г.Ростова-на-Дону, улица Капустина, 18/1 и работы с населением по месту жительства
	1 614, 96 тыс руб
	ИП Чечев И.С.

	2
	Предоставление инструментов для сборки спортивного оборудования		
	Имущественное участие
	Пронин Д.А.

	
	Предоставление моющих средств для обработки покрытия ринга		
	Имущественное участие
	Сетракова Ю.А.

	
	Предоставление машины для транспортировки мягкого инвентаря
	Имущественное участие
	Кадин А.А.

	
	Приобретение комплекта боксерских перчаток		
	Имущественное участие
	Баранова С.В.

	3.
	ИТОГО
	1 614, 96 тыс. руб.
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	       1 937,18	
	100%
	1 614, 96
	100%

	объем собственных средств местного бюджета 
	1 840,18
	     94,99%	
	1 517, 96
	93,99 %

	объем инициативных платежей физических лиц 
	97, 00
	        5,01%	
	97, 00
	6,01 %	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	
	
	
	

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 322, 21 тыс. руб.



4. Фотоматериалы 
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