## Лист1
Приложение 1
Приложение
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
за 1 квартал 2025 года (по состоянию на 01.04.2025)
тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, объекта <1> | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований | [9 empty] | Причины низкого освоения средств менее 25% (с разбивкой по источникам бюджетов)
|  |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2025 год |  |  |  |  | Исполнено в отчетном году (кассовые расходы)
|  |  | Всего | на отчетную дату <2> |  |  |  | Всего | на отчетную дату
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  | в том числе
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники
% освоения в 2025 году (по бюджетам) | [7 empty] | 22.18% | 7.31% | 1.244% | 22.66% | 2.335%
1. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 г. № 1368 | 2518828.2 | 14765.4 | 17922.4 | 2457030 | 29110.4 | 558694.5 | 1079.3 | 223 | 556712.6 | 679.6 | ФБ - 7,3%; (причины указываются в разбивке по каждому мероприятию ниже); ОБ - 1,2% ; МБ - 22,7%; ПИ - 2,3%. В соответствии с муниципальными контрактами (соглашениями) исполнение запланировано на II-IV кв-лы 2025 года. | 22.1807 | 7.3097 | 1.2443 | 22.6579
|  |  | Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которые выделены средства федерального бюджета | [9 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств федерального бюджета в 2025 году (заполняется в случае освоения федеральных средств менее 25%) <3>
1.1. | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города Ростова-на-Дону |  | 4484.9 | 3427.5 | 702.1 | 355.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 0,0%. Заключено 5 контрактов на приобретение светового оборудования. Полное освоение средств ФБ запланировано в III квартале 2025 года. | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Государственная поддержка отрасли культуры |  | 4577 | 3497.9 | 716.5 | 362.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 0,0%. Заключено 4 контракта на приобретение книжных фондов. Полное освоение средств ФБ запланировано в III квартале 2025 года. | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Создание модельных муниципальных библиотек |  | 8081 | 7840 | 160 | 81 | 0 | 1112.5 | 1079.3 | 22 | 11.2 | 0 | Освоение ФБ - 13,8%. Заключено 36 контрактов на приобретение мебели, оборудования и программного обеспечения. Полное освоение средств ФБ запланировано во II квартале 2025 года.
<1> - мероприятие, объект указываются только в рамках средств федерального бюджета (например, создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет; строительство школы; ремонт дороги и т.д.)
<2> - c учетом уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов
<3> - в случае наличия проблем при реализации мероприятий, указывают какие меры приняты органами местного самоуправления (ведется претензионная работа, контракт расторгнут, объявлен конкурс и т.д.)
| Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | [10 empty] | Е.Э. Жихарцева
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Заместитель начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону | [10 empty] | Я.В. Даниленко
Кузнецов Виктор Геннадьевич
+7 (863) 240-23-99