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об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Советский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: 
Приобретение оборудования, мебели, инвентаря и капитальный ремонт помещения для создания музея на 2 этаже в здании МБОУ «Школа № 87» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Краснодарская, 94.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
15.06.2023 – 31.08.2023
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен:
Сроки выполнения работ по Контракту № 0358300066223000001 от 02.06.2023 г., согласно п. 3.1. – 15 августа 2023 г., были нарушены со стороны Подрядчика, в связи с проблемами связанными с закупкой и обеспеченностью необходимыми материалами. Подрядчику были направленны письма до момента нарушения срока и неоднократно позднее после факта нарушения. Подрядчик, так же уведомлен о начислении пени, согласно п. 7.5 контракта, на 11.09.2023 г. пеня не уплачена, ведётся работа с Подрядчиком по данному вопросу.
На 11.09.2023 г. Подрядчиком, на основании проведённой оценки 01.09.2023 г. со стороны строительного контроля ООО «Сфера», проведён перерасчёт фактически выполненных работ с использованием актов исключения и включения работ, составлением дополнительного соглашения. Итоговая фактическая сумма по капитальному ремонту составляет 842 523,23 руб.   

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1
	Капитальный ремонт помещения
	842 523,23
	ООО «Восход»

	2
	Приобретение мебели
	402 400,00
	ООО СТК «Оптима»

	3
	Приобретение виртуальной стены
	590 000,00
	ИП Джамаладинова Заира Мустапаевна

	4
	Приобретение интерактивного оборудования
	540 000,00
	ООО «АЗ-МОБАЙЛ»

	5
	Приобретение стендов
	258 700,00
	ИП Газиева Наталья Ивановна

	6
	Приобретение стоек ограждения
	86 800,00
	ООО СТК «Оптима»

	7
	Подготовка помещения к проведению ремонтных работ. Вынос мебели. Упаковка имущества перед ремонтом. Уборка помещения после ремонта. Мытье окон. Расстановка мебели после ремонта.
	Трудовое участие
	121 человек

	8
	Приобретение жалюзи на окно
	Имущественное участие
	Коростова Юлия Игоревна

	
	Приобретение планшетов для размещения информации
	Имущественное участие
	Соколова Елена Олеговна

	
	Приобретение подвесных систем для картин
	Имущественное участие
	Немец Надежда Ивановна

	
	Предоставление полок для хранения
	Имущественное участие
	Бабенко Татьяна Анатольевна

	
	Итого
	2 720 423,23
	



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 014,50
	100
	2 720,42
	100

	объем средств местного бюджета
	2 771,55
	92
	2502,79
	92

	объем инициативных платежей физических лиц 
	92,95
	3
	81,61
	3

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,00
	5
	136,02
	5

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия составила 294,1 тыс. руб., в том числе: 195,6 тыс. руб. по результатам проведённого аукциона и экономия по результатам оценки фактически выполненных работ строительным контролем в размере 98,5 тыс. руб.




















5. Фотоматериалы 4-5 ракурса 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта
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