Приложение № 5 
Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Советский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт помещения МБУ ДО ДДТ Советского района города Ростова-на-Дону, корпус "Современник" по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Содружества,43/2.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
05.06.2023– 28.08.2023.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован 28.08.2023 с нарушениями срока реализации.
Сроки выполнения работ по контракту (10.08.2023г.) были нарушены, в связи
с проблемами у Подрядчика по обеспечению необходимыми материалами. В ходе выполнения работ Подрядчику неоднократно направлялись письма об активизации выполнения работ в соответствии со сроками исполнения Контракта. По факту нарушения сроков исполнения контракта с Подрядчиком проведена претензионная работа, направлена претензия о выплате неустойки в размере 17036 рублей 39 копеек. Неустойка до настоящего времени не оплачена.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	«Капитальный ремонт помещения МБУ ДО ДДТ Советского района города Ростова-на-Дону, корпус "Современник" по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Содружества,43/2» 
	2345,3 тыс.руб.
	Индивидуальный предприниматель Балонкин Эдуард Владимирович

	2.
	Подготовка помещения к проведению ремонтных работ Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом Демонтаж оборудования пожарной сигнализации Вывоз мусора Уборка помещения после ремонта Мытье окон
	Трудовое участие
	121 человек

	3.

	Приобретение жалюзи на окно
	Имущественное участие
	Денисенко А.М.

	
	Приобретение стенда
	Имущественное участие
	Квартник С.В.

	
	Предоставление полок для хранения
	Имущественное участие
	Чубалина Ю.И.

	
	Предоставление кашпо
	Имущественное участие
	Тюрина М.Н.

	
	ИТОГО
	2345,3



	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2477,7
	100
	2345,3
	100

	объем собственных средств местного бюджета 
	2353,7
	95
	2228,0
	95

	объем инициативных платежей физических лиц 
	124,0
	5
	117,3
	5

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	[bookmark: _GoBack]0
	0
	0
	0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	-По итогам аукциона сложилась экономия в сумме 111,5 тыс. руб.
-Экономия сложившаяся по факту выполнения работ 20,9тыс.руб.




5. Фотоматериалы: 
	№
п/п
	Фотографии объекта до реализации
инициативного проекта
	Фотографии объекта после реализации инициативного проекта

	1.
	Входная группа 
[image: C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-25 at 10.28.59.jpeg]
	Входная группа 
[image: C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-29 at 15.08.29.jpeg]

	2.
	Холл
[image: C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-25 at 10.28.49.jpeg]
	Холл
[image: C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-29 at 14.37.57.jpeg]

	3.
	Хореографический зал
[image: C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-25 at 10.28.37.jpeg]

	Хореографический зал
[image: C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-29 at 14.40.06.jpeg]

	4. 
	Кабинет
[image: C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-25 at 10.28.26.jpeg]
	Кабинет
[image: C:\Users\User\Downloads\WhatsApp Image 2023-08-29 at 14.55.04.jpeg]
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