Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ленинский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта:

Приобретение оборудования для работы Информационно-познавательной студии «РОСТ» в МБУСО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 4.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

24.02.2026 – 22.07.2026

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение оборудования для работы Информационно-познавательной студии «РОСТ» в МБУСО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 4 | 129,7 тыс. руб. 189,6 тыс.руб. 200,7 тыс.руб. 11,0 тыс.руб 98,9 тыс.руб | ИП Думанян И.Д. ИП Корнакова Е.В. ООО «АН-Система» ООО «Офисмаг» ИП Нежнянская М.С. |
| 2. | Подготовка помещения к проведению установочных работ. Уборка помещения для установки оборудования. | Трудовое участие | 115 человек |
| 3. | предоставление материала: пленка для ламинации – 1 пачка | Имущественное участие | Желтова Ю.В. |
|  | предоставление бумаги – 3 пачки | Имущественное участие | Соловьева Н.В. |
|  | предоставление пластилина -10пачек | Имущественное участие | Вяткина М.С. |
|  | предоставление гуаши -8пачек | Имущественное участие | Петриченко О.А. |
|  | Итого | 629,9тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 660,0 | 100% | 629,9 | 100:% |
| объем средств местного бюджета | 627,0 | 95% | 598,4 | 95% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 33,0 | 5% | 31,5 | 5% |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Оснащение Информационно-познавательной студии «РОСТ» в МБУСО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 4 | «Оснащение Информационно-познавательной студии «РОСТ» в МБУСО «Реабилитационный центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями города Ростова-на-Дону» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 4 |