[bookmark: Par640]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Советский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство территории вокруг быстровозводимых спортивных комплексов МБУ ДО «СШ №12» по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 149В»
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован. 
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 15.04.2024 по 31.05.2024.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован 10.07.2024 с нарушением срока реализации.
Сроки выполнения работ по контракту (31.05.2024г.) были нарушены в связи
с проблемами у подрядчика по обеспечению необходимыми материалами.
В ходе выполнения работ подрядчику было направлено письмо об активизации выполнения работ в соответствии со сроками исполнения контракта. По факту нарушения сроков исполнения контракта с подрядчиком проведена претензионная работа, направлена претензия об уплате неустойки в размере 60 218,65 руб. До настоящего времени неустойка не оплачена.


	N
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта 
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории вокруг быстровозводимых спортивных комплексов МБУ ДО «СШ №12» по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 149В     
	


2895,13 тыс. рублей
	

Индивидуальный предприниматель
Аветисян О.А.

	
	Итого
	2895,13 тыс. рублей









	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2895,13
	100
	2895,13
	100

	объем средств местного бюджета
	2685,13
	92,7
	2685,13
	92,7

	объем инициативных платежей физических лиц
	-
	-
	-
	-

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	210,00
	7,3
	210,00
	7,3

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 0,003 тыс. рублей
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	Фотография объекта до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации
инициативного проекта
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