ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Октябрьский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение тренажеров
в физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу ул. Борисоглебская, 18».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:
с 04.03.2024 по 24.04.2024.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

	N
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта 
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Поставка модульного полимерного напольного покрытия в рамках реализации инициативного проекта: «Приобретение тренажеров                      в физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу:
ул. Борисоглебская, 18»
	



136,3 тыс. рублей
	



ООО «ПЛАСТФАКТОР»

	2.
	Поставка оборудования                               и инвентаря в рамках реализации инициативного проекта: «Приобретение тренажеров                      в физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу ул. Борисоглебская, 18»
	


1696,1 тыс. рублей
	


ООО «УЗСИ»

	
	Итого
	1832,4 тыс. рублей
	



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2913,87
	100
	1832,4
	100

	объем средств местного бюджета
	2709,9
	93%
	1704,1
	93%

	объем инициативных платежей физических лиц
	0
	0
	0
	0

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	203,97
	7%
	128,3
	7%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 1081,5 тыс.
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