ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Октябрьский район города Ростова-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение тренажеров
в физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу ул. Борисоглебская, 18».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:
с 04.03.2024 по 24.04.2024.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

| N п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Поставка модульного полимерного напольного покрытия в рамках реализации инициативного проекта: «Приобретение тренажеров в физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: ул. Борисоглебская, 18» | 136,3 тыс. рублей | ООО «ПЛАСТФАКТОР» |
| 2. | Поставка оборудования и инвентаря в рамках реализации инициативного проекта: «Приобретение тренажеров в физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу ул. Борисоглебская, 18» | 1696,1 тыс. рублей | ООО «УЗСИ» |
|  | Итого | 1832,4 тыс. рублей |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) |  | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2913,87 | 100 | 1832,4 |  | 100 |
| объем средств местного бюджета | 2709,9 | 93% | 1704,1 |  | 93% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 203,97 | 7% | 128,3 |  | 7% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта" | По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 1081,5 тыс. |  |  |  |  |