   Приложение 1 к приказу
ДСЗН от 17.04.2019 № 107
Порядок и сроки
представления документов и материалов по формированию прогноза социально-экономического развития

города и составлению проекта бюджета города Ростова-на-Дону на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов

	№ п/п
	Содержание мероприятия
	Срок

исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Формирование реестра расходных обязательств на 2020-2022 гг.
	до 19.04.2019 
	Планово-экономический отдел 

(главный специалист – 
Овечкина Е.П..)

	2.
	Представление в отраслевые министерства и ведомства Ростовской области информации согласно постановлению Правительства Ростовской области об утверждении порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг.
	в сроки, установленные постановлением
Правительства Ростовской области
	Планово-экономический отдел 

(начальник отдела – Грибенникова Н.В.); 
Отдел адресной социальной помощи (начальник отдела – Воцко О.Д.);

Отдел по проблемам семьи, нестационарных форм обслуживания населения и работе с общественными организациями  (начальник отдела – Исаханова М.С.)

	3.
	Представление в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону:


	3.1.
	Аналитической записки по результатам мониторинга
действующей сети муниципальных учреждений на
предмет соответствия выполняемых функций
действующему законодательству, в том числе ст. 16, 16.1, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. 

Предложений о структурных и организационных
преобразованиях, исходя из результатов деятельности
муниципальных учреждений.
	до 28.06.2019
	Планово-экономический отдел 

(начальник отдела – Грибенникова Н.В.);

Отдел адресной социальной помощи
(начальник отдела – Воцко О.Д.);

Отдел по проблемам семьи, нестационарных форм обслуживания населения и работе с общественными организациями  (начальник отдела – Исаханова М.С.)

	4.
	Представление в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону для расчета доходной части:

	4.1.
	Прогнозируемых данных по поступлениям в бюджет города Ростова-на-Дону государственной пошлины на 2020-2022 годы;
представление уточненного прогноза.
	до 12.07.2019
до 30.08.2019
	Планово-экономический отдел 

(главный специалист – Овечкина Е.П.,

 главный специалист – Голдберг И.Ю.)



	4.2.
	Прогнозных данных по поступлениям в бюджет города Ростова-на-Дону платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019-2021 годы Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу;

представление уточненного прогноза.
	до 11.07.2019
до 05.09.2019
	Планово-экономический отдел 

(главный специалист – Овечкина Е.П.,

 главный специалист – Голдберг И.Ю.)



	4.3.
	Прогнозных данных по поступлениям на 2020-2022 годы:

прочих поступлений от использования муниципального имущества; 

прочих доходов от оказания платных услуг;

поступления платы за предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов;

прочих неналоговых доходов;

представление уточненного прогноза.
	до 11.07.2019
до 05.09.2019
	Планово-экономический отдел 

(главный специалист – Овечкина Е.П.,

 главный специалист – Голдберг И.Ю.)



	4.4.
	Прогнозных данных по поступлениям в бюджет города Ростова-на-Дону штрафов, санкций, возмещения ущерба на 2020-2022 годы

представление уточненного прогноза.
	до 11.07.2019
до 05.09.2019
	Планово-экономический отдел 

(главный специалист – Овечкина Е.П.,

 главный специалист – Голдберг И.Ю.)



	4.5.
	Планируемых к предоставлению муниципальных гарантий по годам  и категориям (получателям) с указанием направлений (целей) гарантирования, объема по каждому направлению (цели), наличия регрессного требования гаранта к принципалу, иных условий предоставления и исполнения гарантий, а также бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020-2022 годах;

обоснования и расчеты по целесообразности предоставления гарантий;

представление уточненного прогноза.
	до 26.07.2019
до 05.09.2019
	Планово-экономический отдел 

(главный специалист – Овечкина Е.П.,

 главный специалист – Голдберг И.Ю.)



	4.6.
	Предоставление реестра источников доходов бюджета 
города Ростова-на-Дону по прогнозным данным.

Представление уточненного реестра.
	до 11.07.2019
до 05.09.2019
	Отдел учета и отчетности (начальник
отдела – Маширова С.Ю.)

	5.


	Представление в Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону для расчета расходной части
:

	5.1.
	Объемов финансирования и лимитов потребления
топливно-энергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения, водоотведения, вывоза жидких бытовых отходов для муниципальных (казенных, бюджетных,
автономных) учреждений на 2020-2022 годы.
	до 19.07.2019

	Планово-экономический отдел  

(ведущий специалист – Марченко Е.Е.);

МКУ УСЗН, МБУ ЦСОН районов города, МБУ СО РЦ города Ростова-на-Дону

	5.2.
	Прогнозных данных о суммах налога на имущество
организаций и земельного налога, подлежащих уплате за счет средств бюджета  в 2020-2022 гг. с разбивкой по
подведомственным учреждениям.

представление уточненного прогноза.
	до 19.07.2019
до 13.09.2019
	Планово-экономический отдел 

(главный специалист – Овечкина Е.П.,

 главный специалист – Голдберг И.Ю.)

МКУ УСЗН, МБУ ЦСОН районов города, МБУ СО РЦ города Ростова-на-Дону

	5.3.
	Бюджетных заявок, расчетов и обоснований планируемых объемов бюджетных ассигнований в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Ростова-на-Дону, установленными приказом Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону;

представление уточненных бюджетных заявок (вместе с проектами планов закупок на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону в автоматизированной системе «Автоматизированный Центр Контроля – Муниципальный заказ» с приложением обоснований закупки и начальной максимальной цены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом требований нормирования в сфере закупок, установленных правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств города Ростова-на-Дону).
	до 02.08.2019
до 26.09.2019
	Планово-экономический отдел 

(начальник отдела – Грибенникова Н.В.);

Отдел адресной социальной помощи
(начальник отдела – Воцко О.Д.);

Отдел по проблемам семьи, нестационарных форм обслуживания населения и работе с общественными организациями  (начальник отдела – Исаханова М.С.)

Отдел учета и отчетности (начальник
отдела – Маширова С.Ю.)

Главный специалист (по кадровой
работе) Котова И.С.

МКУ УСЗН, МБУ ЦСОН районов города, МБУ СО РЦ города Ростова-на-Дону

	6.
	Обеспечение утверждения директорами МБУ ЦСОН районов города 
и  МБУ СО РЦ города Ростова-на-Дону планов мероприятий по увеличению перечня и объемов предоставляемых ими платных услуг с целью повышения эффективности использования муниципального имущества и качества предоставляемых муниципальных услуг населению.

Формирование реестров указанных планов в разрезе муниципальных учреждений.
	до 
02.08.2019
в сроки, установленные Муниципальным казначейством города Ростова-на-Дону
	МБУ ЦСОН районов города, МБУ СО РЦ 
города Ростова-на-Дону;

Планово-экономический отдел 

(главный специалист – Голдберг И.Ю.)



	7.
	Доведение до подведомственных муниципальных учреждений города проекта показателей бюджетных ассигнований  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов


	до 02.09.2019

	Планово-экономический отдел 

(главный специалист – Овечкина Е.П.);

Отдел адресной социальной помощи
(начальник отдела – Воцко О.Д.);

Отдел по проблемам семьи, нестационарных форм обслуживания населения и работе с общественными организациями  (начальник отдела – Исаханова М.С.)

	8.
	Формирование вновь вводимых муниципальных программ, подпрограмм и основных мероприятий в «Автоматизированном Центре Контроля- Планирование» в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Ростова-на-Дону, установленными приказом Муниципального казначейства города 
Ростова-на-Дону
	до 01.10.2019
	Планово-экономический отдел 

(главный специалист – Айдинова Е.М.);



	9.
	Формирование проектов муниципальных заданий и проектов планов финансово-хозяйственной деятельности для подведомственных муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов


	до 01.10.2019
	Отдел по проблемам семьи, нестационарных форм обслуживания населения и работе с общественными организациями  (начальник отдела – Исаханова М.С.);

Планово-экономический отдел 

(начальник отдела – Грибенникова Н.В., главный специалист – Голдберг И.Ю.)

	10.
	Подготовка материалов главе Администрации города Ростова-на-Дону для представления в Ростовскую-на-Дону городскую Думу:

	10.1.
	Паспортов муниципальных программ города Ростова-на-Дону, 
реализация которых будет осуществляться в 2020-2022 гг. (проектов изменений в указанные паспорта)
	до 31.10.2019
	Планово-экономический отдел 

(главный специалист – Айдинова Е.М.)   


                                                                                                 Приложение 2 к приказу

                                                                                             ДСЗН от 17.04.2019 № 107

Плановые сметные показатели (объемы бюджетных ассигнований) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

                                                                                         Код раздела, подраздела

                                                                                         Код целевой статьи расходов

	Наименование расхода, КОСГУ
	Код вида расходов
	Объем бюджетных ассигнований на 2019 год, рублей*, по состоянию на дату представления информации
	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, рублей*
	Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, рублей**
	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, рублей**

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*  одновременно представляются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании сметы;

**  информация представляется по требованию ДСЗН.

Начальник отдела 

учета и отчетности ДСЗН                                                                   С.Ю. Маширова

исполнитель: ФИО, тел.

                                                                                                                                                                   Приложение 3 к приказу

                                                                                             ДСЗН от 17.04.2019 № 107

Плановые объемы бюджетных ассигнований для формирования прогноза социально-экономического развития города и составления проекта бюджета города Ростова-на-Дону на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

	Наименование расхода
	КБК
	Объем бюджетных ассигнований на 2020 год, рублей*
	Объем бюджетных ассигнований на 2021 год, рублей*
	Объем бюджетных ассигнований на 2022 год, рублей*

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


*  одновременно представляются обоснования (расчеты) плановых показателей.

Начальник отдела                                                                                               Ф.И.О.

Исполнитель: ФИО, тел.

� Данные предоставляются в разрезе бюджета действующих и бюджета принимаемых обязательств (БДО, БПО) 
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