## Лист1
Приложение 1
Приложение
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
за I квартал 2022 года (на 01.04.2022)
тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, объекта, мероприятия, направленя расходования субсидий, субвенций* | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований | [14 empty] | Причины низкого освоения средств (менее 30%) с разбивкой по источникам
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2022 год |  |  |  |  | Исполнено в 2022 году (кассовые расходы)
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Федераль-ный бюджет (ФБ) | Областной бюджет (ОБ) | Местный бюджет (МБ) | Прочие источники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники
1. | «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 19637644.8 | 117799.4 | 417932.8 | 19036912.6 | 65000 | 1471158.9 | 48488.5 | 17372.4 | 1405298 | 0 | 303838 | 2292.9 | 469.6 | 301075.5 | 0 | Процент освоения средств всего - 20,7%, в том числе: ФБ - 4,7%; ОБ - 2,7% ; МБ -21,4%; ПИ-0%. | 20.653 | 4.7288 | 2.7031 | 21.4243
1.1. | Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону |  | 19248400.6 | 115748.6 | 294366.2 | 18773285.8 | 65000 | 1468340 | 46437.7 | 16952.4 | 1404949.9 | 0 | 303838 | 2292.9 | 469.6 | 301075.5 | 0 | Процент освоения средств всего - 20,7%, в том числе: ФБ - 4,9% (причины указываются в разбивке по каждому мероприятию ниже); ОБ - 2,8% ; МБ -21,4%. Причиной низкого освения бюджетных средств является не заключение контрактов (договоров) на проведение работ (оказание услуг) по мероприятиям, утвержденным Ростовской-на-Дону городской Думой от 22.02.2021 № 78 | 20.6926 | 4.9376 | 2.7701 | 21.4296
1.2. | Итого по Программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |  | 386545.3 | 0 | 123146.6 | 263398.7 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение МБ - 0%. Заключение контрактов планируется во II кв. текущего года. В настоящее время разрабатывается тех. задание на проведение проверки достоверности определения стоимости ПИР по мероприятиям: 1."Здание Невского домовладельческого общества, 1898 г." по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 36, литер А, 2."Доходный дом А.Г. Гудермана, кон. XIX в." по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 15/8 пер. Соборный, литер А, | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1.3. | Итого по Программе по ГРБС Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону |  | 2698.9 | 2050.8 | 420 | 228.1 | 0 | 2698.9 | 2050.8 | 420 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ-0%, ОБ-0%, МБ - 0%. В настоящее время проводится разработка документации на проведение работ по увековечению воинов, погибших при защите Отечества на памятнике «Аллея славы» (нанесение имен на мемориальные плиты), планируемый срок заключения контракта - июль 2022. | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. |  |  | Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которые выделены средства федерального бюджета | [14 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств ФБ в 2022 году (заполняется в случае освоения ФБ менее 30%)**
1.4.1 | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города Ростова-на-Дону |  | 31467.2 | 25184.3 | 4004.9 | 2278 | 0 | 5738.5 | 4360.2 | 893.1 | 485.2 | 0 | 1946 | 1478.6 | 302.9 | 164.5 | 0 | Освоение ФБ - 33,9% | 33.9113 | 33.9113 | 33.9156 | 33.9035
1.4.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 139125.7 | 21539.4 | 47769.9 | 69816.4 | 0 | 17124.9 | 4286.9 | 8319 | 4519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 0% . Заключено соглашение между Администрацией города Ростова-на-Дону и Министерством культуры Ростовской области от 04.02.2022 № 60701000-1-2022-012. В настоящий момент заключено 3 контракта. Дата поставки и оплаты товара май-июнь 2022 года. | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.3. | Проведение работ по восстановлению братских захоронений, расположенных на территории города Ростова-на-Дону в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 |  | 3758.6 | 2907.9 | 548.1 | 302.6 | 0 | 2698.9 | 2050.8 | 420 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 0% . В настоящее время проводится разработка документации на проведение работ по увековечению воинов, погибших при защите Отечества на памятнике «Аллея славы» (нанесение имен на мемориальные плиты), планируемый срок заключения контракта - июль 2022 года. | 0 | 0 | 0 | 0
1.4.4. | Приобретение и модернизация оборудования в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» по национальному проекту «Культура» |  | 59458.8 | 45238.7 | 9265.8 | 4954.3 | 0 | 45880.5 | 34861.5 | 7140.3 | 3878.7 | 0 | 1071.6 | 814.2 | 166.8 | 90.6 | 0 | Освоение ФБ - 2,3% . Заключено соглашение между Администрацией города Ростова-на-Дону и Министерством культуры Ростовской области от от 03.02.2022 60701000-1-2022-007. В настоящий момент заключены контракты на поставку музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы для оснащения 5 школ дополнительного образования. | 2.3356 | 2.3355 | 2.336 | 2.3358
1.4.5. | Капитальный ремонт основных средств МБУ ДО ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» по национальному проекту «Культура» |  | 3855.1 | 2929.1 | 600 | 326 | 0 | 3855.1 | 2929.1 | 600 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 0%. Заключен муниципальный контракт от 04.03.2022 г..№ 0358300330122000001 с ООО «Грандстройсервис». Начало работ 01.06.2022, срок окончания работ 25.07.2022. | 0 | 0 | 0 | 0
<*> объект, мероприятие, направление расходования субсидий и субвенций указывается только в рамках средств федерального бюджета (например, единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; строительство школы; ремонт дороги и т.д.);
<**> в случае наличия проблем при реализации мероприятий, указывают какие меры приняты органами местного самоуправления (ведется претензионная работа, контракт расторгнут, объявлен конкурс и.т.д.)
| И.о. начальника Управления культуры города Ростова-на-Дону | [14 empty] | Ю.С. Соболева
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Начальник отдела финансов отраслей здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики | [14 empty] | О.С. Марченко
| И.о. начальника отдела финансов отраслей городского хозяйства | [14 empty] | А.В. Довгаль
Виктор Геннадьевич Кузнецов
(863) 240-23-99