## Лист1
Приложение 1
Приложение
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 01.10.2022 года
тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, объекта <1> | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований | [9 empty] | Причины низкого освоения средств (с разбивкой по источникам бюджетов)
|  |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на отчетную дату <2> |  |  |  |  | Исполнено в в отчетном году (кассовые расходы) на отчетную дату
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники
% освоения в 2022 году (по бюджетам)
1. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 1636009 | 48488.5 | 78435 | 1509085.5 | 0 | 1215932.2 | 33680.7 | 59357.7 | 1122893.8 | 0 |  | 74.3231 | 69.4612 | 75.6776 | 74.4089
1.1. | Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону |  | 1633190.1 | 46437.7 | 78015 | 1508737.4 | 0 | 1215932.2 | 33680.7 | 59357.7 | 1122893.8 | 0 | Процент освоения средств всего - 74,5%, в том числе: ФБ - 72,5% (причины указываются в разбивке по каждому мероприятию ниже); ОБ - 76,1% ; МБ -74,4%. | 74.4514 | 72.5288 | 76.085 | 74.4261
1.2. | Итого по Программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение МБ - 0%. В соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 10.06.2020 № 313/пр МКУ «УКС» неоднократно направляло прект технического задания на согласование с ГАУ, до настоящего времени согласование не получено, в связи с чем не представляется возможным направить сметную документацию в ГУБ Ростовоблстройзаказчик на проверку ДСС Пир. Планируется освоение средств в IV квартале 2022 года. | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
1.3. | Итого по Программе по ГРБС Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону |  | 2698.9 | 2050.8 | 420 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ-0%, ОБ-0%, МБ - 0%. (причины указываются в разбивке по каждому мероприятию ниже) | 0 | 0 | 0 | 0
2. |  |  | Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которые выделены средства федерального бюджета | [9 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств федерального бюджета в 2022 году (заполняется в случае низкого освоения федеральных средств менее 70%)<3>
2.1. | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города Ростова-на-Дону |  | 5738.5 | 4360.2 | 893.1 | 485.2 | 0 | 4194.3 | 3186.9 | 652.8 | 354.6 | 0 | Освоение ФБ - 73,1% | 73.0905 | 73.0907 | 73.0937 | 73.0833
2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |  | 17124.9 | 4286.9 | 8319 | 4519 | 0 | 16837.9 | 4068.4 | 8274.8 | 4494.7 | 0 | Освоение ФБ - 94,9% . | 98.3241 | 94.9031 | 99.4687 | 99.4623
2.3. | Проведение работ по восстановлению братских захоронений, расположенных на территории города Ростова-на-Дону в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 2698.9 | 2050.8 | 420 | 228.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 0% . Заключено соглашение о предоставлении субсидии от 11.05.2022 № 60701000-1-2020-020. В ходе согласования эскизного проекта в структурных подразделениях Администрации города Ростова-на-Дону, военных и патриотических организациях поступили замечания, требующие корректировки. Планируемая дата разработки и согласования эскизного проекта - 17.10.2022. Определение потребности бюджетных средств на приобретение и установку мемориальных плит возможно после разработки и согласования эскизного проекта. Проведение аукциона на закупку мемориальных плит и аукциона на выполнение работ по нанесению имен погибших планируется проводить одновременно.Планируется освоение федеральных средств в IV квартале 2022 года. | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | Приобретение и модернизация оборудования в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» по национальному проекту «Культура» |  | 45880.5 | 34861.5 | 7140.3 | 3878.7 | 0 | 34778.1 | 26425.4 | 5412.5 | 2940.2 | 0 | Освоение ФБ - 75,8% . | 75.8015 | 75.8011 | 75.8021 | 75.8037
2.5. | Капитальный ремонт основных средств МБУ ДО ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» по национальному проекту «Культура» |  | 3855.1 | 2929.1 | 600 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 0%. Заключен муниципальный контракт от 19.08.2022 г. с индивидуальным предпринимателем Алиевым Романом Федоровичем. Начало работ 19.08.2022, срок окончания работ 12.10.2022. Планируется освоение федеральных средств в IV квартале 2022 года. | 0 | 0 | 0 | 0
<1> - мероприятие, объект указываются только в рамках средств федерального бюджета (например, создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет; строительство школы; ремонт дороги и т.д.)
<2> - c учетом уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов
<3> - в случае наличия проблем при реализации мероприятий, указывают какие меры приняты органами местного самоуправления (ведется претензионная работа, контракт расторгнут, объявлен конкурс и т.д.)
| Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | [9 empty] | Я.М. Пилявская
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Начальник отдела финансов отраслей здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики | [9 empty] | О.С. Марченко
| И.о. начальника отдела финансов отраслей городского хозяйства | [9 empty] | А.В. Довгаль
Виктор Геннадьевич Кузнецов
(863) 240-23-99