## Лист1
Приложение 1
Приложение 2
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 01.01.2022
тыс. руб.
№ п/п | Муниципальный заказчик | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | [15 empty] | Причины низкого освоения средств (с разбивкой по источникам бюджетов)**
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации* |  |  |  |  | Предусмотрено программой на отчетный год* |  |  |  |  | Исполнено в 2021 году (кассовые расходы)
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источ-ники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источ-ники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источ-ники
1. | Итого по Программе | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 19526666.1 | 117799.4 | 417932.8 | 18925933.9 | 65000 | 1440868.5 | 28898.2 | 71985.9 | 1339984.4 | 0 | 1434695.1 | 28894 | 70892.6 | 1334908.5 | 0 | Освоение бюджетных средств составило 99,57%, в том числе: ФБ - 99,99%; ОБ - 98,48% ; МБ -99,62%.
1.1. | Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону |  | 19140240.8 | 117799.4 | 294786.2 | 18662655.2 | 65000 | 1437512.6 | 28898.2 | 71985.9 | 1336628.5 | 0 | 1431359.3 | 28894 | 70892.6 | 1331572.7 | 0 | Освоение бюджетных средств по Управлению культуры составило 99,57%. Не израсходованы средства в объеме 6 153,3 тыс. руб., в т.ч.: 4,2 тыс. руб. ФБ: экономия по результатам закупочных процедур; 1 093,3 тыс. руб. ОБ, в т.ч: 1 026,0 тыс. руб.- экономия по результатам закупочных процедур; 67,3 тыс. руб.- экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ, оказанных услуг; 5 055,8 тыс. руб МБ, в т.ч.: 4 068,8 - экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ, оказанных услуг; 308,1 тыс. руб. - экономия по обеспечению деятельности аппарата (оплата труда, услуг ЖКХ, командировочных расходов, налогов и т.д.); 550,0 тыс. руб. - экономия в связи с запретом проведения массовых мероприятий из-за Covid-19; 128,9 тыс. руб.- экономия по результатам закупочных процедур.
1.2. | Итого по Программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 386425.3 | 0 | 123146.6 | 263278.7 | 0 | 3355.9 | 0 | 0 | 3355.9 | 0 | 3335.8 | 0 | 0 | 3335.8 | 0 | Освоение бюджетных средств по Департаменту координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону составило 99,40%. Не израсходованы средства МБ в объеме 20,1 тыс. руб., в том числе: 0,1 тыс. руб. - экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ по технологическому присоединению к энергоснабжающим сетям МБУ ДО "Детская школа искусств им.А.П. Артамонова (№2); 20,0 тыс. руб. - экономия сложилась по причине не выполнения 1-го мероприятия по определению предварительной стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по объекту культурного наследия
регионального значения "Особняк Г.Ф. Трестер, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича 95 литер А, А1" в связи с внесением изменений в п. 2.1 постановления Правительства постановления Правительства Ростовской области от 24.06.2019 № 437 (ред. 02.11.2021) о дилигировании полномочий ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" на выдачу заключений по объектам культурного наследия в 2021 году.
<*> С учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2020 №№ 216, 217
<**> Необходимо указать в следующей градации причины не освоенных средств с разбивкой по источникам бюджетов: - экономия в связи с оплатой по факту выполненных работ, оказанных услуг и т.д.; - экономия в связи с невыполнением подрядчиком условий контракта (указывается объект, реквизиты МК, причины (например, нарушен график производства работ, нарушение по ПИР и т.д.) и принятые меры (например, ведется претензионная работа, расторжение контракта и т.д.); - экономия по результатам закупочных процедур; - заявительный характер финансируемых мероприятий; - экономия по обеспечению деятельности аппарата (оплата труда, услуг ЖКХ, командировочных расходов, налогов и т.д.); - экономия в связи с запретом проведения массовых мероприятий из-за Covid-19.
| Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | [14 empty] | Я.М. Пилявская
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Начальник отдела финансов отраслей здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики | [14 empty] | О.С. Марченко
| Начальник отдела финансов отраслей городского хозяйства | [14 empty] | И.Н. Павленко
Виктор Геннадьевич Кузнецов
(863) 240-23-99