## Лист1
Приложение 1
Приложение
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год (по состоянию на 01.01.2023)
тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, объекта <1> | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований | [9 empty] | Причины низкого освоения средств (с разбивкой по источникам бюджетов)
|  |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на отчетную дату <2> |  |  |  |  | Исполнено в в отчетном году (кассовые расходы) на отчетную дату
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники
% освоения в 2022 году (по бюджетам) | [7 empty] | 99.59% | 97.62% | 99.69% | 99.65%
1. | Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 1674474.6 | 48488.5 | 77349.6 | 1548636.5 | 0 | 1667652.9 | 47334.1 | 77112.2 | 1543206.6 | 0 |  | 99.5926 | 97.6192 | 99.6931 | 99.6494
1.1. | Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону |  | 1671655.7 | 46437.7 | 76929.6 | 1548288.4 | 0 | 1666451.9 | 46421.5 | 76925.3 | 1543105.1 | 0 | Процент освоения средств всего - 99,7%, в том числе: ФБ - 100,0%; ОБ - 100,0% ; МБ -99,7%. Не освоение средств составило в сумме 5 203,8 тыс. руб., из них: ФБ - 16,2 тыс. руб. экономия сложилась по результатам закупочных процедур; ОБ - 4,3 тыс. руб. экономия сложилась по результатам закупочных процедур; МБ - 5 183,3 тыс. руб., из них: 297,2 тыс. руб. - экономия по результатам закупочных процедур; 4 841,5 тыс. руб. - экономия по факту выполненных работ, оказанных услуг; 44,6 тыс. руб. - экономия по обеспечению деятельности аппарата (оплата труда, услуг ЖКХ, коммандировочных расходов, налогов и.т.д.). | 99.6887 | 99.9651 | 99.9944 | 99.6652
1.2. | Итого по Программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение МБ - 0%. 1. Финансирование в сумме 20,0 тыс. руб. предусмотрено на выполнение работ по определению предварительной стоимости ПИР объекта дополнительного образования "Строительства МБУ ДО ДМШ № 10 им. С.С. Прокофьева". Земельный участок для строительства объекта не сформирован, на земельном участке расположены гаражи. Выполнение ДСС ПИР возможно только после освобождения от гаражей и формирования земельного участка. 2. Финансирование в сумме 100,0 тыс. руб. предусмотрено на выполнение работ по определению предварительной стоимости ПИР по объектам культуры. В настоящее время тех. задание на проектирование проходит согласование в государственной экспертизе по объектам:
|  | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | [10 empty] | «Здание Невского домовладельческого общества, 1898 г.» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 36, литер А; «Доходный дом А.Г. Гудермана, кон. XIX в.» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Донская, 15/8 пер. Соборный, литер А; «Жилой дом, где жил известный архитектор М.В. Григорян, кон. XIX в.» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 20-я линия, 11/22; «Особняк Г.Ф. Трестер, 1910-е гг.» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Серафимовича,95; По объекту «Дом, в котором родилась и проживала до 1924 г. выдающаяся русская балерина Ф.И. Балабина, кон. XIX в. - нач. XX в.» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Шаумяна,58, требуется формирование земельного участка. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3. | Итого по Программе по ГРБС Департамент ЖКХ и энергетики города Ростова-на-Дону |  | 2698.9 | 2050.8 | 420 | 228.1 | 0 | 1201 | 912.6 | 186.9 | 101.5 | 0 | Процент освоения средств всего - 44,5%, в том числе ФБ – 44,5%; ОБ – 44,5%; МБ – 44,5%. Не освоение средств составило в сумме 1 497,9 тыс. руб, из них: ФБ - 1 138,2 тыс. руб ; ОБ - 233,1 тыс. руб.; МБ - 126,6 тыс. руб., экономия сложилась по результатам проведения закупки. | 44.4996 | 44.4997 | 44.5 | 44.498
2. |  |  | Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которые выделены средства федерального бюджета | [9 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств федерального бюджета в 2022 году (заполняется в случае низкого освоения федеральных средств менее 100%) <3>
2.1. | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города Ростова-на-Дону |  | 5738.5 | 4360.2 | 893.1 | 485.2 | 0 | 5738.3 | 4360 | 893.1 | 485.2 | 0 | Освоение ФБ - 100%. | 99.9965 | 99.9954 | 100 | 100
2.2. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований |  | 17124.9 | 4286.9 | 8319 | 4519 | 0 | 17122.1 | 4284.3 | 8319 | 4518.8 | 0 | Освоение ФБ - 99,9% . Экономия в размере 2,8 тыс. руб. сложилась в результате проведенных закупочных процедур. | 99.9836 | 99.9394 | 100 | 99.9956
2.3. | Проведение работ по восстановлению братских захоронений, расположенных на территории города Ростова-на-Дону в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024» |  | 2698.9 | 2050.8 | 420 | 228.1 | 0 | 1201 | 912.6 | 186.9 | 101.5 | 0 | Освоение ФБ – 44,5%. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом между МКУ «СГК» и ООО «КРОНУС» от 29.11.2022 № 041 в полном объеме выполнены работы по нанесению ФИО воинов, погибших при защите Отечества, погребённых в братских могилах, в количестве 1772 шт. на мемориальные плиты. Экономия по результатам проведения закупки составила 1 497,9 тыс. рублей. | 44.4996 | 44.4997 | 44.5 | 44.498
2.4. | Приобретение и модернизация оборудования в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» по национальному проекту «Культура» |  | 45880.5 | 34861.5 | 7140.3 | 3878.7 | 0 | 45878.9 | 34860.2 | 7140.1 | 3878.6 | 0 | Освоение ФБ - 100,0% . | 99.9965 | 99.9963 | 99.9972 | 99.9974
2.5. | Капитальный ремонт основных средств МБУ ДО ДШИ «ОКО им. К. Назаретова» в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» по национальному проекту «Культура» | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 3855.1 | 2929.1 | 600 | 326 | 0 | 3839 | 2917 | 597.5 | 324.5 | 0 | Освоение ФБ - 99,6% . Экономия в размере 16,1 тыс. руб. сложилась по результатам проведения закупки. | 99.5824 | 99.5869 | 99.5833 | 99.5399
<1> - мероприятие, объект указываются только в рамках средств федерального бюджета (например, создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет; строительство школы; ремонт дороги и т.д.)
<2> - c учетом уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов
<3> - в случае наличия проблем при реализации мероприятий, указывают какие меры приняты органами местного самоуправления (ведется претензионная работа, контракт расторгнут, объявлен конкурс и т.д.)
| Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | [10 empty] | Я.М. Пилявская
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Начальник отдела финансов отраслей здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики | [10 empty] | О.С. Марченко
| И.о. начальника отдела финансов отраслей городского хозяйства | [10 empty] | А.В. Довгаль
Виктор Геннадьевич Кузнецов
(863) 240-23-99