## Отчет КПМ (1 кв)
ОТЧЕТ | [13 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [16 empty] | Рудник Т.В.
«Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону» | [13 empty] | Управление по вопросам муниципальной службы и кадров Адмнистрации города Ростова-на-Дону
за I квартал 2026 года | [13 empty] | Дата утверждения отчета:
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер»
1.1. |  | Количество работников Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | КПМ |  | возрастающий | человек | - | - | - | - |  | 100 | - |  |  |  | -
2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции»
2.1. |  | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону (элективные, факультативные курсы, модули) в рамках предметов, дисциплин правовой направленности (ежегодно) | КПМ |  | возрастающий | человек | - | - | - | - |  | 285 | - |  |  |  | -
2.2. |  | Количество руководителей и заместителей руководителей муниципальных образовательных организаций города Ростова-на-Дону, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону (ежегодно) | КПМ |  | возрастающий | человек | - | - | - | - |  | 85 | - |  |  |  | -
2.3. |  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической антикоррупционной направленности в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону, от общего количества обучающихся III ступени | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 100 | - |  |  |  | -
3. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции»
3.1. |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 58.9 | - |  |  |  | -
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ |  | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер»
1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в области противодействия коррупции» |  | человек | 100 |  | - | - | - | 100 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Подготовлен проект технического задания для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-06-30 | 2026-02-13 | - | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Технические задание (письмо от 13.02.2026 № 59.2.1-ВН/88) |  | Подготовлено техническое задание на оказание услуги по повышению квалификации муниципальных служащих по программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» -13.02.2026)
1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Согласован проект муниципального контракта для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-08-31 | 2026-03-19 | - | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Служебная записка сектора по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону от 19.03.2026 №59.2.5-ВН/80 |  | Проект муниципального контракта на оказание услуги по повышению квалификации муниципальных служащих по программе «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» согласован - 19.03.2026
1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено профессиональное развитие работников Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, занятых в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации» |  | человек | 46 |  | - | - | - | 35 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Подготовлен проект технического задания для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-06-30 | 2026-02-13 | - | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Технические задание (письмо от 13.02.2026 № 59.2.1-ВН/88) |  | Техническое задание на оказание услуги по повышению квалификации работников Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, занятых в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации -13.02.2026
1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Согласован проект муниципального контракта для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-08-31 | 2026-03-19 | - | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Служебная записка секторапо закупкам Администрации города Ростова-на-Дону от 19.03.2026 №59.2.5-ВН/79 |  | Проект муниципального контракта на оказание услуги по повышению квалификации работников Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, занятых в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации согласован -19.03.2026
2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции»
2.1. | Мероприятие (результат) 3. «Проведен конкурс «Вместе против коррупции!» |  | единиц | 1 |  | - | - | - | 1 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3. | Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции»
3.1. | Мероприятие (результат) 4. «Организовано проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органа» |  | единиц | 1 |  | - | - | - | 1 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.1.1. | Контрольная точка 4.1. «Подготовлен проект технического задания для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-03-31 | - | 2026-04-17 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | - |  | Проект технического задания для проведения закупки на оказание услуги по организации и проведению мониторинга общественного мнения, обобщению социологических исследований о состоянии коррупции в городе Ростове-на-Дону будет направлен в сектор по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону до 17.04.2026
3.2. | Мероприятие (результат) 5. «Оптимизировано функционирование системы противодействия коррупции» |  | единиц | 4 |  | - | - | - | 4 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.2.1. | Контрольная точка 5.1. «Обеспечена деятельность комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Ростове-на-Дону» |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 | 2026-03-04 | - | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Протокол заседания комиссии от 04.03.2026 № 1 |  | В I квартале 2026 года проведено заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Ростове-на-Дону
3.2.3. | Контрольная точка 5.3. «Опубликованы на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону информационно-аналитические материалы о реализации в городе Ростове-на-Дону мероприятий по противодействию коррупции» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-03-31 | 2026-03-13 | - | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | https://rostov-gorod.ru/administration/action/corruption/meropriyatiya/news.php |  | На официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону размещены новости о проведенных Администрацией города Ростова-на-Дону мероприятиях по противодействию коррупции (от 04.03.2026, от 13.03.2026 и от 31.03.2026)
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [5 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [7 empty] | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | [7 empty] | 950 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в области противодействия коррупции» всего, в том числе: | [7 empty] | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |  | Исполнение мероприятия планируется во II-IV кварталах текущего года
Местный бюджет | [7 empty] | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено профессиональное развитие работников Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, занятых в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации», в том числе: | [7 empty] | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |  | Исполнение мероприятия планируется во II-IV кварталах текущего года
Местный бюджет | [7 empty] | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 3. «Проведен конкурс «Вместе против коррупции!», в том числе: | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Исполнение мероприятия планируется в III-IV кварталах текущего года
Местный бюджет | [7 empty] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 4. «Организовано проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органа», в том числе: | [7 empty] | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | Исполнение мероприятия планируется во III-IV кварталах текущего года
Местный бюджет | [7 empty] | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0
4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8

## Отчет КПМ
ОТЧЕТ | [13 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [16 empty] | Рудник Т.В.
«Противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону» | [13 empty] | Управление по вопросам муниципальной службы и кадров Адмнистрации города Ростова-на-Дону
за I квартал 2026 года | [13 empty] | Дата утверждения отчета:
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер»
1.1. |  | Количество работников Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | КПМ |  | возрастающий | человек |  | 0 |  |  |  | 100
2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции»
2.1. |  | Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону (элективные, факультативные курсы, модули) в рамках предметов, дисциплин правовой направленности (ежегодно) | КПМ |  | возрастающий | человек |  | 488 |  |  |  | 285
2.2. |  | Количество руководителей и заместителей руководителей муниципальных образовательных организаций города Ростова-на-Дону, прошедших обучение по реализации мероприятий антикоррупционного просвещения и воспитания в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону (ежегодно) | КПМ |  | возрастающий | человек |  | 316 |  |  |  | 85
2.3. |  | Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической антикоррупционной направленности в муниципальных образовательных организациях города Ростова-на-Дону, от общего количества обучающихся III ступени | КПМ |  | возрастающий | % |  | 100 |  |  |  | 100
3. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции»
3.1. |  | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов | КПМ |  | возрастающий | % | [5 empty] | 58.9
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ |  | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Усовершенствовано правовое и организационное обеспечение реализации антикоррупционных мер»
1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в области противодействия коррупции» |  | человек | 100 |  | х | х | х | 100 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Подготовлен проект технического задания для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-06-30 | 2026-02-13 | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Технические задание (письмо от 13.02.2026 № 59.2.1-ВН/88) |  | х
1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Согласован проект муниципального контракта для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-08-31 | 2026-03-19 | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Проект муниципального контракта |  | х
1.1.1. | Контрольная точка 1.3. «Обеспечено участие муниципальных служащих Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в профессиональном развитии» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-11-15 | х | 2026-11-15 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  |  |  | х
1.1.2. | Контрольная точка 1.4. «Осуществлена приемка оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-11-30 | х | 30.11.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено профессиональное развитие работников Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, занятых в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации» |  | человек | 46 |  | х | х | х | 35 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Подготовлен проект технического задания для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-06-30 | 2026-02-13 | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Технические задание (письмо от 13.02.2026 № 59.2.1-ВН/88) |  | х
1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Согласован проект муниципального контракта для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-08-31 | 2026-03-19 | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Проект муниципального контракта |  | х
1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Обеспечено участие в профессиональном развитии работников Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, занятых в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-11-15 | х | 2026-11-15 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.2.4. | Контрольная точка 2.4. «Осуществлена приемка оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-11-30 | х | 30.11.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции»
2.1. | Мероприятие (результат) 3. «Проведен конкурс «Вместе против коррупции!» |  | единиц | 1 |  | х | х | х | 1 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
2.1.1. | Контрольная точка 3.1. «Размещена информация о проведении конкурса «Вместе против коррупции!» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-10-31 | х | 2026-10-31 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
2.1.2. | Контрольная точка 3.2. «Организовано проведение заседания комиссии по отбору победителей конкурса «Вместе против коррупции!» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-12-15 | х | 2026-12-15 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
2.1.3. | Контрольная точка 3.3. «Обеспечена выплата премий победителям конкурса «Вместе против коррупции!» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-12-31 | х | 2026-12-31 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
2.1.4. | Контрольная точка 3.4. «Награждены победители и поощрены участники конкурса «Вместе против коррупции!» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-12-31 | х | 2026-12-31 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3. | Задача комплекса процессных мероприятий «Усилено взаимодействие с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции»
3.1. | Мероприятие (результат) 4. «Организовано проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органа» |  | единиц | 1 |  | х | х | х | 1 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.1.1. | Контрольная точка 4.1. «Подготовлен проект технического задания для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-03-31 | х | 2026-03-31 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.1.2. | Контрольная точка 4.2. «Согласован проект муниципального контракта для проведения закупки услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-06-30 | х | 2026-06-30 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.1.3. | Контрольная точка 4.3. «Осуществлена приемка оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-11-30 | х | 2026-11-30 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.2. | Мероприятие (результат) 5. «Оптимизировано функционирование системы противодействия коррупции» |  | единиц | 4 |  | х | х | х | 4 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.2.1. | Контрольная точка 5.1. «Обеспечена деятельность комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городе Ростове-на-Дону» |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | 2026-03-04 | 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Протокол заседания комиссии от 04.03.2026 № 1 |  | х
3.2.2. | Контрольная точка 5.2. «Исполнены мероприятия плана противодействия коррупции в Администрации города Ростова-на-Дону» |  | х | х |  | х | х | х | х | 30.04.2026 31.07.2026 31.10.2026 | х | 30.04.2026 31.07.2026 31.10.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.2.3. | Контрольная точка 5.3. «Опубликованы на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону информационно-аналитические материалы о реализации в городе Ростове-на-Дону мероприятий по противодействию коррупции» |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.03.2026 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | 2026-03-13 | 30.06.2026 30.09.2026 31.12.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | информация |  | На официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону размещены новости о проведенных Администрацией города Ростова-на-Дону мероприятиях по противодействию коррупции (от 04.03.2026 и от 13.03.2026)
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [5 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [7 empty] | 950 | 950 | 950 |  | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 950 | 950 | 950 |  | 0 | 0
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов в области противодействия коррупции» всего, в том числе: | [7 empty] | 400 | 400 | 400 |  | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 400 | 400 | 400 |  | 0 | 0
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено профессиональное развитие работников Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов, а также муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону, занятых в сфере закупок, в соответствии с законодательством Российской Федерации», в том числе: | [7 empty] | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 300 | 300 | 300 |  | 0 | 0
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 3. «Проведен конкурс «Вместе против коррупции!», в том числе: | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  | 0 | 0
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 4. «Организовано проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органа», в том числе: | [7 empty] | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 150 | 150 | 150 |  | 0 | 0
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 5. «Оптимизировано функционирование системы противодействия коррупции», в том числе: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Внебюджетные источники
4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8