## Лист2
Приложение 1
Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы
"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону"
за 2025 год
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Планируемое значение целевого показателя на 2025 год | Фактическое значение целевого показателя на конец 2025 года | Степень достижения целевых показателей, % (Эп) | Плановое значение целевого показателя к концу реализации программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец 2025 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Программа: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»
3. | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных города Ростова-на-Дону | км | 1380.9 | 1400.1 | 1400.1 | 100 | 1455.1
4. | Площадь работ санитарного содержания территории города Ростова-на-Дону | га | 500 | 600 | 800 | 100 | 600 ежегодно
Подпрограмма № 1: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»
1.1. | Площадь расселения аварийного жилищного фонда | кв. м | 1243.4 | 10576.07 | 12266.32 | 100 | 132191.23
1.2. | Количество переселенных семей из аварийного жилищного фонда | единиц | 30 | 358 | 391 | 100 | 4023
1.3. | Количество переселенных жителей города Ростова-на-Дону из аварийного жилищного фонда | человек | 74 | 589 | 787 | 100 | 8323
1.4. | Количество снесенных аварийных многоквартирных домов | единиц | - | 6 | 6 | 100 | 16
Подпрограмма № 2: «Содержание муниципального маневренного, специализированного, жилого и нежилого фонда города Ростова-на-Дону»
2.1. | Количество жилых помещений специализированного муниципального жилищного фонда, в которых будет произведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 0 |  |  | 168
2.2. | Количество нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в которых будет произведен капитальный ремонт | единиц | 0 | 2 | 2 | 100 | 133
Подпрограмма № 3: «Капитальный ремонт и ремонт многоквартирных домов и муниципального имущества города Ростова-на-Дону»
3.1. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ) | тыс. кв. м | 42.2 | 22.9 | 5 | 21.8341 | 421.6 | Договор от 10.12.2024 № АУ-01-24 с подрядной организацией ООО "Строй Сервис" на выполнение работ по усилению грунтов основания фундаментов и (или) несущих конструкций по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Театральный, 40-42/2, расторгнут в одностороннем порядке (Решение от 07.11.2025) в связи с неисполнением подрядной организацией обязательств по договору. Работы по усилению грунтов основания фундаментов и (или) несущих конструкций по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, 205, будут продолжены в 2026 году.
3.2. | Количество многоквартирных домов, в которых будет произведен капитальный ремонт (с учетом этапности выполнения работ) | единиц | 50 | 5 | 3 | 60 | 76
3.3. | Количество муниципальных жилых помещений, в которых произведен капитальный ремонт | единиц |  | 30 | 24 | 80 | 136 | Капитальный ремонт муниципальных квартир (по адресу: пр-кт М. Нагибина, кв. № 42, 46, 54, 149, 168, 196) не произведен в связи с несостоявшимся электронным аукционом.
Подпрограмма № 4: «Оснащение (установка, замена) муниципального жилищного фонда города Ростова-на-Дону индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (воды, электрической энергии, газа)»
4.2. | Доля квартир муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | % | 85 | 91.2 | 88.9 | 97.4781 | 100
4.3. | Доля квартир муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды | % | 95 | 97.1 | 96.3 | 99.1761 | 100
4.4. | Доля квартир муниципального жилищного фонда, оснащенных индивидуальными приборами учета газа | % | 83 | 90 | 88.1 | 97.8889 | 100
Подпрограмма № 5: «Организация эксплуатации бесхозяйных объектов тепло-, газо- и электроснабжения, мониторинг и прогнозирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городе Ростове-на-Дону»
5.1. | Доля бесхозяйных объектов тепло-, газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону, прошедших техническую инвентаризацию для оформления в муниципальную собственность и обеспеченных эксплуатацией в общем количестве выявленных бесхозяйных объектов тепло-, газо- и электроснабжения города Ростова-на-Дону | % | 97.6 | 98.3 | 98.3 | 100 | 99.4
5.2. | Формирование показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности города Ростова-на-Дону | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Подпрограмма № 6: «Содержание, ремонт и техническое обслуживание сетей наружного (уличного) освещения города Ростова-на-Дону»
6.1. | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | км | 13.6 | 40 | 40 | 100 | 680
6.2. | Доля отремонтированных сетей наружного освещения | % | 1 | 2.9 | 2.9 | 100 | 49.3
6.3. | Уровень освещенности города Ростова-на-Дону | % | 48.2 | 100 | 100 | 100 | 100% ежегодно
6.4. | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения с учетом коэффициента приведения на 1 кв.м освещаемой площади при сопоставимых условиях | кВт*ч/кв.м | 2.663 | не более 1,278 | 1.278 | 100 | не более 1,278 ежегодно
Подпрограмма № 7: «Благоустройство города Ростова-на-Дону»
7.1. | Количество посаженных деревьев | штук | 1917 | 2500 | 6000 | 100 | 59500
7.2. | Площадь посадки цветников | тыс. кв. м | 25.4 | 21.3 | 21.3 | 100 | 418.3
7.3. | Количество благоустроенных объектов озеленения | единиц | 4 | 0 |  |  | 29
7.4. | Количество реконструированных объектов озеленения | единиц | 1 | 0 |  |  | 3
7.5. | Количество созданных объектов озеленения | единиц | 0 | 4 |  |  | 8
7.6. | Количество отловленных животных | тыс. единиц | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 100 | 19.2
7.7. | Количество стерилизованных животных | тыс. единиц | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 100 | 11.6
7.8. | Количество вакцинированных животных | тыс. единиц | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 100 | 19.3
7.9. | Площадь обработки растительности против окрыленных форм кровососущих насекомых | га | 300 | 450 | 878.2 | 100 | 7300
7.10. | Площадь дератизации открытых стаций | га | 400 | 50 | 56.7 | 100 | 6400
7.11. | Площадь акарицидной обработки | га | 400 | 500 | 1238.7 | 100 | 500 ежегодно
7.13. | Протяженность промытых специализированными машинами систем водопонижения города Ростова-на-Дону | м |  | не менее 5800 | 5800 | 100 | 5800 ежегодно
7.14. | Доля территории кладбищ, на которой осуществлены работы по уходу и содержанию, от общей территории кладбищ, подлежащих уходу и содержанию | % |  | не менее 95 | 95 | 100 | не менее 95 ежегодно
Подпрограмма № 9 «Охрана окружающей среды города Ростова-на-Дону»
9.1. | Обеспечение противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружениях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ежегодно
9.2. | Содержание гидротехнических сооружений в рабочем состоянии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 ежегодно
9.3. | Количество сохраненных зеленых насаждений (деревьев) при осуществлении хозяйственной деятельности (ежегодно) | штук | 3509 | не менее 2000 | 3445 | 100 | не менее 2000 ежегодно
9.4. | Объем информации, предоставляемой населению города Ростова-на-Дону об экологической ситуации на территории муниципального образования «Город Ростов-на-Дону», в т.ч.: телевыступлений, публикаций в электронных и печатных СМИ (ежегодно) | единиц | 87 | не менее 90 | 98 | 100 | не менее 90 ежегодно
9.5. | Количество населения города Ростова-на-Дону, привлеченного к участию в мероприятиях, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности | тыс. чел. | 91.1 | не менее 92 | 132 | 100 | не менее 92 ежегодно
9.6. | Количество мероприятий, проводимых в рамках Дней защиты от экологической опасности | единиц | 865 | не менее 870 | 895 | 100 | не менее 870 ежегодно
9.7. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах города Ростова-на-Дону | единиц | 0 | 1 |  |  | 1
9.8. | Доля устраненных нарушений "Правил благоустройства города Ростова-на-Дону" в части загрязнения отходами территорий общего пользования | % |  | не менее 80 | 98.5 | 100 | не менее 80 ежегодно
9.9. | Доля устраненных нарушений "Правил благоустройства города Ростова-на-Дону" в части допущения сбросов неочищенных сточных вод на рельеф местности, в том числе в водоохранных зонах водных объектов | % |  | не менее 80 | 98.6 | 100 | не менее 80 ежегодно
Подпрограмма № А: «Строительство и реконструкция сетей наружного освещения»
А.1. | Протяженность построенных сетей наружного освещения | км | 28 | 3.7 | 3.8 | 100 | 77
Подпрограмма № Б «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей Ростова-на-Дону»
Б.1. | Удельный вес канализованных городских территорий | % | 85.5 | 91 | 91 | 100 | 100
| Директор Департамента ЖКХ и энергетики |  |  |  |  | А.А. Мноян
(подпись)
Исп. Жигайлова Дарья Геннадьевна
(863) 240 60 60