Приложение

Эффективность реализации муниципальных программ 
города Ростова-на-Дону за I полугодие 2025 года

| № | Наименование муниципальной программы | Итоговая эффективность | Бюджетная эффектив- ность | Достижение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие системы образования города Ростова-на-Дону | 71,4% | 49,6% | 93,1% |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону | 71,0% | 47,2% | 94,7% |
| 3 | Управление муниципальными финансами | 66,9% | 39,7% | 94,0% |
| 4 | Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону | 66,9% | 48,4% | 85,3% |
| 5 | Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону | 66,8% | 53,8% | 79,8% |
| 6 | Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону | 65,0% | 31,6% | 98,3% |
| 7 | Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций | 63,1% | 35,1% | 91,1% |
| 8 | Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону | 62,5% | 41,7% | 83,3% |
| 9 | Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону | 62,1% | 38,2% | 85,9% |
| 10 | Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений | 60,8% | 36,5% | 85,1% |
| 11 | Развитие экономики города Ростова-на-Дону | 59,3% | 46,1% | 72,4% |
| 12 | Городское самоуправление Ростова-на-Дону | 58,0% | 40,5% | 75,5% |
| 13 | Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону | 57,0% | 52,8% | 61,1% |
| 14 | Социальная защита населения города Ростова-на-Дону | 56,4% | 45,0% | 67,7% |
| 15 | Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону» | 52,5% | 34,9% | 70,1% |
| 16 | Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону | 50,4% | 41,1% | 59,6% |
| 17 | Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону | 48,6% | 19,4% | 77,7% |
| 18 | Молодежная политика и социальная активность | 47,4% | 31,9% | 62,9% |
| 19 | Доступная среда в городе Ростове-на-Дону | 45,4% | 22,4% | 68,4% |
| 20 | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону | 40,0% | 7,2% | 72,8% |
| 21 | Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Общая интегральная оценка |  | 57,7 | 40,3 | 75,2 |

Рейтинг освоения бюджетных средств в разрезе муниципальных программ города Ростова-на-Дону 
за I полугодие 2025 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Предусмотрено Программой на 2025 год, тыс. руб. |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы на 01.07.2025), тыс. руб. |  |  |  | Процент освоения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | Областной бюджет (ОБ) | Местный бюджет (МБ) |  | ФБ | ОБ | МБ |  | ФБ | ОБ | МБ |  |
|  | Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону | 2 491 948,5 | 14 765,4 | 17 922,4 | 2 459 260,7 | 1 340 498,9 | 14 706,9 | 6 976,2 | 1 318 815,8 | 53,8% | 99,6% | 38,9% | 53,6% |  |
|  | Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону | 1 315 758,7 | 48 109,9 | 571 848,6 | 695 800,2 | 695 280,5 | 43 273,8 | 500 566,6 | 151 440,1 | 52,8% | 89,9% | 87,5% | 21,8% |  |
|  | Развитие системы образования города Ростова-на-Дону | 27 026 917,0 | 1 053 311,9 | 16 381 168,9 | 9 592 436,2 | 13 413 004,7 | 593 120,8 | 8 057 622,6 | 4 762 261,3 | 49,6% | 56,3% | 49,2% | 49,6% |  |
|  | Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону | 41 237,2 | 0,0 | 0,0 | 41 237,2 | 19 949,1 | 0,0 | 0,0 | 19 949,1 | 48,4% | - | - | 48,4% |  |
|  | Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону | 901 177,7 | 0,0 | 6 173,1 | 895 004,6 | 425 700,9 | 0,0 | 3 601,4 | 422 099,5 | 47,2% | - | 58,3% | 47,2% |  |
|  | Развитие экономики города Ростова-на-Дону | 171 117,8 | 0,0 | 0,0 | 171 117,8 | 78 819,9 | 0,0 | 0,0 | 78 819,9 | 46,1% | - | - | 46,1% |  |
|  | Социальная защита населения города Ростова-на-Дону | 8 177 739,2 | 1 406 620,9 | 5 952 749,3 | 818 369,0 | 3 676 260,1 | 843 668,7 | 2 463 483,7 | 369 107,7 | 45,0% | 60,0% | 41,4% | 45,1% |  |
|  | Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону | 52 608,4 | 0,0 | 0,0 | 52 608,4 | 21 922,6 | 0,0 | 0,0 | 21 922,6 | 41,7% | - | - | 41,7% |  |
|  | Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону | 6 398 027,0 | 0,0 | 946 997,2 | 5 451 029,8 | 2 631 819,5 | 0,0 | 240 544,5 | 2 391 275,0 | 41,1% | - | 25,4% | 43,9% |  |
|  | Городское самоуправление Ростова-на-Дону | 679 850,6 | 0,0 | 0,0 | 679 850,6 | 275 309,0 | 0,0 | 0,0 | 275 309,0 | 40,5% | - | - | 40,5% |  |
|  | Управление муниципальными финансами | 281 246,3 | 0,0 | 0,0 | 281 246,3 | 111 772,0 | 0,0 | 0,0 | 111 772,0 | 39,7% | - | - | 39,7% |  |
|  | Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону | 309 754,9 | 0,0 | 0,0 | 309 754,9 | 118 290,0 | 0,0 | 0,0 | 118 290,0 | 38,2% | - | - | 38,2% |  |
|  | Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений | 25 311,3 | 0,0 | 23 981,3 | 1 330,0 | 9 230,8 | 0,0 | 8 970,8 | 260,0 | 36,5% | - | 37,4% | 19,5% |  |
|  | Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций | 371 548,4 | 0,0 | 0,0 | 371 548,4 | 130 464,5 | 0,0 | 0,0 | 130 464,5 | 35,1% | - | - | 35,1% |  |
|  | Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону» | 337 792,3 | 0,0 | 0,0 | 337 792,3 | 117 951,6 | 0,0 | 0,0 | 117 951,6 | 34,9% | - | - | 34,9% |  |
|  | Молодежная политика и социальная активность | 54 447,9 | 0,0 | 0,0 | 54 447,9 | 17 354,1 | 0,0 | 0,0 | 17 354,1 | 31,9% | - | - | 31,9% |  |
|  | Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону | 633 476,7 | 0,0 | 6 253,7 | 627 223,0 | 199 988,4 | 0,0 | 0,0 | 199 988,4 | 31,6% | - | 0,0% | 31,9% |  |
|  | Доступная среда в городе Ростове-на-Дону | 61 121,3 | 0,0 | 0,0 | 61 121,3 | 13 680,0 | 0,0 | 0,0 | 13 680,0 | 22,4% | - | - | 22,4% |  |
|  | Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону | 15 883 699,5 | 7 556 676,6 | 4 458 064,1 | 3 868 958,8 | 3 079 565,6 | 0,0 | 1 470 064,9 | 1 609 500,7 | 19,4% | 0% | 33,0% | 41,6% |  |
|  | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону | 9 916,2 | 0,0 | 0,0 | 9 916,2 | 710,9 | 0,0 | 0,0 | 710,9 | 7,2% | - | - | 7,2% |  |
|  | Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону | 248 564,5 | 138 295,1 | 42 822,5 | 67 446,9 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 70,0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% |  |
| ИТОГО: |  | 65 473 261,4 | 10 217 779,8 | 28 407 981,1 | 26 847 500,5 | 26 377 643,1 | 1 494 770,2 | 12 751 830,7 | 12 131 042,2 | 40,3% | 14,6% | 44,9% | 45,2% |  |

Рейтинг достижения целевых показателей в разрезе муниципальных программ города Ростова-на-Дону за I полугодие 2025 года

| № | Наименование муниципальной программы | Достижение целевых показателей |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону | 98,3% |
| 2 | Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону | 94,7% |
| 3 | Управление муниципальными финансами | 94,0% |
| 4 | Развитие системы образования города Ростова-на-Дону | 93,1% |
| 5 | Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций | 91,1% |
| 6 | Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону | 85,9% |
| 7 | Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону | 85,3% |
| 8 | Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений | 85,1% |
| 9 | Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону | 83,3% |
| 10 | Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону | 79,8% |
| 11 | Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону | 77,7% |
| 12 | Городское самоуправление Ростова-на-Дону | 75,5% |
| 13 | Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону | 72,8% |
| 14 | Развитие экономики города Ростова-на-Дону | 72,4% |
| 15 | Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону» | 70,1% |
| 16 | Доступная среда в городе Ростове-на-Дону | 68,4% |
| 17 | Социальная защита населения города Ростова-на-Дону | 67,7% |
| 18 | Молодежная политика и социальная активность | 62,9% |
| 19 | Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону | 61,1% |
| 20 | Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону | 59,6% |
| 21 | Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону | 0,0% |
| Общая интегральная оценка |  | 75,2% |