Приложение

[bookmark: _Hlk172104925]Эффективность реализации муниципальных программ 
города Ростова-на-Дону за I полугодие 2025 года

	№
	Наименование муниципальной программы
	Итоговая 
эффективность
	Бюджетная эффектив-
ность
	Достижение целевых показателей

	1
	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону
	71,4%
	49,6%
	93,1%

	2
	Развитие физической культуры и спорта 
в городе Ростове-на-Дону
	71,0%
	47,2%
	94,7%

	3
	Управление муниципальными финансами
	66,9%
	39,7%
	94,0%

	4
	Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону
	66,9%
	48,4%
	85,3%

	5
	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону
	66,8%
	53,8%
	79,8%

	6
	Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону
	65,0%
	31,6%
	98,3%

	7
	Защита населения и территории города 
Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций
	63,1%
	35,1%
	91,1%

	8
	Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону 
	62,5%
	41,7%
	83,3%

	9
	Развитие градостроительной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону
	62,1%
	38,2%
	85,9%

	10
	Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений
	60,8%
	36,5%
	85,1%

	11
	Развитие экономики города Ростова-на-Дону
	59,3%
	46,1%
	72,4%

	12
	Городское самоуправление Ростова-на-Дону
	58,0%
	40,5%
	75,5%

	13
	Стимулирование жилищного строительства 
в целях улучшения жилищных условий населения 
и обеспечения жильем льготных категорий граждан 
в городе Ростове-на-Дону
	57,0%
	52,8%
	61,1%

	14
	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону
	56,4%
	45,0%
	67,7%

	15
	Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»
	52,5%
	34,9%
	70,1%

	16
	Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону
	50,4%
	41,1%
	59,6%

	17
	Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта 
города Ростова-на-Дону
	48,6%
	19,4%
	77,7%

	18
	Молодежная политика и социальная активность
	47,4%
	31,9%
	62,9%

	19
	Доступная среда в городе Ростове-на-Дону
	45,4%
	22,4%
	68,4%

	20
	Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону
	40,0%
	7,2%
	72,8%

	21
	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Общая интегральная оценка
	57,7
	40,3
	75,2





[bookmark: _Hlk172105194]Рейтинг освоения бюджетных средств в разрезе муниципальных программ города Ростова-на-Дону 
за I полугодие 2025 года
	№
п/п
	Наименование 
муниципальной программы
	Предусмотрено Программой на 2025 год, тыс. руб.
	Исполнено 
(кассовые расходы на 01.07.2025), тыс. руб.
	Процент освоения

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	Областной бюджет (ОБ)
	Местный бюджет (МБ)
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	
	ФБ
	ОБ
	МБ

	1. 
	Сохранение и развитие культуры 
и искусства города Ростова-на-Дону
	2 491 948,5
	14 765,4 
	17 922,4 
	2 459 260,7 
	1 340 498,9
	14 706,9 
	6 976,2 
	1 318 815,8 
	53,8%
	99,6%
	38,9%
	53,6%

	2. 
	Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения 
и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону
	1 315 758,7 
	48 109,9 
	571 848,6 
	695 800,2 
	695 280,5 
	43 273,8 
	500 566,6 
	151 440,1
	52,8%
	89,9%
	87,5%
	21,8%

	3. 
	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону
	27 026 917,0 
	1 053 311,9 
	16 381 168,9 
	9 592 436,2 
	13 413 004,7 
	593 120,8 
	8 057 622,6 
	4 762 261,3 
	49,6%
	56,3%
	49,2%
	49,6%

	4. 
	Профилактика правонарушений
и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону
	41 237,2 
	0,0 
	0,0 
	41 237,2 
	19 949,1 
	0,0 
	0,0 
	19 949,1 
	48,4%
	-
	-
	48,4%

	5. 
	Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ростове-на-Дону
	901 177,7 
	0,0 
	6 173,1 
	895 004,6 
	425 700,9 
	0,0 
	3 601,4 
	422 099,5 
	47,2%
	-
	58,3%
	47,2%

	6. 
	Развитие экономики города 
Ростова-на-Дону
	171 117,8 
	0,0 
	0,0 
	171 117,8 
	78 819,9 
	0,0 
	0,0 
	78 819,9 
	46,1%
	- 
	-
	46,1%

	7. 
	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону
	8 177 739,2 
	1 406 620,9 
	5 952 749,3 
	818 369,0 
	3 676 260,1 
	843 668,7 
	2 463 483,7 
	369 107,7 
	45,0%
	60,0%
	41,4%
	45,1%

	8. 
	Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону
	52 608,4 
	0,0 
	0,0 
	52 608,4 
	21 922,6 
	0,0 
	0,0 
	21 922,6 
	41,7%
	-
	-
	41,7%

	9. 
	Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города Ростова-на-Дону
	6 398 027,0 
	0,0 
	946 997,2 
	5 451 029,8 
	2 631 819,5 
	0,0 
	240 544,5 
	2 391 275,0 
	41,1%
	-
	25,4%
	43,9%

	10. 
	Городское самоуправление 
Ростова-на-Дону
	679 850,6 
	0,0 
	0,0 
	679 850,6
	275 309,0 
	0,0 
	0,0 
	275 309,0 
	40,5%
	-
	-
	40,5%

	11. 
	Управление муниципальными финансами
	281 246,3 
	0,0 
	0,0 
	281 246,3 
	111 772,0 
	0,0 
	0,0 
	111 772,0 
	39,7%
	-
	-
	39,7%

	12. 
	Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону
	309 754,9 
	0,0 
	0,0 
	309 754,9 
	118 290,0 
	0,0 
	0,0 
	118 290,0 
	38,2%
	-
	-
	38,2%

	13. 
	Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений
	25 311,3 
	0,0 
	23 981,3 
	1 330,0 
	9 230,8 
	0,0 
	8 970,8 
	260,0 
	36,5%
	-
	37,4%
	19,5%

	14. 
	Защита населения и территории 
города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций
	371 548,4 
	0,0 
	0,0 
	371 548,4 
	130 464,5 
	0,0 
	0,0 
	130 464,5 
	35,1%
	-
	-
	35,1%

	15. 
	Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»
	337 792,3 
	0,0 
	0,0 
	337 792,3 
	117 951,6 
	0,0 
	0,0 
	117 951,6 
	34,9%
	-
	-
	34,9%

	16. 
	Молодежная политика и социальная активность
	54 447,9 
	0,0 
	0,0 
	54 447,9 
	17 354,1 
	0,0 
	0,0 
	17 354,1 
	31,9%
	-
	-
	31,9%

	17. 
	Развитие цифровых технологий 
и системы предоставления государственных и муниципальных услуг 
в городе Ростове-на-Дону
	633 476,7 
	0,0 
	6 253,7 
	627 223,0 
	199 988,4 
	0,0 
	0,0 
	199 988,4 
	31,6%
	-
	0,0%
	31,9%

	18. 
	Доступная среда в городе 
Ростове-на-Дону
	61 121,3 
	0,0 
	0,0 
	61 121,3 
	13 680,0 
	0,0 
	0,0 
	13 680,0 
	22,4%
	-
	-
	22,4%

	19. 
	Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону
	15 883 699,5 
	7 556 676,6
	4 458 064,1
	3 868 958,8
	3 079 565,6 
	0,0 
	1 470 064,9 
	1 609 500,7 
	19,4%
	0%
	33,0%
	41,6%

	20. 
	Развитие муниципальной службы 
и противодействие коррупции 
в городе Ростове-на-Дону
	9 916,2 
	0,0 
	0,0 
	9 916,2 
	710,9 
	0,0 
	0,0 
	710,9 
	7,2%
	-
	-
	7,2%

	21. 
	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону
	248 564,5 
	138 295,1 
	42 822,5 
	67 446,9 
	70,0 
	0,0 
	0,0 
	70,0 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,1%

	ИТОГО:
	65 473 261,4
	10 217 779,8 
	28 407 981,1 
	26 847 500,5 
	26 377 643,1
	1 494 770,2 
	12 751 830,7 
	12 131 042,2 
	40,3%
	14,6%
	44,9%
	45,2%





Рейтинг достижения целевых показателей в разрезе муниципальных программ города Ростова-на-Дону за I полугодие 2025 года
	№
	Наименование муниципальной программы
	Достижение целевых показателей

	1
	Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону
	98,3%

	2
	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону
	94,7%

	3
	Управление муниципальными финансами
	94,0%

	4
	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону
	93,1%

	5
	Защита населения и территории города Ростова-на-Дону 
от чрезвычайных ситуаций
	91,1%

	6
	Развитие градостроительной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону
	85,9%

	7
	Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону
	85,3%

	8
	Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений
	85,1%

	9
	Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону
	83,3%

	10
	Сохранение и развитие культуры и искусства 
города Ростова-на-Дону
	79,8%

	11
	Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры 
и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону
	77,7%

	12
	Городское самоуправление Ростова-на-Дону
	75,5%

	13
	Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции 
в городе Ростове-на-Дону
	72,8%

	14
	Развитие экономики города Ростова-на-Дону
	72,4%

	15
	Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»
	70,1%

	16
	Доступная среда в городе Ростове-на-Дону
	68,4%

	17
	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону
	67,7%

	18
	Молодежная политика и социальная активность
	62,9%

	19
	Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону 
	61,1%

	20
	Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону
	59,6%

	21
	Формирование современной городской среды 
города Ростова-на-Дону
	0,0%

	Общая интегральная оценка
	75,2%



