Годовой отчет
о реализации в 2024 году муниципальной программы
«Молодежная политика и социальная активность»

Раздел 1. Основные положения муниципальной программы.
1.1.  Общие сведения.
Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность» утверждена постановлением Администрации города 
от 28.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность»
Срок реализации: 2019 – 2035 годы.
1.2. Цель муниципальной программы:
Создание благоприятных условий для самореализации молодежи 
и эффективных механизмов ее поддержки, воспитание гражданственности 
и патриотизма, развитие молодежных инициатив и поддержка талантливой молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни и института семьи, использование потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Ростова-на-Дону.
1.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Управление по молодежной политике города Ростова-на-Дону.
1.4. Задачи муниципальной программы.
1.4.1. Организация поддержки и сопровождения молодежных инициатив, развитие гражданской ответственности и разнообразных форм участия в жизни города Ростова-на-Дону, обеспечение диалога молодежи 
с органами местного самоуправления.
1.4.2. Развитие системы патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, а также добровольческого (волонтерского) движения.
1.4.3. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, формирование ценностей здорового образа жизни и института семьи.
1.4.4. Развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи, содействие в решении проблем профессионального самоопределения.
1.4.5. Совершенствование системы поддержки талантливой, обладающей лидерскими навыками молодежи, организация мероприятий, направленных на развитие лидерства и наставничества в молодежной среде.


Раздел 2. Сведения о ходе реализации муниципальной программы.
2.1. Сведения о степени реализации основных мероприятий программы.
Сведения о реализации основного мероприятия 1 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»:
Одним из приоритетных задач реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 
№ 1364 является развитие инфраструктуры в сфере добровольчества (волонтерства), оказание методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности, содействие повышению признания добровольчества (волонтерства) в обществе.
За 2024 год в добровольчество вовлечено более 87 400 человек 
(АППГ – 70 000 чел.). В течение года волонтерское движение города 
Ростова-на-Дону не раз становилось центром объединения сил 
и возможностей органов власти, образовательного и общественного сообществ. Добровольцы являются активными участниками всех крупных городских мероприятий: фестиваль молодежных инициатив, посвященный Дню молодежи России, городские патриотические акции, празднование Победы в Великой Отечественной войне, форум деловой молодежи и др.
Волонтерский корпус города Ростова-на-Дону принимает активное участие в реализации Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Ключевую роль в этом направлении социального добровольчества (волонтерства) играет объединение органов власти, образовательного 
и общественного сообществ. 
В рамках акции на территории города Ростова-на-Дону функционирует муниципальный Штаб по координации оказания помощи и поддержки военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации 
и мобилизованным гражданам, а также членам их семей. Штаб курирует 
2026 семей участников СВО. За весь период работы в адрес Штаба поступило 2 272 заявки. Все заявки исполнены. 
Волонтеры городского корпуса в течение 2024 года трудились 
в областном гуманитарном центре на базе военного полигона ДГТУ. 
По итогам ежеквартальных сборов передано более 15 тонн гуманитарной помощи. Добровольцы с 30.01.2024 по 02.05.2024 отработали более 10 000 волонтеросмен в Военном клиническом госпитале, оказывая помощь семьям участников СВО. 
К 275-летнему юбилею со дня основания города Ростова-на-Дону 
с участием волонтеров собрано и отсортировано более 50 тонн гуманитарной помощи пострадавшим жителям Белгородской и Курской областей. 
Ко всем государственным праздникам семьям участников СВО передано более 3 200 подарков, 4 100 льготных путевок в детские летние лагеря, 
1 700 билетов на развлекательные мероприятия. На протяжении года было поздравлено более 2 000 семей. Добровольцы оказывали помощь во встрече детских творческих коллективов, пребывающих из ДНР, ЛНР, Запорожской
и Херсонской областей.
Волонтерский корпус города на постоянной основе помогает 
в проведении Всероссийских акций, областных и городских мероприятий. 
Так, с 15.03.2024 по 30.04.2024 состоялась голосование за выбор объектов 
для благоустройства в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Участниками проекта стали 
680 верифицированных волонтеров, отработавших суммарно 
20 000 волонтерских часов.
Более 50 добровольцев оказали помощь при проведении городского съезда инноваций «Стартап митап», который состоялся 19.04.2024
на площадке Медиапарка ДГТУ «Южный регион».
Городской марафон молодежного самоуправления состоялся 25.04.2024. Марафон направлен на информирование молодежи о возможности самоопределения и вовлечения в молодежный кадровый резерв. Участниками мероприятия стали 250 активистов. 
В преддверии празднования Дня добровольца России 04.12.2024 прошел слет добровольцев города Ростова-на-Дону и городской конкурс «Доброволец года», охвативший более 200 представителей молодежи.
В 2024 году обновлена форма Волонтерского корпуса города 
Ростова-на-Дону – закуплена 1 000 комплектов. 
Администрацией города Ростова-на-Дону в 2024 году проведен городской конкурс молодежных социальных проектов. Подано – 49 заявок (АППГ – 48) от 8-ми ВУЗов (РостГМУ, ЮФУ, РГЭУ (РИНХ), РАНХиГС, ДГТУ, РИЗП, РГУПС, РПА Минюста России), 2-х ССУзов (РКСИ, ДПК), 
3-х общеобразовательных организаций (Ростовская санаторная 
школа-интернат № 28, лицей № 103, лицей № 27) и 9-ти общественных организаций (Молодая Гвардия Единой России, Ростовский союз детских 
и молодежных организаций, Российский Красный Крест, Школьное объединение Российского самоуправления, Волонтерская рота боевого братства и др.). 
Конкурс реализовывался по следующим номинациям: «Вовлечение молодежи в социальную практику», «Поддержка талантливой, обладающей лидерскими навыками молодежи», «Патриотическое воспитание молодежи», «Профилактика негативных явлений в молодежной среде», «Содействие молодежи в решении проблем профессионального самоопределения, конкурентоспособности на рынке труда, информирование 
о потенциальных возможностях собственного развития в городе 
Ростове-на-Дону», в каждой из которых участники представили проекты, направленные на социальную деятельность. По итогам проведения конкурса 
10 молодых людей стали победителями и получили денежное поощрение 
с общим финансированием 1 000,00 тыс. руб. (АППГ – 510 тыс. руб.) 
на реализацию представленных социальных проектов.

Сведения о реализации основного мероприятия 2 «Поддержка молодежных инициатив и талантливой молодежи»:
В рамках реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» по основному мероприятию 2 проведено 2 городских конкурса. 
Городской конкурс «Лучшие студенты года»: подано – 55 заявок 
(АППГ – 53) от 8-ми ВУЗов (ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), ЮРИУ РАНХиГС, РПА, РостГМУ, РТА, РГУПС) и 8-ми ССУзов (ФЭК РГЭУ (РИНХ), РАДК, РКК, АТК ДГТУ, РСК, РКСИ, РГМТ, РПА). Конкурс реализовывался 
по 2-м номинациям: «Обучающийся образовательной организации высшего образования» и «Обучающийся профессиональной образовательной организации». По итогам проведения, 2 студента стали победителями 
и получили денежное поощрение с общим финансированием 200,00 тыс. руб. (АППГ – 279,3 тыс. руб.) на реализацию социальных проектов.
Городской конкурс детских и молодежных общественных объединений «Лидер года»: подано – 90 заявок (АППГ – 86) от 24-х общеобразовательных организаций, 17-ти детских и молодежных общественных объединений. В рамках определенных конкурсных номинаций: «Руководители детских 
и молодежных общественных объединений», «Лидеры детских и молодежных общественных объединений в возрасте от 14 до 18 лет», «Лидеры детских 
и молодежных общественных объединений в возрасте от 18 до 35 лет», 
3 победителя получили денежные поощрения на общую сумму 
300,00 тыс. руб. (АППГ – 160,0 тыс. руб.) для реализации представленных социальных проектов.
Условия для самореализации молодежи в научной сфере также созданы 
в рамках участия в городской молодежной научно-практической конференции «Молодежная инициатива – 2024». По итогам конференции выпущен сборник трудов в количестве 100 статей с последующим размещением на платформе российского индекса научного цитирования. 
В рамках реализации мероприятий по молодежному предпринимательству в муниципальном центре «Новый Ростов» состоялся ежегодный форум «Деловая молодежь Ростова 2024». Форум проводится 
с целью общения деловой молодежи, обмена опытом и укрепления молодежного бизнес-сообщества города. Участникам форума была предложена образовательная программа, мастер-классы от экспертов 
в области личной эффективности и опытных предпринимателей. В рамках форума состоялся городской конкурс «Молодой предприниматель Ростова». По итогам конкурса победителям вручены денежные призы на сумму 
140 000 тыс. руб. (привлечение финансирования бизнес-сообщества). 
На протяжении всего 2024 года оказывалась всесторонняя поддержка городских молодежных самоуправлений в реализации их проектов 
на территории города Ростова-на-Дону.

Сведения о реализации основного мероприятия 3 «Формирование патриотизма и гражданственности, профилактика негативных явлений в молодежной среде»:
С целью вовлечения молодежи в гражданско-патриотическое воспитание Управлением по молодежной политике города 
Ростова-на-Дону (далее – Управление) реализованы мероприятия, которые также включены в месячник патриотической работы в городе и Комплексный план по патриотическому воспитанию молодежи на 2021-2025 годы. 
В 2024 году более 88 500 молодых людей (АППГ – 85 400 чел.) приняли участие в 60 гражданско-патриотических мероприятиях и акциях (АППГ – 50), направленных на укрепление единства жителей города, поддержку военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. К указанным мероприятиям относятся: массовые автомобильные пробеги, акции 
по развороту 60-ти метрового государственного флага, акции по раздаче жителям города георгиевских лент, флажков и лент триколор, буклетов 
с информацией о героических поступках военнослужащих и др. 
Организованы и проведены мероприятия, направленные на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. С 31.01.2024 
по 23.02.2024 проведены мастер-классы по изготовлению окопных свечей 
и маскировочных сетей, общее количество участников – 1 400 человек.
Цикл патриотических кинопоказов открыт 11.02.2024 с фильмом 
«Не забытый 75 пехотный полк» в кинотеатре «Победа». Показ фильма «Ростов освобожденный» состоялся 13.02.2024 на площадке Мультимедийного исторического парка «Россия – моя история». В Точке кипения РГЭУ (РИНХ) 26.06.2024 прошел показ документального фильма «Дети Донбасса» в рамках памятной акции «День памяти детей – жертв войны в Донбассе». Завершен цикл кинопоказов с 03.12.2024 по 06.12.2024 
в рамках Международного фестиваля документального кино и медиапроектов «Линия Фронта», участниками которого стали более 10 000 человек.
В преддверии Дня Победы на 56 из 113 памятниках проведены субботники с целью приведения их в надлежащее состояние. В рамках празднования 79-й годовщины Победы на Театральной площади 
более 400 добровольцев из числа молодежи оказывали помощь в организации 
и обеспечении проведения праздничного мероприятия. 
В преддверии Дня России состоялась военно-спортивная игра «Рубеж», собравшая на площадке военного полигона ДГТУ 200 человек 
и 15 команд-представителей образовательных организаций. 
Традиционно, в День России 12.06.2024 и День Конституции 12.12.2024 состоялась Всероссийская акция «Мы – граждане России!», в рамках которой школьникам, достигшим 14-ти летнего возраста вручили паспорта гражданина Российской Федерации. 

В памятную дату 22.06.2024 на набережной реки «Дон» состоялась молодежная акция «День памяти и скорби» с общим охватом более 
500 человек, включающих в себя представителей студенческой молодежи, некоммерческих организаций и неравнодушных к истории страны граждан. 
В историческом парке «Россия – моя история» состоялось празднование Дня государственного флага Российской Федерации с участием 
более 350 представителей национальных диаспор и студенческой молодежи.
В 8 районах города Ростова-на-Дону совместно с Волонтерским корпусом и советом молодежи роздано более 15 000 лент и 5 000 флажков жителям города в рамках акций «Георгиевская лента» и «Триколор».
К 275-летнему юбилею со дня основания города Ростова-на-Дону 13.09.2024 проведены областной патриотический слет «Вместе за правду» 
и молодежный фестиваль «Город твоих возможностей». В событиях приняли участие более 1 500 молодых людей. 
Ко Дню народного единства 02.11.2024 состоялись кинопоказ, написание писем военнослужащим и праздничная выставка на площадке РГЭУ (РИНХ).
Особое внимание в 2024 году уделялось профилактике негативных явлений в молодежной среде. В 2024 году в профилактику вовлечено более 
63 500 человек из числа молодежи (АППГ – 50 000 чел.). Проведена 
51 информационно-профилактическая встреча со студентами высших 
и средних профессиональных образовательных учреждений, направленных 
на антикоррупционное просвещение, профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде. Общий охват участников составил более 
9 700 человек (АППГ – 48 встреч с участием более 8 000 чел.). 
Добровольцами акции «Очистим наши улицы» уничтожено более 
700 надписей, содержащих рекламу наркотиков (АППГ – 445). Управлением по молодежной политике города Ростова-на-Дону совместно 
с общественными организациями проводятся рейды по выявлению незаконной продажи безрецептурных лекарств в аптечных пунктах несовершеннолетним. Проверено 103 аптеки, фактов продажи зафиксировано не было 
(АППГ – 85 аптек, 6 из которых уличены в продаже).
За 2024 год реализован комплекс культурно-массовых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи, а также профилактику негативных явлений в молодежной среде.
В профилактическом форуме «Наставник», который состоялся 23.05.2024, приняло участие 150 несовершеннолетних, состоящих 
на профилактических видах учета. Форум нацелен на расширение кругозора трудных подростков о возможностях, ожидающих их во «взрослой жизни». 
За каждой группой был закреплен наставник из числа молодежных лидеров города, по принципу «Равный равному», для дальнейшей социальной интеграции «трудных» подростков. В рамках программы участники форума посетили такие предприятия, как «Бизон», «НЭВЗ» и «10-ГПЗ».


В рамках празднования Дня молодежи России 28.06.2024 на площадке Зеленого театра парка им. Октябрьской революции состоялся городской молодежный фестиваль «На связи!», который собрал более 1 000 молодых людей, а 29.06.2024 состоялся фестиваль молодежных инициатив, в рамках которого организованы интерактивные площадки по различным направлениям, включая площадку наркологического диспансера Ростовской области «Красивые люди» по профилактике наркомании. 
В Конгресс-холле Донского государственного технического университета 13.09.2024 в рамках празднования 275-й годовщины со дня основания города Ростова-на-Дону, состоялся фестиваль команд КВН 
на Кубок главы Администрации города Ростова-на-Дону. В качестве зрителей мероприятия были приглашены 150 несовершеннолетних, состоящих на учете в районных КДНиЗП и более 1 000 жителей города Ростова-на-Дону.
В рамках празднования Дня города организован городской фестиваль молодежных субкультур «Экстрим стихия», который состоялся 14.09.2024. Соревнование по самокатному спорту объединило 100 молодых спортсменов.
Также, в рамках профилактики правонарушений, следует отметить деятельность творческого социально-ориентированного молодежного проекта «Премьера» (далее – проект), направленного на продвижение идей и практик профилактической работы с молодежью «группы риска» через наставничество средствами театрального искусства. Состав труппы проекта состоит 
из молодежи, находящейся на различных видах профилактического учета. 


Сведения о реализации основного мероприятия 4. «Содействие молодежи в решении проблем профессионального самоопределения, конкурентоспособности на рынке труда, информирование 
о потенциальных возможностях собственного развития»:
В рамках профориентационной работы Управлением по молодежной политике города Ростова-на-Дону проведен городской смотр-конкурс 
«Мое общежитие». Подано 14 заявок (АППГ – 11) от 6-ти ВУЗов (ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ), РГУПС, РТА, ЮРИУ РАНХиГС) и 2-х ССУзов (РКСИ, РГМТ). 6 студентов стали победителями и получили денежное поощрение с общим финансированием 180,00 тыс. руб. (АППГ – 180,00 тыс. руб.) на реализацию представленных социальных проектов.
Содействию в профессиональной занятости молодых людей способствует проведение весеннего и осеннего Форума программных разработчиков «Хакатон», в рамках которого состоялся городской съезд инноваций «Стартап митап». В 2024 году осенний «Хакатон» прошел одновременно на 2-х площадках: теоретическая часть – в Медиапарке «Южный регион», практическая – в легкоатлетическом манеже ДГТУ. 
В мероприятия вовлечено более 1 000 молодых айти-специалистов. Суммарный призовой фонд составил 1 000 тыс. руб. (привлечение финансирования бизнес-сообщества). 
Совместно с Межрегиональной общественной организацией «Работающая молодежь Юга» 28.11.2024 проведен городской форум работающей молодежи Юга «Город профессионалов». В ходе события 
150 представителей работающей молодежи нашего города из 30 предприятий и организаций поучаствовали в открытом диалоге с бизнес-сообществом 
и государственными структурами. Участники прослушали курс лекций 
на темы сотрудничества, психологического благополучия, ступеней развития мышления, кадрового потенциала, а также государственной поддержки работающей молодежи. 


2.2. Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей. 
Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей за 2024 год приведены в приложении (форма 4).
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) за 2024 год составила 100 %, и признается высокой.

2.3. Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств. 
Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат использования бюджетных средств в 2024 году приведены в приложении (форма 3).
Бюджетная эффективность реализации программы (ССуз) за 2022 год составляет: 
ССуз = 34316,2 / 34319,5 x 100 % = 100 %, и признается высокой.

Раздел 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность реализации программы приведена в форме 5 «Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за 2024 год с нарастающим итогом 
по состоянию на 31.12.2024 года».
Эффективность реализации программы (ЭРпр) за 2024 год составляет:
ЭРпр = Эо*0,5+ССуз*0,5 = 100 %*0,5 + 100 %*0,5 = 100 %, и признается высокой.

Итоговая эффективность (ИЭРпр) реализации программы за период 2019-2024 гг. составила:
(100%+99,5 % + 95,55 %+98,7%+99,9+100)/6 = 98,9 %, и признается высокой.



Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.
1. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 26.02.2024 №172 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ростова» (ред. от 22.12.2023)», в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой мероприятий муниципальной программы
2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 29.03.2024 № 286 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» (ред. от 26.02.2024)», в связи с увеличением и перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы 
3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 16.06.2024 № 654 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика 
и социальная активность» (ред. от 29.03.2024), в связи 
с перераспределением бюджетных ассигнований, направляемых 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, без изменения общего финансирования муниципальной программы
4. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 15.08.2024 № 989 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика 
и социальная активность» (ред. от 16.06.2024), в связи 
с перераспределением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, без изменения общего финансирования муниципальной программы
5. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 18.10.2024 № 1230 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1364 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика 
и социальная активность» (ред. от 15.08.2024), с уменьшением и перераспределением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий и целевых показателей (целей, задач) муниципальной программы

Форма 3
Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы 
«Молодежная политика и социальная активность» за 2024 год
тыс. руб.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Муниципальный заказчик <1>, исполнитель
	Сроки выполнения
	Источник финансирования
	Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год <2>
	Исполнено (кассовый расход) за 2024 год
	Причины неисполнения плана

	1
	Всего по Программе
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	34319,5
	34316,2
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	34319,5
	34316,2
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	Основное мероприятие 1. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности.

	2
	1.1. Поддержка молодежного добровольческого движения 
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	2779,6
	2779,6
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	2779,6
	2779,6
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	3
	 1.1.4. Поддержка молодежного добровольческого (волонтерского) движения (организация 
и проведение мероприятий; обеспечение муниципальных нужд)
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	2779,6
	2779,6
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	2779,6
	2779,6
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	4
	1.2. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и органов молодежного самоуправления.
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	2638,8
	2638,8
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	2638,8
	2638,8
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	5
	1.2.6. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и органов молодежного самоуправления (организация и проведение мероприятий; обеспечение муниципальных нужд)
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	1638,8
	1638,8
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	1638,8
	1638,8
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	6
	 1.2.7. Поддержка деятельности молодежных общественных организаций и органов молодежного самоуправления (премии и гранты)
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	1000,0
	1000,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	1000,0
	1000,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	




Итого по основному мероприятию 1
	Всего, в том числе:
	5418,4
	5418,4
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	Бюджет города
	5418,4
	5418,4
	

	
	Внебюджетные
	
	
	

	Основное мероприятие 2. Поддержка молодежных инициатив и талантливой молодежи

	7
	1.2.8.  Организация и проведение городских конкурсов (обеспечение муниципальных нужд)
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	220,0
	220,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	220,0
	220,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	8
	2.9. Организация и проведение городских конкурсов (премии 
и гранты)
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	500,0
	500,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	500,0
	500,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	




Итого по основному мероприятию 2
	Всего, в том числе:
	720,0
	720,0
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	Бюджет города
	720,0
	720,0
	

	
	Внебюджетные
	
	
	

	Основное мероприятие 3. Формирование патриотизма и гражданственности, профилактика негативных явлений в молодежной среде


	9
	3.1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	763,3
	763,3
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	763,3
	763,3
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	10
	3.1.4. Выпуск праздничной атрибутики к государственным праздникам, Дням воинской славы России, памятным датам 
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	99,0
	99,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	99,0
	99,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	11
	3.1.7. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (организация и проведение молодежных мероприятий 
и мероприятий, приуроченных 
к государственным и памятным датам, обеспечение муниципальных нужд)
	Управление по молодежной политике
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	664,3
	664,3
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	664,3
	664,3
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	12
	3.2.Профилактика негативных явлений, организация здорового и содержательного досуга молодежи
	Управление по молодежной политике 
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	3036,3
	3036,3
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	3036,3
	3036,3
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	13
	3.2.12.Профилактика негативных явлений, организация здорового 
и содержательного досуга молодежи (организация 
и проведение мероприятий, обеспечение муниципальных нужд)
	Управление по молодежной политике 
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	2536,3
	2536,3
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	2536,3
	2536,3
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	14
	3.2.14. Профилактика негативных явлений, организация здорового 
и содержательного досуга молодежи (премии и гранты)
	Управление по молодежной политике 
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	500,0
	500,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	500,0
	500,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	




Итого по основному мероприятию 3
	Всего, в том числе:
	3799,6
	3799,6
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	Бюджет города
	3799,6
	3799,6
	

	
	Внебюджетные
	
	
	

	Основное мероприятие 4. Содействие молодежи в решении проблем профессионального самоопределения, конкурентоспособности на рынке труда, информирование 
о потенциальных возможностях собственного развития

	15
	4.1. Мероприятия, направленные на социальную поддержку молодежи города Ростова-на-Дону.
	Управление по молодежной политике 
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	1480,0
	1480,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	1480,0
	1480,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	16
	4.1.8. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на поддержку молодых семей (в том числе премии и гранты)
	Управление по молодежной политике 
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	880,0
	880,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	880,0
	880,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	17
	4.1.9. Проведение городских мероприятий для работающей молодежи
	Управление по молодежной политике 
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	200,0
	200,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	200,0
	200,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	18
	4.1.10. Проведение мероприятий, направленных на популяризацию айти-технологий 
	Управление по молодежной политике 
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	400,0
	400,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	400,0
	400,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	19
	4.2. Информационно-аналитическая деятельность работы с молодежью.
	Управление по молодежной политике 
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	40,0
	40,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	40,0
	40,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	20
	4.2.1. Издание печатных материалов по работе 
с молодежью
	Управление по молодежной политике 
	(2019-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	40,0
	40,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	40,0
	40,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	




Итого по основному мероприятию 4
	Всего, в том числе:
	1520,0
	1520,0
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	Бюджет города
	1520,0
	1520,0
	

	
	Внебюджетные
	
	
	

	Основное мероприятие 5. Руководство и управление в сфере молодежной политики

	21
	5.1. Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
	Управление по молодежной политике
	(2023-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	21675,5
	21672,2
	3,3 тыс. рублей – экономия по обеспечению деятельности аппарата (оплата больничного, командировочных расходов)

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	21675,5
	21672,2
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	22
	5.1.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 
	Управление по молодежной политике
	(2023-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	18455,8
	18454,1
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	18455,8
	18454,1
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	23
	5.1.2. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	Управление по молодежной политике
	(2023-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	3219,7
	3218,1
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	3219,7
	3218,1
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	

Итого по основному мероприятию 5


	Всего, в том числе:
	21675,5
	21672,2
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	Бюджет города
	21675,5
	21672,2
	

	
	Внебюджетные
	
	
	

	Основное мероприятие 6. Обеспечение реализации мероприятий по молодежной политике в городе Ростове-на-Дону

	24
	6.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по молодежной политике
	Управление по молодежной политике
	(2023-2035 гг.)

	Всего, в том числе:
	1186,0
	1186,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	1186,0
	1186,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	

	

Итого по основному мероприятию 6


	Всего, в том числе:
	1186,0
	1186,0
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	Бюджет города
	1186,0
	1186,0
	

	
	Внебюджетные
	
	
	

	Всего по программе 

	Всего, в том числе:
	34319,5
	34316,2
	

	
	Федеральный бюджет
	
	
	

	
	Областной бюджет
	
	
	

	
	Бюджет города
	34319,5
	34316,2
	

	
	Внебюджетные
	
	
	




Начальник Управления по 
молодежной политике города Ростова-на-Дону              __________________________ А.Н. Бганцев

Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону

Заместитель начальника Муниципального 
казначейства города Ростова-на-Дону                   ___________________________Т.К. Супрунова


Корчагина Ирина Константиновна
268-78-33 



Форма 4
Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы
«Молодежная политика и социальная активность»
(наименование муниципальной программы)
за 2024 год

	№ п/п
	Наименование целей 
и целевых показателей
	Единица измерения
	Базовое значение целевого показателя
	Планируемое значение целевого показателя                   на отчетный период
	Фактическое значение целевого показателя                    на конец отчетного периода
	Степень достижения целевых показателей, % (Эп)
	Плановое значение целевого показателя                        к концу реализации программы
	Обоснование отклонений  
 значений целевого показателя                         на конец отчетного года       
(при наличии)

	Цель программы: создание благоприятных условий для самореализации молодежи и эффективных механизмов ее поддержки, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие молодежных инициатив и поддержка талантливой молодежи, формирование ценностей здорового образа жизни и института семьи, использование потенциала молодежи в интересах инновационного развития города Ростова-на-Дону.

	1
	Доля молодых граждан 
(в возрасте от 14 до 35 лет), вовлеченных в творческие, социальные, научные и/или иные мероприятия и/или деятельность молодежных организаций  и движений
	процентов
	60,5
	61
	69
	100%
	64,0
	

	2
	Доля молодежи, вовлеченной 
в добровольческое (волонтерское) движение 
	процентов
	7,0
	13,0
	29,6
	100 %
	20,0
	

	3
	Доля молодежи, вовлеченной 
в профилактику негативных явлений в молодежной среде
	процентов
	7,0
	11,5
	21,5
	100 %
	19,5
	

	4
	Доля молодежи, охваченной гражданско-патриотическими акциями и мероприятиями 
	процентов
	7,0
	11,5


	30
	100 %
	19,5
	

	5
	Количество разработанных/внедренных молодежных социальных проектов, направленных 
на улучшение социально-экономического развития в городе Ростове-на-Дону (ежегодно, не менее)
	единиц
	30
	30
	59
	100 %
	30
	

	6
	Доля молодежи, участвующей 
в мероприятиях по поддержке молодых семей
	процентов
	2,0
	5,0
	8,5
	100 %
	15,0
	

	7
	Количество публикаций 
в городских и региональных СМИ о реализации мероприятий программы, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ежегодно, не менее)
	единиц
	300
	300
	347
	100 %
	300
	

	8
	Освоение бюджетных средств, предусмотренных на осуществление деятельности Управления по молодежной политике
	процентов
	95
	95
	100
	100%
	95
	

	9
	Освоение бюджетных средств, предусмотренных на материально-техническое обеспечение мероприятий по молодежной политике
	процентов
	95
	95
	100
	100%
	95
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	Начальник Управления
по молодежной политике
города Ростова-на-Дону
	

А.Н. Бганцев


Корчагина Ирина Константиновна



[bookmark: _GoBack]Форма 5
Эффективность реализации муниципальной программы 
_______________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
нарастающим итогом по состоянию на 31.12.2024.

	№ п/п
	Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо), %
	Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы (ССуз), %
	Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРпр), %
	Итоговая эффективность реализации муниципальной программы (ИЭРпр), %

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2019-2024

	
	Итого по программе:

	1.
	100
	100
	91,1
	97,4
	100
	100
	100
	98,9
	100
	100
	99,8
	100
	100
	99,5
	95,55
	98,7
	99,9
	100
	98,9





	Начальник отдела по делам 
молодежи Администрации 
города Ростова-на-Дону                        _____________________
	

А.Н. Бганцев







Корчагина Ирина Константиновна
268-78-33
1

