## Лист1
Приложение 1
Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы
"Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону"
за 2025 год
№ п/п | Наименование целей и целевых показателей | Единица измерения | Базовое значение целевого показателя | Планируемое значение целевого показателя на 2025 год | Фактическое значение целевого показателя на конец 2025 года | Степень достижения целевых показателей, % (Эп) | Плановое значение целевого показателя к концу реализации программы | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец 2025 года (при наличии)
Цель подпрограммы № 1 «Благоустройство общественных территорий города Ростова-на-Дону»: повышение уровня благоустроенных общественных территорий города Ростова-на-Дону
1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, ежегодно | единиц | 11.5 | 3 | 3 | 100 | 18.5
| 1.2 Площадь благоустроенных общественных территорий, ежегодно | кв. км | 0.319 | 0.07 | 0.07 | 100 | 1.017 |  | 100
1.3. | Доля благоустроенных общественных территорий, ежегодно | % | 10.85 | 2.829 | 2.829 | 100 | 17.452
Цель подпрограммы № 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Ростова-на-Дону»: повышение уровня благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов города Ростова-на-Дону
2.1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ежегодно | единиц | 751 | 22 | 22 | 100 | 59 | В рамках реализации работ по благоустройству дворовых территорий проведены работы по благоустройству 22 территорий: 9 территорий в Ворошиловском районе, 13 территорий в Октябрьском районе.
2.2. | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ежегодно | кв. км | 0.738 | 0.01 | 0.01 | 100 | 0.21
2.3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ежегодно | % | 11.35 | 0.332 | 0.332 | 100 | 0.891
1.4. | Количество благоустроенных детских игровых площадок, ежегодно | единиц | _ | 25 | 23 | 92 | 25 | Работы фактически выполнены и приняты актами (по форме КС-2, КС-3) по 23 объектам, по двум объектам работы выполнены, но не приняты в связи с недобросовестно выполненными работами. Оплата будет произведена из бюджета 2026 года.
Цель подпрограммы № 3 «Благоустройство территорий города Ростова-на-Дону в рамках инициативных проектов»: повышение заинтересованности жителей города Ростова-на-Дону в решении вопросов, имеющих приоритетное значение и направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории
3.1. | Количество благоустроенных территорий в рамках инициативных проектов | единиц | 3 | 2 | 2 | 100 | 11
Директор Департамента ЖКХ и энергетики _______________________ А.А. Мноян
Жигайлова Дарья Геннадьевна
(863) 240 60 60