Итоговый отчет
о реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе 
Ростове-на-Дону» за 2014-2018 годы
Раздел 1. Основные положения муниципальной программы.

1.1. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» утверждена постановлением Администрации города от 11.03.2015 № 138 (ред. от 03.12.2018).
Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2014 по 2020 год, выделение этапов не предусмотрено. Постановлением Администрации города
 Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1369 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики города Ростова-на-Дону» вышеуказанное постановление было признано утратившим силу. Таким образом, реализация муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» была завершена в 2018 году. 
1.2. Целью муниципальной программы является – обеспечение устойчивого экономического развития города Ростова-на-Дону.
1.3. Ответственным исполнителем и муниципальным заказчиком программы является Департамент экономики города Ростова-на-Дону. 

1.4.  Задачами муниципальной программы являются:

- развитие инвестиционной и инновационной деятельности;

- развитие малого и среднего предпринимательства;

- развитие туристских ресурсов;

- создание в городе условий для эффективной защиты прав потребителей.
1.5. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» состоит 
из 5 подпрограмм:
- №  1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций 
и развития инновационной деятельности на территории города Ростова-на-Дону»;
- №  2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»;

- №  3 «Развитие туристских ресурсов в городе Ростове-на-Дону»;

- №  4 «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону»;

- №  5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону».  
Раздел 2. Сведения о ходе реализации муниципальной программы.

2.1. Сведения о степени реализации основных мероприятий программы.

За 2014-2018 гг. по подпрограмме «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности на территории города Ростова-на-Дону» реализован ряд мероприятий. 
В целях информационной открытости органов местного самоуправления обеспечена работа информационных Интернет-ресурсов: портала «Инвестиции 
и Инновации» и информационно-аналитической системы «Паспорт развития города». На данных Интернет-ресурсах осуществляется актуализация информационных баз, содержащих сведения об инвестиционных проектах и площадках, о действующих нормативно-правовых актах, регулирующих инвестиционную и инновационную деятельность на территории города и области, о инфраструктуре поддержки инвестиционного и инновационного бизнеса, о проводимых мероприятиях в сфере инвестиций и инноваций, путеводителей для инвестора и схеме-карте «Инновации города Ростова-на-Дону».

Функционирует Совет по инвестициям при главе Администрации города Ростова-на-Дону. С начала 2015 года Совет ведет свою работу в новом формате, его состав состоит из руководителей всех отраслевых органов Администрации города, представителей бизнес-объединений, в том числе ТПП Ростовской области, крупных предприятий, ресурсоснабжающих и кредитных организаций. За пять лет работы проведено 34 заседания Совета по инвестициям при главе Администрации города Ростова-на-Дону, рассмотрено 108 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 230,2 млрд. рублей.  

В целях достижения планового показателя объема инвестиций ежеквартально проводится мониторинг инвестиционной деятельности предприятий и организаций города Ростова-на-Дону, а также по объектам капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, реализуемым и планируемым к реализации 
на территории города Ростова-на-Дону и финансируемым за счет бюджетных средств.

По оперативным данным статистической отчетности за 9 месяцев 2018 года 
на инвестиции в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города Ростова-на-Дону направлено 60 303,85 млн. рублей. Темп роста 
к соответствующему периоду прошлого года составил 111,4%. Индекс физического объема – 109,9 %. Более 71 % от общего объема инвестиций освоено крупными 
и средними организациями – 41 290,89 млн. рублей (9 месяцев 2017 года – 36 709,52 млн. рублей). Темп роста составил 112,5 %, индекс физического объема – 110,9 % 
к соответствующему периоду прошлого года. За 9 месяцев 2018 года крупными и средними организациями создано 1709 новых рабочих мест.

Прогнозное значение на 2018 год по полному кругу инвестиции в основной капитал составит порядка 104,6 млрд. рублей.

Ежеквартально велось обновление «Реестра инвестиционных площадок города Ростова-на-Дону». На 01.01.2019 в реестр включены 74 муниципальные и частные инвестиционные площадки.
В целях повышения инвестиционной привлекательности города Ростова-на-Дону и создания благоприятного инвестиционного климата ведется реестр инвестиционных проектов. В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 03.07.2015 № 556 «Об утверждении положения о реестре инвестиционных проектов города Ростова-на-Дону» сопровождение инвестиционных проектов осуществляется исходя из отраслевой и территориальной принадлежности проекта. 

На основании реестра сформирован «Перечень инвестиционных проектов Ростова-на-Дону». По состоянию на 01.01.2019 в «Перечень инвестиционных проектов Ростова-на-Дону» включено 70 инвестиционных проектов на общую сумму 249 млрд. рублей. Инвестиционные проекты делятся на 3 группы: 

1. «Ростовский АВАНГАРД» – 17 проектов, включенных в перечень 
«100 Губернаторских инвестиционных проектов», на сумму 135,3 млрд. рублей;

2. «Инвестиции РОСТова» – 43 проекта, реализуемых на территории города, 
на сумму 87,7 млрд. рублей;

3. «Территория РОСТа» – 10 проектов, планируемых к реализации на территории города Ростова-на-Дону, на сумму 26 млрд. рублей.

Наиболее эффективным инструментом привлечения инвесторов являются примеры уже успешно реализованных в городе инвестиционных проектов. Только
 за 2018 год реализовано 26 проектов из «Перечня инвестиционных проектов 
Ростова-на-Дону» на общую сумму инвестиций – 15,7 млрд. рублей, создано 
3015 рабочих мест. Наиболее крупные проекты, это: вторая очередь торгово-развлекательного комплекса «МЕГАМАГ»; галерея «ПАРК»; реконструкция Центральной котельной на «ЛУКОЙЛ-Ростовэнерго»; модернизация швейного производства на заводе «Элис Фэшн Рус»; поликлиника для взрослых и детей 
в микрорайоне Суворовский; гостиничные комплексы: «BENAMAR hotel and SPA», «Графский парк», «Ramada Hotel & Suites Rostov-on-Don», Бутик-отель «39»; жилые комплексы «Вдохновение», Богатяновский, «Гвардейский – 2», «Аист», «Аквамарин», «Сокол» и др.

В рамках реализации мероприятий по информированию о социально-экономическом развитии города, в том числе об инвестиционной и инновационной деятельности предприятий и организаций города, в 2014 году в журнале «Деловой квартал» публиковались информационные материалы. В 2016-2017 годах на основании заключенных муниципальных контрактов по созданию и размещению информационно-аналитических, просветительских и социально значимых материалов размещены 
в восьми печатных средствах массовой информации объемом 51 полоса, освещение 
в эфире телекомпаний в объеме 120 минут, освещение в сети Интернет в объеме 281 информационных сообщений и 80 минут радио.

В 2016 году были разработаны Инвестиционный и Инновационный паспорта города Ростова-на-Дону, целью которых является распространение информации 
об инвестиционном и инновационном климате города Ростова-на-Дону, содействие 
в привлечении инвестиций и развития инноваций. В 2017-2018 годах проведена 
их актуализация. 

С 2014 по 2018 год велась работа по присвоению и мониторингу кредитного рейтинга города Ростова-на-Дону. На основании проведенной рейтинговой оценки Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности города Ростова-на-Дону (долгосрочной кредитоспособности) по национальной шкале 
до уровня ruА+. 

По рейтингу установлен стабильный прогноз – умеренно высокий уровень кредитоспособности по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации, однако, присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры. Ранее у города действовал рейтинг ruА со стабильным прогнозом.

Для привлечения инвесторов и их информирования, в 2014 году выпущены брошюры по инвестиционным проектам и площадкам города, а также разработана электронная презентация с описанием приоритетных инвестиционных площадок Ростова-на-Дону, выпущены презентационные материалы «Инвестиционный паспорт города Ростова-на-Дону. С 2015 года ежегодно выпускается и размещается 
на официальном портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону 
и Интернет-портале «Инвестиции и Инновации» видео-ролик об инвестиционной привлекательности города Ростов-на-Дону. В видеоролике наглядно и информационно насыщенно представлены инвестиционные проекты, реализуемые в городе 
Ростове-на-Дону, в том числе по подготовке к чемпионату мира по футболу 2018 года,  а также социально-значимые объекты, расположенные на территории города, которые являются визитной карточкой каждого административного района. 

В 2018 году в соответствии с муниципальным контрактом разработана Стратегия социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, 
а также проект плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года, 
и утверждена Решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603.

В 2014 году были проведены конкурс «Лучшие инновации» среди молодежи, мастер-класс для молодых инноваторов «Коммуникации как способ продвижения инноваций», круглый стол и научно-практический семинар по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности.

Финансовой муниципальной поддержкой для инвесторов в 2014 – 2016 годах являлось субсидирование процентных ставок по привлеченным целевым кредитам. 
В целях возмещения части расходов по уплате процентов по привлеченным кредитам за три года субсидии были предоставлены 32 юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям – инициаторам инвестиционных проектов. Общая сумма субсидий составила 54,3 млн. рублей. Получателями субсидий сохранено 4926 рабочих мест.

В период 2017-2018 годов сотрудники отраслевых (функциональных) органов Администрации города Ростова-на-Дону приняли участие в программах повышения квалификации по темам «Применение механизмов ГЧП для развития региональной 
и муниципальной инфраструктуры: необходимые условия, основные этапы реализации проектов, оценка эффективности и сопровождение органами власти на всех этапах», «Управление инвестиционными проектами, реализуемыми на принципах государственно-частного партнерства» и семинаре «Вопросы правового регулирования проектов государственно-частного и муниципально-частного партнерства 
в практической деятельности органов публичной власти».

Департаментом экономики города Ростова-на-Дону совместно с ведущим экспертом, тренером и бизнес-консультантом ЮФО Крашенинниковым Г.А. 
в муниципальных районах города Ростова-на-Дону были проведены практические семинары-совещания для предпринимателей и муниципальных служащих «Практика подготовки и реализации инвестпроектов. Условия успешного применения концессий, МЧП и ГЧП».

За отчетный период по подпрограмме «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» реализован ряд мероприятий.
Проведено 10 тематических семинаров и мастер-классов, в которых приняли участие свыше 500 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

Выпущены методические пособия по вопросам ведения предпринимательской деятельности, защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства в количестве 2,1 тыс. экземпляров в бумажном виде 
и 1,5 тыс. экземпляров в электронном виде.

Проведено 18 мероприятий по развитию молодежного предпринимательства 
и вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность, в том числе путем проведения тренингов, мастер-классов, экскурсий на предприятия малого бизнеса 
и ряд других мероприятий, в которых приняли участие 855 представителей молодежи

Проведены обучающие курсы для повышения квалификации граждан, планирующих начать предпринимательскую деятельность по теме «Практика бизнеса». Слушателями курсов являлись представители молодежи в возрасте до 35 лет, количество слушателей составило 172 человека.  

В 2014 году осуществлял деятельность  бизнес-инкубатор, на базе которого для предпринимателей оказано свыше 1600 консультационных услуг, проведено 
16 семинаров и мастер-классов, в которых приняли участие более 600 руководителей 
и специалистов субъектов малого бизнеса.

Также в 2014 году, в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности, общественного признания и поощрения представителей предпринимательства города, проведен городской конкурс «Лучший предприниматель города Ростова-на-Дону» по следующим номинациям: «Лучший предприниматель 
в производственной сфере, в сфере услуг, в сфере торговли», «Молодой руководитель» и «Женщина-руководитель». Победители конкурса, занявшие 3 призовые  места, поощрены денежными премиями и дипломами города.

В мае 2015 года в День российского предпринимательства в городе начал свою работу муниципальный центр развития предпринимательства «Новый Ростов», уникальный для юга России объект инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Результаты деятельности Муниципального центра развития предпринимательства за 2015-2018 годы:

- оказано 15300 информационно-консультационных услуг более 2350 субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим организовать собственное дело, по вопросам предпринимательской деятельности;

- предоставлено 568 рабочих мест начинающим предпринимателям и гражданам, желающим организовать собственное дело;

- организовано и проведено 95 мероприятий (семинары, «круглые столы») 
по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- проведена разработка, обновление, издание методических материалов на темы: «Для начинающих предпринимателей», «Трудовые отношения», «Проверка: защита прав предпринимателей»,  «Цифровая экономика», «Продажи в интернете»;

- проведено 4 социологических исследований по вопросу состояния делового климата, в том числе по проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону;

- проведено 43 обучающих программы «Школа начинающего предпринимателя», в которых прошли обучение более 800 человек, в том числе более 150 субъектов малого и среднего предпринимательства.

- проведена работа по содействию регистрации субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ростова-на-Дону, зарегистрировано 
85 субъектов предпринимательской деятельности;

- проведена экспертиза бизнес-планов начинающих предпринимателей, подавших заявки на получение субсидии, предоставляемых Администрацией города Ростова-на-Дону;

- составлена база данных клиентов муниципального центра из числа субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, желающих организовать собственное дело; 

- организовано и проведено 16 экскурсий для школьников и студентов 
по муниципальному центру развития предпринимательства совместно с ПАО Сбербанк и ЦБ РФ.

В рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» Департаментом экономики в 2014-2017 годах осуществлялось предоставление субсидий. 

Всего было предоставлено 553 субсидии субъектам малого среднего предпринимательства на общую сумму 233 784,1 тыс. рублей, в том числе 
по направлениям:

-  289 субсидий начинающим предпринимателям для развития собственного бизнеса;

-  130 субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в приоритетных сферах деятельности;

-  114 субсидий на возмещение предприятиям части затрат по лизинговым платежам;  

-  20 субсидий предпринимателям, оказывающим услуги по уходу и присмотру 
за детьми дошкольного возраста.

На постоянной основе осуществляет свою деятельность Ростовский муниципальный фонд поддержки предпринимательства.

Департаментом экономики города Ростова-на-Дону на развитие деятельности Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства на основании соглашений о предоставлении субсидии в виде имущественного взноса 
на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства было выделено за период 
с 2014 по 2018 годы 31,7 млн. рублей.

По итогам работы Ростовского муниципального фонда поддержки предпринимательства предоставлено 420 займов на сумму 376 млн. рублей.

Ежегодно осуществлялось проведение мероприятий по организации взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с крупными промышленными предприятиями по вопросам развития инновационного 
и промышленного потенциала экономики города Ростова-на-Дону, а именно:

-  проведено 4 конференции по вопросам развития промышленной кооперации;

-  организована работа постоянно действующего информационно-консультационного пункта для оказания  всех форм поддержки производственным предприятиям города;

-  проведено 5 бирж субконтрактов, 4 инвестиционные сессии, 2 обучающих семинара-тренинга для специалистов СМСП по формированию устойчивых производственно-технологических цепочек, в которых приняли участие 58 субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в производственной сфере.

В 2018 году впервые была организована бизнес-миссия в г. Набережные Челны. В состав делегации вошли представители 6 промышленных предприятий: ООО «РостАгроСервис», ООО «ЭксИмПласт», ООО «Элтех», ООО «Альянс», ООО «Донэлектроинтел», ООО «КЗ «Ростсельмаш». Ростовские промышленные предприятия получили возможность в течение 3-х дней презентовать свою продукцию и производственный потенциал, провести переговоры с первыми лицами таких предприятий, как ЗАО «Завод механических трансмиссий» группы КОМ (ЗАО «ЗМТ»), АО «ПО ЕлАЗ», ПАО «КАМАЗ», завод «Haier», ООО ПКФ «Камская кузнеца». Деловые встречи прошли с представителями администрации особой экономической зоны «Алабуга», Торгово-промышленной палаты города Набережные Челны 
и компании Ford Sollers. По итогам переговоров четко обозначился взаимный интерес ростовских компаний и предприятий Татарстана.

Администрацией города внедрена система оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные 
с осуществлением предпринимательской деятельности. Проведение данных процедур являются обязательными. В 2015-2018 годах проведена процедура оценки регулирующего воздействия в отношении 37 проектов нормативных правовых актов. 

С целью повышения деловой активности среди населения и развития инфраструктуры поддержки предпринимательства, снижения административных барьеров при создании и развитии бизнеса, повышения прозрачности действий органов власти, разработан и с 2015 года действует Информационный портал для Бизнеса Ростова-на-Дону www.ростовбизнес.рф. 
В рамках реализации подпрограммы «Развитие туристских ресурсов в городе Ростове-на-Дону» за период 2014-2018 гг. реализован ряд мероприятий. 
Организовано проведение 10 (десяти) заседаний межведомственного координационного Совета по развитию туристских ресурсов при Администрации города Ростова-на-Дону.

Проводились социологические опросы, подготовлены статистические 
и информационно-аналитические материалы о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов в городе Ростове-на-Дону.

Ежегодно осуществляется сопровождение и модернизация туристского портала города Ростова-на-Дону (tourism.rostov-gorod.ru), где размещена информация 
о туристских объектах, субъектах туриндустрии города, событийных мероприятиях туристской значимости и туристском потенциале Ростова-на-Дону.

В привязке к туристскому порталу и информационной системе постоянно обновляется реестр туристских ресурсов и субъектов туриндустрии, расположенных 
на территории города Ростова-на-Дону.

Проведена масштабная работа по разработке туристского бренда города 
Ростова-на-Дону и его продвижения среди различных целевых аудиторий России 
и зарубежья.

Организовано и проведено 5 (пять) ежегодных туристских событийных мероприятий «Фестиваль реки Дон», а также 5 (пять) инфо- и пресс-туров 
для представителей российских и зарубежных СМИ, субъектов туриндустрии 
и других заинтересованных структур.

С целью продвижения туристского потенциала города Ростова-на-Дону, организовано участие в международных и региональных мероприятиях туристской направленности: «Мир без границ», «Тихий Дон. Индустрия гостеприимства», «ДонТурФест», «HoReCa Don. Индустрия гостеприимства», «ITB Berlin», «Интурмаркет», «MITT. Путешествия и туризм», «SIFT».

Осуществлено изготовление, размещение и обновление информационных материалов туристской направленности на русском и английском языках в местах туристского посещения на территории города Ростова-на-Дону.

Обеспечена работа 3 (трех) туристско-информационных центров (далее – ТИЦ), которые также являются активными носителями и двигателями бренда среди ростовчан и гостей города. ТИЦы расположены по адресам: ул. Большая Садовая, 45; 
ул. Большая Садовая, 115 и пл. Привокзальная, 2/1, 1 этаж).

Размещалась информация о достопримечательностях города, возможностях развлечений и отдыха, о конгрессно-выставочном и бизнес-туризме в крупных туристских глянцевых журналах (бортовой журнал «Линия полета», журнал «Отдых 
и Туризм», журнал «Вояж», профессиональный журнал «Туризм», каталог «Туристические ресурсы России», журнал «Отдых в России», «Турист», «Аэрофлот World», «VIM-magazine») и тематических интернет-порталах (туристический сервер 100dorog.ru, Портал о путешествиях 100dorog.ru, Туристический портал 
В ОТПУСК.РУ, тематические группы в социальных сетях).  

Созданы видеопрезентации о туристском потенциале города Ростова-на-Дону, которые позволили транслировать целевой аудитории и потенциальным туристам информацию о разнообразии туристского отдыха в нашем городе круглый год.

В целях популяризации достопримечательных мест города, ежегодно проводится обновление печатного информационного материала на нескольких языках. Изготавливались ознакомительные буклеты на английском и немецком языках 
с информацией об основных достопримечательностях и интересных фактах, о том, что можно попробовать в Южной столице и привезти в качестве сувениров, путеводители по городу Ростову-на-Дону, гастрономические гиды, открытки, календари.

В рамках реализации подпрограммы «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону» реализован ряд мероприятий.
Осуществлялась разработка, изготовление, издание и бесплатное распространение печатной и иной продукции (в том числе социальной рекламы) 
по вопросам защиты прав потребителей.

Ежегодно проводилась работа по наполнению и обслуживанию сайта по защите прав потребителей www.zpp.rostov-gorod.ru, в 2017 году была осуществлена его модернизация.

Организовано и проведено 156 мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных организаций, в том числе консультирование, семинары, видеосеминары, викторины, конкурсы, олимпиады, лекции, «круглые столы», форумы, совещания, конференции, и другие мероприятия.

Освещались в средствах массовой информации вопросы в сфере защиты прав потребителей путем размещения 167 публикаций.

Организовано и проведено 3 социологических опроса среди населения в сфере защиты прав потребителей.

Ежегодно организовались и проводились независимые потребительские экспертизы качества товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке города Ростова-на-Дону; всего исследовано 270 образцов продовольственной 
и непродовольственной групп товаров.

Специалисты Департамента экономики города Ростова-на-Дону организовывали и принимали участие в форумах, совещаниях, семинарах по вопросам защиты прав потребителей.

Реализация подпрограммы №5 была направлена на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе на повышение эффективности и результативности расходования бюджетных средств.

За отчетный период бюджетные средства израсходованы в объеме 
190 893,3 тыс. руб. Обеспечивались условия для непрерывного функционирования Департамента экономики города Ростова-на-Дону, повышались качество 
и квалификация кадрового потенциала. 


55 сотрудников Департамента получили удостоверения о повышении квалификации, из них 18 человек по программе «Управление государственными 
и муниципальными закупками». Своевременно и в полном объеме оплачивались страховые взносы и налоги.

2.2. Степень соответствия запланированному уровню значений целевых показателей.

Запланированные и фактические значения целевых показателей по годам реализации программы приведены в отчете о реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (форма 7).

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей программы 
по итогам 2018 года составила 99,8 %, и признается высокой. В разрезе подпрограмм: 

подпрограмма № 1 – 100 % – высокая; 

подпрограмма № 2 – 99,4 % – высокая;

подпрограмма № 3 – 100 % – высокая;

подпрограмма № 4 – 100 % – высокая;

подпрограмма № 5 – 100 % – высокая.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы за период 2014-2018 гг. составила – 134,4%, и признается высокой.

2.3.  Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных средств
Информация об объемах, запланированных и освоенных бюджетных средств 
за отчетный период с разбивкой по мероприятиям, приведена в итоговом отчете 
об освоении денежных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (форма 6).

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается как отношение фактически произведенных бюджетных расходов 
на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

В 2018 году на исполнение мероприятий программы было выделено 
119 214,2 тыс. рублей, исполнено ‑ 119 191,8 тыс. рублей. Бюджетная эффективность составила ‑ 99,98 %, и признается высокой.

За отчетный период (2014-2018 гг.) на исполнение мероприятий программы было выделено 778 431,2 тыс. рублей, исполнено ‑ 771 110,7 тыс. рублей. Бюджетная эффективность составила ‑ 99,1 %, и признается высокой. 
Раздел 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
Итоговая эффективность реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» за период 2014-2018 гг. составила – 116,7 %, и признается высокой (форма 5).
Раздел 4. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.
В течение срока реализации в муниципальную программу было внесено 16 изменений следующими нормативно правовыми актами: 

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.04.2015 
№ 264 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»;

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.06.2015 
№ 471 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 20.04.2015);

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 29.07.2015 
№ 647 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 02.06.2015);

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 15.10.2015 
№ 959 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 29.07.2015)»;

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 03.12.2015 
№ 1172 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 15.10.2015)»;

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 09.02.2016 № 102 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 03.12.2015)»;
- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 17.10.2016 № 1499 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 09.02.2016)»;
- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.11.2016 № 1685 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 17.10.2016)»;
- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 13.01.2017 № 12 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону" (ред. от 23.11.2016)»;

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 10.03.2017 № 177 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 13.01.2017)»;

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.05.2017 № 363 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 10.03.2017)»;
- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 23.08.2017 № 777 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 02.05.2017)»;
- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2017 № 1120 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 23.08.2017)»;

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 20.02.2018 № 183 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 28.11.2017)»;

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 03.04.2018 № 366
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 20.02.2018)»;

- постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 03.12.2018 № 1212 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 11.03.2015 № 138 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» (ред. от 03.04.2018)».

Внесение изменений осуществлялось в связи с увеличением и уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой перечня программных мероприятий, значений целевых показателей программы, а также необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством.

Форма 5

Эффективность реализации муниципальной программы 

 «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства 
в городе Ростове-на-Дону» за период 2014-2018 гг.

нарастающим итогом по состоянию на 01.01.2019 г.

	№ п/п
	Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо), %
	Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы (ССуз), %
	Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРпр), %
	Итоговая эффективность реализации муниципальной программы (ИЭРпр), %

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2014-2018 гг.

	
	Итого по программе

	1.
	115,8
	156,7
	199,6
	99,9
	99,8
	97,8
	99,9
	99,96
	97,1
	99,98
	106,8
	128,3
	149,8
	98,5
	99,9
	116,7

	
	Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности на территории города Ростова-на-Дону»

	2.
	95,0
	100,4
	113,8
	100,0
	100,0
	92,4
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	93,7
	100,2
	106,9
	100,0
	100,0
	100,2

	
	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»:

	3.
	103,0
	88,7
	115,8
	99,5
	99,4
	100,0
	99,9
	100,0
	97,1
	100,0
	101,5
	94,3
	107,9
	98,3
	99,7
	100,3

	
	Подпрограмма 3 «Развитие туристских ресурсов в городе Ростове-на-Дону»

	4.
	108,5
	125,05
	274,0
	100,0
	100,0
	85,8
	99,8
	100,0
	88,4
	100,0
	97,2
	112,4
	187,0
	94,2
	100,0
	118,2

	
	Подпрограмма 4 «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону

	5.
	157,3
	182,3
	151,1
	100,0
	100,0
	91,4
	98,9
	97,8
	100,0
	100,0
	124,4
	140,6
	124,5
	100,0
	100,0
	117,9

	
	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»

	6.
	102,9
	348,9
	434,7
	100,0
	100,0
	99,3
	99,9
	99,9
	99,7
	99,94
	101,1
	224,4
	267,3
	99,9
	99,97
	158,5


Форма 6

Итоговый отчет об освоении денежных средств, направленных на  реализацию муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону» 

	N п/п
	Наименование мероприятия
	Муниципальный заказчик, исполнитель
	Сроки выполнения
	Источник финансирования
	Плановый объем финансового обеспечения на год 
	Исполнено (кассовый расход) за отчетный период
	Причины неисполнения плана

	
	
	
	
	
	всего

(2014-2018 гг.)
	на последний год реализации программы (2018 г.)
	всего

(2014-2018 гг.)
	на последний год реализации программы 

(2018 г.)
	

	
	Всего по Программе
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	778431,2
	119214,2
	771110,7
	119191,8
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	134533,6
	-
	134533,6
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	41435,1
	-
	41435,1
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	602462,5
	119214,2
	595142,0
	119191,8
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1  «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности

на территории города Ростова-на-Дону»

	1.1.
	Основное мероприятие 1 «Формирование благоприятного инвестиционного климата»
	Всего, в том числе:
	33043,9
	8882,4
	32564,7
	8882,4
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	33043,9
	8882,4
	32564,7
	8882,4
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.1
	Проведение статистических исследований социально-экономических показателей развития города, районов города, в том числе по инвестиционной и инновационной деятельности предприятий и организаций города. Подготовка информационно-статистических материалов
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	7585,9
	1640,9
	7585,9
	1640,9
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	7585,9
	1640,9
	7585,9
	1640,9
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.2
	Проведение анализа и последующий мониторинг инвестиционной привлекательности территории с определением сильных и слабых сторон, оценка конкурентоспособности территории
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	544,0
	-
	480,0
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	544,0
	-
	480,0
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.3
	Разработка и обновление информационно-аналитической системы «Паспорт развития города»
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	1514,0
	450,0
	1514,0
	450,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	1514,0
	450,0
	1514,0
	450,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.4
	Формирование и поддержка интернет-ресурса "Инвестиции и Инновации"


	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	4885,6
	1460,0
	4885,6
	1460,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	4885,6
	1460,0
	4885,6
	1460,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.5
	Информирование 

о социально-экономическом развитии города, районов города, в том числе 

об инвестиционной 

и инновационной деятельности предприятий 

и организаций города 

Ростова-на-Дону и Инновации"
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год, 2016-2017 гг.


	Всего, в том числе:
	10039,6
	-
	10039,6
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	10039,6
	-
	10039,6
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.6
	Разработка и актуализация инвестиционного паспорта города Ростова-на-Дону 
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2016-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	904,5
	324,5
	904,5
	324,5
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	904,5
	324,5
	904,5
	324,5
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.7
	Участие в рейтингах, в том числе присвоение и мониторинг кредитного рейтинга города Ростова-на-Дону


	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	1774,8
	39,0
	1685,8
	39,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	1774,8
	39,0
	1685,8
	39,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.8
	Организация и (или) участие в форумах, конференциях, конкурсах, выставках, ярмарках, обучении (семинары, лекции, тренинги, мастер-классы, "круглые столы", практикумы, курсы) по вопросам инвестиционной и инновационной деятельности
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2015 гг.
	Всего, в том числе:
	326,1
	-
	308,1
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	326,1
	-
	308,1
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.1.9
	Подготовка презентационных материалов в целях повышения инвестиционной привлекательности города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	589,4
	88,0
	589,3
	88,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	589,4
	88,0
	589,3
	88,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	
	
	
	

	1.1.10
	Разработка Стратегии социально-экономического развития города Ростов-на-Дону на период до 2035 года и проекта Плана мероприятий по ее реализации


	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2018 год
	Всего, в том числе:
	4880,0
	4880,0
	4880,0
	4880,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	4880,0
	4880,0
	4880,0
	4880,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.
	Основное мероприятие 2 «Формирование экономических механизмов привлечения инвестиций и поддержки инвесторов»
	Всего, в том числе:
	58586,6
	-
	57349,3
	-
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	5700,0
	-
	5700,0
	-
	

	
	
	Бюджет города
	52886,6
	-
	51649,3
	-
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.2.1.
	Предоставление субсидий на возмещение части расходов по уплате процентов по привлеченным кредитам, полученным на инвестиционные цели, в том числе инновационной направленности
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2016 гг.
	Всего, в том числе:
	58586,6
	-
	57349,3
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	5700,0
	-
	5700,0
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	52886,6
	-
	51649,3
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.
	Основное мероприятие 3 «Содействие развитию инновационной деятельности»
	Всего, в том числе:
	2453,5
	560,0
	2424,5
	560,0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	2453,5
	560,0
	2424,5
	560,0
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.1
	Организация и проведение исследований существующего рынка инновационной продукции и услуг, анализ потенциала, оценка перспектив инновационной деятельности
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2015 гг.
	Всего, в том числе:
	908,5
	-
	879,5
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	908,5
	-
	879,5
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.2
	Проведение конкурса "Лучшие инновации"
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	100,0
	-
	100,0
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	100,0
	-
	100,0
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.3
	Мероприятия по поддержке молодежного инновационного предпринимательства


	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	60,0
	-
	60,0
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	60,0
	-
	60,0
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.4
	Разработка и актуализация инновационного паспорта города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2016-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	1385,0
	560,0
	1385,0
	560,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	1385,0
	560,0
	1385,0
	560,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по Подпрограмме 1

	
	
	
	Всего, в том числе:
	94084,0
	9442,4
	92338,5
	9442,4
	

	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	Областной бюджет
	5700,0
	-
	5700,0
	-
	

	
	
	
	Бюджет города
	88384,0
	9442,4
	86638,5
	9442,4
	

	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»

	2.1.
	Основное мероприятие 1 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования»
	Всего, в том числе:
	267200,9
	19961,5
	265525,6
	19961,5
	

	
	
	Федеральный бюджет
	134533,6
	-
	134533,6
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	35735,1
	-
	35735,1
	-
	

	
	
	Бюджет города
	96932,2
	19961,5
	95256,9
	19961,5
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.1.
	Предоставление субсидии микрофинансовой организации Ростовскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства в виде имущественного взноса на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2016 гг.
	Всего, в том числе:
	9260,0
	-
	9260,0
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	9260,0
	-
	9260,0
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.2.
	Предоставление субсидий вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом предпринимательской деятельности
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2017 г.
	Всего, в том числе:
	79794,3
	-
	78218,1
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	34207,9
	-
	34207,9
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	19923,4
	-
	19923,4
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	25663,0
	-
	24086,8
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные


	-
	-
	-
	-
	

	2.1.3.
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в приоритетных сферах деятельности
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2016 г.
	Всего, в том числе:
	60117,6
	-
	60117,6
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	27778,2
	-
	27778,2
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	15811,7
	-
	15811,7
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	16527,7
	-
	16527,7
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.4.
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат по лизинговым платежам
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2016 г.
	Всего, в том числе:
	75547,5
	-
	75547,5
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	72547,5
	-
	72547,5
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	3000,0
	-
	3000,0
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.5.
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2015-2016 г.
	Всего, в том числе:
	20000,0
	-
	19900,9
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	20000,0
	-
	19900,9
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.1.6.
	Предоставление субсидии Микрокредитной компании Ростовскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства в виде имущественного взноса на осуществление микрофинансовой деятельности по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2017-2018 г.
	Всего, в том числе:
	22481,5
	19961,5
	22481,5
	19961,5
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	22481,5
	19961,5
	22481,5
	19961,5
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.
	Основное мероприятие 2 «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  
	Всего, в том числе:
	129321,9
	27850,0
	129321,9
	27850,0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	129321,9
	27850,0
	129321,9
	27850,0
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.1.
	Обеспечение функционирования муниципального бизнес-инкубатора для города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	18870,0
	-
	18870,0
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	18870,0
	-
	18870,0
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.2.
	Оказание комплекса услуг по организации деятельности муниципального центра развития предпринимательства
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2015-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	108060,0
	27850,0
	108060,0
	27850,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	108060,0
	27850,0
	108060,0
	27850,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.2.3.
	Реализация проекта по оказанию консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	2391,9
	-
	2391,9
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	2391,9
	-
	2391,9
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.3.
	Основное мероприятие 3 «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере инноваций и промышленного производства»
	Всего, в том числе:
	5070,0
	1985,0
	5070,0
	1985,0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	5070,0
	1985,0
	5070,0
	1985,0
	

	
	
	Внебюджетные


	-
	-
	-
	-
	

	2.3.1.
	Проведение мероприятий по организации взаимодействия субъектов МСП с крупными промышленными предприятиями по вопросам развития инновационного и промышленного потенциала экономики города
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	5070,0
	1985,0
	5070,0
	1985,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	5070,0
	1985,0
	5070,0
	1985,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.4.
	Основное мероприятие 4 «Содействие развитию международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Всего, в том числе:
	1871,1
	-
	1871,1
	-
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	1871,1
	-
	1871,1
	-
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.4.1.
	Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе и в составе коллективных стендов
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2015 гг.
	Всего, в том числе:
	1871,1
	-
	1871,1
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	1871,1
	-
	1871,1
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.5.
	Основное мероприятие 5 «Популяризация предпринимательской деятельности»
	Всего, в том числе:
	4877,6
	900,0
	4877,4
	900,0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	4877,6
	900,0
	4877,4
	900,0
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.5.1.
	Организация и проведение конференций, форумов, семинаров, тренингов, "круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	238,2 
	-
	238,2
	
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	238,2 
	-
	238,2
	
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.5.2.
	Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	345,0
	-
	344,8
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	345,0
	-
	344,8
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	
	-
	
	
	

	2.5.3.
	Распространение тематических информационных материалов по вопросам развития и поддержки предпринимательства с использованием возможностей средств массовой информации и сети Интернет
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2015 гг.
	Всего, в том числе:
	657,2
	-
	657,2
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	657,2
	-
	657,2
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.5.4.
	Содействие развитию молодежного предпринимательства, в том числе посредством проведения мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	226,1
	-
	226,1
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	226,1
	-
	226,1
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.5.5.
	Внедрение обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства и граждан, имеющих намерение организовать собственное дело, в том числе представителей молодежи
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	386,1
	-
	386,1
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	386,1
	-
	386,1
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	2.5.6.
	Создание и обеспечение функционирования специализированного интернет-ресурса (сайта в сети Интернет) по вопросам  развития  субъектов малого 

и среднего предпринимательства
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2015-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	3025,0
	900,0
	3025,0
	900,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	3025,0
	900,0
	3025,0
	900,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	2.6.
	Основное мероприятие 6 «Методическое, аналитическое, организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Всего, в том числе:
	411,3
	-
	411,3
	-
	

	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	
	
	Областной бюджет
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	
	
	Бюджет города
	411,3
	-
	411,3
	-
	

	
	
	Внебюджетные
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	2.6.1.
	Проведение социологических опросов, исследований по вопросам развития предпринимательства
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	101,6
	- 
	101,6
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	101,6
	- 
	101,6
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	2.6.2.
	Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам ведения предпринимательской деятельности, защите прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	309,7
	-
	309,7
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	309,7
	-
	309,7
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	- 
	- 
	- 
	- 
	

	Всего по подпрограмме 2

	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	408752,8
	50696,5
	407077,3
	50696,5
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	134533,6
	-
	134533,6
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	35735,1
	-
	35735,1
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	238484,1
	50696,5
	236808,6
	50696,5
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма 3 «Развитие туристских ресурсов в городе Ростове-на-Дону»

	3.1.
	Основное мероприятие 1 «Методическое и нормативное обеспечение сферы туризма»
	Всего, в том числе:
	1338,2
	300,0
	1306,3
	300,0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	1338,2
	300,0
	1306,3
	300,0
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.1
	Проведение социологических опросов, подготовка статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов в городе Ростове-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	880,0
	200,0
	850,0
	200,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	880,0
	200,0
	850,0
	200,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.1.2.
	Ведение реестра туристских ресурсов и субъектов туриндустрии города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	458,2
	100,0
	456,3
	100,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	458,2
	100,0
	456,3
	100,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.
	Основное мероприятие 3 «Формирование имиджевой составляющей политики развития территории города Ростова-на-Дону»
	Всего, в том числе:
	35532,6
	9364,2
	35273,1
	9364,2
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	35532,6
	9364,2
	35273,1
	9364,2
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.1.
	Разработка  вопросов туристского брендирования и продвижения бренда города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	9788,9
	2900,0
	9642,3
	2900,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	9788,9
	2900,0
	9642,3
	2900,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.2.
	Организация и проведение туристских событийных мероприятий на территории города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	13062,5
	2554,2
	13062,5
	2554,2
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	13062,5
	2554,2
	13062,5
	2554,2
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.3.
	Организация и проведение инфо- и пресс-туров на территории города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	3682,6
	960,0
	3682,5
	960,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	3682,6
	960,0
	3682,5
	960,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.4.
	Организация и (или) участие в форумах, конференциях, выставках, "круглых столах", обучении (семинары, лекции, тренинги, мастер-классы, курсы) по вопросам развития туристских ресурсов и организации туристской деятельности
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2015 гг.
	Всего, в том числе:
	69,2
	-
	69,1
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	69,2
	-
	69,1
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.5.
	Участие в мероприятиях туристской направленности между городами-побратимами города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	100,0
	-
	0,00
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	100,0
	-
	0,00
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.6.
	Изготовление, обновление информационного материала, модернизация и хранение информационно-презентационного стенда о туристском потенциале города Ростова-на-Дону для участия в конгрессно-выставочных мероприятиях
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	8049,0
	2950,0
	8036,4
	2950,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	8049,0
	2950,0
	8036,4
	2950,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.3.7.
	Оказание комплекса услуг по организации деятельности туристско-информационных центров на территории города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2015 гг.
	Всего, в том числе:
	780,4
	-
	780,3
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	780,4
	-
	780,3
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.4.
	Основное мероприятие 4 «Расширение коммуникативного пространства»
	Всего, в том числе:
	33893,3
	7655,2
	31036,9
	7655,2
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	33893,3
	7655,2
	31036,9
	7655,2
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.4.1.
	Оказание комплекса услуг по организации деятельности туристско-информационных центров на территории города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2016-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	7405,8
	2944,8
	7405,8
	2944,8
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	7405,8
	2944,8
	7405,8
	2944,8
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.4.2.
	Организация сопровождения и модернизации интерактивных информационных туристских ресурсов города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	2507,7
	500,0
	2507,4
	500,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	2507,7
	500,0
	2507,4
	500,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.4.3.
	Организация публикаций в средствах массовой информации материалов, связанных с популяризацией туристского потенциала города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2017 гг.
	Всего, в том числе:
	3328,2
	-
	3318,4
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	3328,2
	-
	3318,4
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.4.4.
	Разработка и издание печатной информационной и сувенирной  продукции в целях популяризации историко-культурного наследия,  
достопримечательных мест туристского посещения и других туристских ресурсов города Ростова-на-Дону 
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	12523,3
	4210,4
	9961,8
	4210,4
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	12523,3
	4210,4
	9961,8
	4210,4
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.4.5.
	Изготовление, размещение и обновление информационных материалов туристской направленности в местах туристского посещения на территории города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2017 гг.
	Всего, в том числе:
	7288,3
	-
	7090,4
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	7288,3
	-
	7090,4
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.4.6.
	Организация создания видеопрезентаций в целях популяризации туристского потенциала города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2016 год
	Всего, в том числе:
	690,0
	-
	690,0
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	690,0
	-
	690,0
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	3.4.7.
	Обслуживание информационных конструкций туристской направленности на территории города Ростова-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	150,0
	-
	63,1
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	150,0
	-
	63,1
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по подпрограмме 3

	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	70764,1
	17319,4
	67616,3
	17319,4
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	70764,1
	17319,4
	67616,3
	17319,4
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма  4 «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону»

	4.1.
	Основное мероприятие 1 "Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей"
	Всего, в том числе:
	9803,2
	2101,1
	9563,8
	2101,0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	9803,2
	2101,1
	9563,8
	2101,0
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	4.1.1.
	Разработка, изготовление, издание, распространение   печатной и иной продукции 

(в том числе социальной рекламы) по вопросам защиты прав потребителей
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год,

2016-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	1357,4
	200,0
	1268,1
	200,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	1357,4
	200,0
	1268,1
	200,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	4.1.2.
	Создание, модернизация, обеспечение работы и продвижение интернет - ресурсов по вопросам защиты прав потребителей в городе Ростове-на-Дону
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	836,5
	100,0
	725,0
	100,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	836,5
	100,0
	725,0
	100,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	4.1.3.
	Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей,  хозяйствующих субъектов,  учащихся образовательных организаций,  в том числе посредством организации: консультирования, семинаров, видеосеминаров, викторин, конкурсов, олимпиад, лекций, «круглых столов», форумов,   совещаний, конференций и других мероприятий
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	4384,4
	920,0
	4346,0
	920,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	4384,4
	920,0
	4346,0
	920,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	4.1.4.
	Популяризация знаний основ законодательства в сфере защиты прав потребителей среди студентов и учащихся общеобразовательных школ, в том числе путем проведения олимпиад, конкурсов, семинаров, лекций и других мероприятий по основам защиты прав потребителей
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	200,0
	-
	200,0
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	200,0
	-
	200,0
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	4.1.5.
	Освещение в средствах массовой информации вопросов в сфере защиты прав потребителей.
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	3024,9
	881,1
	3024,7
	881,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	3024,9
	881,1
	3024,7
	881,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	4.2.
	Основное мероприятие 2 "Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей"
	Всего, в том числе:
	3440,8
	740,0
	3440,8
	740,0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	3440,8
	740,0
	3440,8
	740,0
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	4.2.1
	Организация и проведение социологических опросов, исследований, подготовка статистических и информационно-аналитических материалов в сфере защиты прав потребителей


	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014 год
	Всего, в том числе:
	97,0
	-
	97,0
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	97,0
	-
	97,0
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	4.2.2.
	Организация и проведение различных социологических опросов,   исследований в сфере защиты прав потребителей, в том числе проведение сравнительных исследований и независимых потребительских экспертиз качества товаров (работ, услуг), в целях определения соответствия заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями)   информации о них.  Подготовка информационных   материалов по результатам опросов, экспертиз и исследований
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг.
	Всего, в том числе:
	3343,8
	740,0
	3343,8
	740,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	3343,8
	740,0
	3343,8
	740,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	4.3.
	Основное мероприятие 3 "Создание условий для повышения квалификации специалистов, работающих в сфере защиты прав потребителей"
	Всего, в том числе:
	269,8
	-
	180,8
	-
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	269,8
	-
	180,8
	-
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	4.3.1.
	Организация и участие специалистов отраслевых органов Администрации города, муниципальных учреждений, общественных объединений потребителей в форумах, конференциях, совещаниях, семинарах по вопросам защиты прав потребителей.
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2017 гг.
	Всего, в том числе:
	269,8
	-
	180,8
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	269,8
	-
	180,8
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по подпрограмме 4

	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	13513,8
	2841,1
	13185,4
	2841,0
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	13513,8
	2841,1
	13185,4
	2841,0
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»

	5.
	Основное мероприятие 1 «Руководство и управление в сфере установленных функций в области экономики»
	Всего, в том числе:
	191316,5
	38914,8
	190893,2
	38892,5
	

	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	Бюджет города
	191316,5
	38914,8
	190893,2
	38892,5
	

	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	5.1.
	Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органа местного самоуправления в области экономики, в том числе:
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2018 гг. 
	Всего, в том числе:
	191168,5
	38914,8
	190768,8
	38892,5
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	191168,5
	38914,8
	190768,8
	38892,5
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	5.2.
	Уплата налога на имущество организаций
	Департамент экономики города Ростова-на-Дону
	2014-2016 гг. 
	Всего, в том числе:
	148,0
	-
	124,4
	-
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	148,0
	-
	124,4
	-
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	

	Всего по Подпрограмме 5

	
	
	
	
	Всего, в том числе:
	191316,5
	38914,8
	190893,2
	38892,5
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	
	
	Бюджет города
	191316,5
	38914,8
	190893,2
	38892,5
	

	
	
	
	
	Внебюджетные
	-
	-
	-
	-
	


Форма 7

Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы 
«Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства 
в городе Ростове-на-Дону» по итогам ее реализации (2014-2018 гг.)

	N п/п
	Наименование целей и целевых показателей
	Единица измерения
	Базовое значение целевого показателя
	Планируемое значение целевого показателя по годам реализации
	Фактическое значение целевого показателя по годам реализации
	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	

	Цель Программы: обеспечение устойчивого экономического развития города Ростова-на-Дону

	1. Цель подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инновационной деятельности на территории города Ростова-на-Дону»: 

Создание экономических, правовых и организационных условий для развития инвестиционной и инновационной деятельности на территории города Ростова-на-Дону

	1.1.1.
	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 
на 1 жителя
	рублей
	34550,1
	35434,6
	37548,9
	37963,9
	34727,8
	36073,5
	35185,8
	36623,8
	35573,0
	46820,0
	45081,1
	

	1.1.2. 
	Объем инвестиций в действующих ценах
	млн. рублей
	80296,3
	85313,6
	92541,3
	93564,1
	98490,0
	104465,8
	78954,0
	93915,9
	101052,3
	106749,2
	114239,5*
	

	1.1.3.
	Доля предприятий и организаций, осуществляющих технологические, организационные 
и маркетинговые инновации, 
в общем числе предприятий 
и организаций города 
(по крупным и средним предприятиям и организациям)
	%
	8,4
	9,0 
	9,2 
	6,8 
	7,2 
	7,6 
	8,4
	9,4
	9,5
	9,3
	9,3**
	

	2.
Цели подпрограммы 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»:

	2.1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ростова-на-Дону

	2.1.1
	Темп роста числа малых 
и средних предприятий в городе Ростове-на-Дону (год к году)
	%
	97,6
	100,5 
	101,5 
	102,0 
	102,5 
	103,0 
	98,9
	99,7
	105,2
	99,3
	100,1***
	Прогнозные значения на основании стат.данных 

за 9 месяцев 2018г.  

	2.1.2
	Число субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в расчете на 10 тысяч человек населения
	ед.
	650
	651 
	657 
	660 
	663 
	665 
	651,4
	525
	741
	681,5
	685***
	

	2.2. Повышение инвестиционной активности малого и среднего предпринимательства

	2.2.1.
	Темп роста объемов инвестиций 
в основной капитал малых и средних предприятий (год к году)
	%
	106,6
	107,2 
	108,0 
	108,8 
	104,0 
	105,0 
	131,5
	65,3
	181,0
	157,3
	105,5***
	

	2.3. Повышение роли малого и среднего предпринимательства в улучшении условий жизни населения

	2.3.1.
	Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	33,7
	33,9 
	34,0 
	32,4 
	32,7 
	33,1 
	33,9
	35,6
	33,3
	37,8
	35,1***
	

	2.3.2.
	Темп роста среднесписочной численности работающих 
на малых и средних предприятиях (год к году)
	%
	97,6
	100,1 
	101,0 
	101,5 
	100,7 
	101,0 
	96,4
	94,3
	103,4
	116,1
	100,2***
	Прогнозные значения на основании стат.данных 

за 9 месяцев 2018г.  

	2.3.3.
	Темп роста среднемесячной заработной платы (год к году);

- на малых предприятиях; 

- на средних предприятиях
	%
	108,5
	109,3 
	110,0 
	110,7 
	111,4 
	112,3 
	105,5

109,9
	105,0

96,3


	115,2

120,1


	115,0

109,0
	112,5***

112,4***
	

	3. Цель подпрограммы 3 «Развитие туристских ресурсов в городе Ростове-на-Дону»: 
Создание на территории города социально-экономических условий для развития въездного и внутреннего туризма

	3.1.1.
	Количество мест номерного фонда средств размещения города Ростова-на-Дону
	мест
	4619
	4850
	5081
	5312
	5543
	7201
	6458
	7701
	6413
	7419
	9903****
	

	3.1.2
	Количество классифицированных средств размещения 
на территории города 
Ростова-на-Дону
	средств размещения
	11
	12
	14
	16
	105
	110
	12
	17
	114
	164
	216
	

	3.1.3
	Количество прибывающих 
в Ростов-на-Дону иностранных 
и российских туристов
	тыс. чел.
	325,4
	331,9
	338,4
	344,9
	351,4


	374,2
	335,0
	402,5
	441,1
	516,9
	374,2****
	

	3.1.4
	Посещаемость функционирующих интерактивных информационных туристских ресурсов, связанных 
с городским интернет-порталом «rostov-gorod.ru», в день
	чел.
	286
	289
	292
	297
	303
	315
	289
	315
	400
	305
	333
	

	4. Цель  подпрограммы 4 «Защита прав потребителей в городе Ростове-на-Дону»:  
Создание благоприятных условий, обеспечивающих эффективную и доступную защиту прав потребителей, стимулирование повышения качества товаров (работ, услуг), предоставляемых на территории  г. Ростова-на-Дону



	4.1.1.
	Количество потребительских конфликтов (в процентном выражении), урегулированных 
в досудебном порядке 
при рассмотрении обращений потребителей (по законно предъявленным требованиям)
	%
	87
	87,2
	87,5
	88
	88
	88
	87,3
	88
	88
	88
	88
	

	4.1.2.
	Общее количество выпущенных материалов по вопросам защиты прав потребителей в СМИ (печатных, радио-, телевизионных, интернет-)
	ед.


	16
	20
	22
	26
	28
	30
	30
	51
	28
	28
	30
	

	4.1.3.
	Количество проведенных, семинаров, вебинаров, видеосеминаров, лекций, совещаний, конференций,  «круглых столов», форумов, викторин, конкурсов, олимпиад  
и других мероприятий 
по вопросам защиты прав потребителей  для потребителей, хозяйствующих субъектов 
и учащихся образовательных организаций,   специалистов, работающих в сфере   защиты прав потребителей
	ед.
	23
	24
	26
	27
	28
	29
	34
	27
	27
	39
	29
	

	4.1.4.


	Количество проведенных сравнительных исследований 
и независимых потребительских экспертиз качества товаров (работ, услуг)
	ед.
	35
	40
	45
	50
	50
	50
	50
	70
	50
	50
	50
	

	4.1.5.
	Общее количество консультаций, полученных потребителями 
в связи с их обращениями 
по вопросам защиты их прав
	ед.
	800
	850
	900
	1050
	1950
	1960
	2293
	 2877
	3654
	3001
	2690
	

	5. Цель подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»:  Создание условий, обеспечивающих реализацию муниципальной программы «Стимулирование экономической активности, содействие развитию предпринимательства в городе Ростове-на-Дону»

	5.1.1.
	Освоение выделенных бюджетных ассигнований (не менее 90% ежегодно)
	%
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	97,8
	99,9
	99,96
	97,1
	99,98
	

	5.1.2.
	Численность сотрудников, прошедших обучение в рамках повышения квалификации 
(не менее 2 сотрудников ежегодно)
	чел.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	9
	17
	14
	13
	

	5.1.3.
	Актуализация нормативно-методологической базы 
в сфере экономики (не менее 
7 правовых актов ежегодно)
	ед.
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	7
	34
	24
	32
	23
	


* Прогнозные значения. Оперативные фактические данные за 2018 год будут сформированы Ростовстатом на основе результатов статистических исследований до конца марта 2019 года. 

**Прогнозные значения. Фактические данные по итогам 2018 года будут сформированы Ростовстатом на основе результатов статистических исследований во втором квартале 2019 года.

*** Фактические значения целевых показателей на конец отчетного периода является прогнозными (составлены на основании статистических данных о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства городе Ростова-на-Дону в январе-сентябре 2018 года).

**** Значение показателей по итогам девяти месяцев 2018 года. Данные за отчетный период формируются на основе результатов статистических исследований в 4 квартале 2019 года.
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