Пояснительная записка к мониторингу реализации 
Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону 
на период до 2035 года за 2023 год

Стратегия социально-экономического развития Ростова-на-Дону до 2035 года (далее также – Стратегия) разработана в соответствии с Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и является ключевым документом стратегического планирования на уровне муниципалитета. Стратегия Ростова-на-Дону утверждена решением 
Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.12.2018 № 603 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2035 года».
Стратегия ориентирована на реализацию национальных проектов, значительное повышение комфортности и качества жизни населения, усиление привлекательности города для жителей других регионов и государств в рамках осуществления «умной миграции» и аккумуляции интеллектуального и творческого потенциала.
В рамках мониторинга и контроля реализации Стратегии был проведен анализ социально-экономического развития города Ростова-на-Дону за 2023 год через систему трёх политик: социальную, экономическую и пространственную. 
Все 3 политики являются взаимосвязанными и влияют друг на друга.

Развитие социальной сферы:
В социальной сфере работа была направлена на модернизацию существующей инфраструктуры образования, создание новых мест.
В 2023 году завершено строительство 4 школ на 5 365 мест, в том числе школы № 60 в мкр. «ЮФУ» на 1 650 мест.
Завершен капитальный ремонт в 6 школах. 
В школе № 60 открыт второй в городе центр цифрового образования детей «IT-куб».
Открыты 4 новых детских сада на 740 мест за счет бюджетных средств. Построен детский сад в мкр. Суворовский на 280 мест за счет средств застройщика.
В арендованных нежилых помещениях открыты 3 корпуса детских садов 
на 520 мест.
Реализованные меры позволили достичь целевые показатели: 100 % доступность дошкольного образования; количество профильных классов и групп составило 217, при плане 50 – на конец II этапа; доля выпускников профильных классов, продолживших получение образования по выбранному направлению, достигла 35 %, при плане 25 %. 
Завершены работы по реконструкции и капитальному ремонту ряда медицинских организаций, в том числе: капитальный ремонт комплекса зданий больницы № 1 им. Семашко, капитальный ремонт филиалов поликлиники № 1, поликлиники № 14 и детской поликлиники № 17.
Выполнены проектно-изыскательские работы по реконструкции больницы № 1 со строительством нового хирургического корпуса. 
Кроме того, из городского бюджета выделены гранты трем медицинским учреждениям на приобретение медоборудования на сумму 355 млн рублей.
Проводили мероприятия по профилактике социально значимых заболеваний 
и формированию здорового образа жизни у граждан. Охват составил порядка 10 тыс. человек, в том числе тестированием на ВИЧ свыше 2 тыс. человек.
По итогам 2023 года: увеличилась рождаемость и составила 9 716 человек, достигнут показатель миграционного прироста и составил более 7 тыс. человек, 
при плане II этапа – 6 300 человек. 
В сфере культуры открыты библиотечно-информационный центр семейного чтения имени Толстого и пункт выдачи библиотеки имени Закруткина.
По проекту «Сделаем вместе»: созданы читай-дворики в детской библиотеках им. А.В. Луначарского и им. Н.К. Крупской; создано креативное пространство 
в библиотеке им. М. Горького; приобретена мебель и оборудование для библиотеки им. М.В. Ломоносова; создана звуковая студия в детской школе искусств 
им. Д.Д. Шостаковича.
По данному направлению выполнены плановые показатели: по числу посещений культурных мероприятий (19,1 млн ед.); по количеству организаций культуры, получивших современное оборудование (10 ед.); по доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (27%). Значения показателей вы видите на слайде.
Завершено строительство стадиона «Новое поколение» по ул. Зеленой. Открыт спортивный стадион «Звездный». Завершен капитальный ремонт футбольного поля спортивной школы «Гребной канал «Дон». Завершено обустройство 10 спортплощадок по месту жительства и 8 скейт-площадок.
Достигнуты плановые значения показателей: доля населения города 
Ростова-на-Дону, систематически занимающегося физической культурой и спортом, за 2023 год увеличилась на 3 процентных пункта и составила 56 %. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями вырос на 1,3 процентных пункта и составил 42 %.
В мероприятия патриотической направленности вовлечены более 86 тысяч молодых людей. Показатель доли молодых граждан, вовлеченных в творческие, социальные, научные мероприятия выполнен на 100 % (составляет 61 %).
В 2023 году проведено 60 мероприятий по профилактике экстремизма 
и межнациональных конфликтов. 
В результате в городе не было зарегистрировано ни одного конфликта на межнациональной и межрелигиозной почве – целевой показатель выполнен.

Развитие экономической сферы:
Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу организаций города увеличилась на 16 % и составила 58 632,8 рубля. 
Для побуждения предприятий к росту заработной платы мы реализуем трёхстороннее Соглашение между Администрацией города, Федерацией профсоюзов и Объединением работодателей.
Число присоединившихся к данному соглашению организаций составило 1 483 единицы или 43 % от числа действующих на территории города организаций, подлежащих статистическому учету. 
Контрольный показатель, установленный министерством труда Ростовской области, превышен на 3,5 %.
Уровень безработицы снизился в 1,5 раза и составил 0,2 %. 
Выполнен показатель Стратегии – соотношение уровня безработицы 
к среднероссийскому – 33 %, при плане не более 50 %.
К реализации нацпроекта «Производительность труда» привлечено 
95 крупных и средних ростовских предприятий.
У всех отмечены улучшения и рост производительности труда. 
На предприятиях снижен объем незавершенного производства на 36 %, достигнут рост выработки на 40 %. 
Индекс промышленного производства за 2023 год составил 101,1 %.
Объём отгруженных товаров, работ и услуг, выполненных собственными силами, обрабатывающих производств вырос на 14 % и достиг 445 млрд рублей.
За 2023 год Ростовским муниципальным фондом поддержки предпринимательства предоставлено 55 займов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 149 млн рублей.
Обеспечена работа Муниципального центра развития предпринимательства «Новый Ростов», инновационного бизнес-акселератора.
Количество субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 2 804 единицы 
и составило 71 тыс. единиц.
Выполнены показатели: среднесписочная численность работников малого 
и среднего предпринимательства (МСП) составила 306 тыс. человек, при плане 
284 тыс. человек на конец II этапа; доля обрабатывающего производства в обороте предприятий – 11 %, при плане 9,8 % на конец этапа.
Реализовано 7 проектов из «Перечня инвестиционных проектов 
Ростова-на-Дону» на общую сумму 19 млрд рублей, создано 443 рабочих места.
Целевой показатель объема инвестиций в основной капитал по крупным 
и средним организациям за 2023 год составил 116,9 млрд рублей, что превышает значение 2022 года на 33% и выше планового значения II этапа – 108,1 млрд рублей.
Выполнены показатели: удельный вес организаций города, осуществляющих технологические инновации составил 50 %, при плане на конец II этапа – 49 %, удельный вес инновационных товаров в объеме отгруженных товаров – более 12 %, при плане – 10 %.
Выполняются показатели в сфере потребительского рынка. Оборот розничной торговли за 2023 год составил 795 млрд рублей, что на 15 % выше уровня 2022 года, оборот общественного питания – 40 млрд рублей, что в 1,3 раза выше предыдущего года.

Развитие пространственной сферы:
В пространственной сфере в отчетном году выполнен ремонт дорожных покрытий на 48 объектах на площади 338 тыс. кв. м. Выполнено устройство асфальтобетонного покрытия на 20 грунтовых дорогах на площади 57 тыс. кв. м. 
Заключено концессионное соглашение «О модернизации и создании инфраструктуры трамвая в городе Ростове-на-Дону». Выполняются работы 
на участке от ул. Жданова до ул. Малиновского.
Продолжались работы по реконструкции автомобильной дороги 
на ул. Вавилова. 
За год на 17 % снижено количество ДТП. Увеличился на 4,3 процентных пункта показатель доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, и составил 48 %, при плановом значении на конец II этапа – 50 %.
В 2023 году закуплено 20 электробусов, 42 автобуса большого класса. Кроме того, транспортными предприятиями города приобретено 80 новых низкопольных автобусов и 67 автобусов младше 4 лет.
Выполняется показатель по числу перевезенных пассажиров городским транспортом, за 2023 год – 146 млн человек.
Объем введенного жилья в 2023 году составил 1 246 тыс. кв. м жилья, 
что на 3 % выше уровня 2022 года. Комплексно застраиваются новые жилые районы – «Левенцовский», «Суворовский», «Платовский», «Вересаево», «Левобережье».
Завершено благоустройство сквера Мира и сквера Комсомольский; детской игровой площадки по проспекту Космонавтов, 23; 22 дворовых территорий.
В 2,3 раза превышен плановый показатель II этапа по площади посадки цветников и составляет 54,3 тыс. кв. м; превышено плановое значение (1 388,6 км) по общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных, которое составило 1 389,4 км.
Стратегия призвана обеспечить конкурентоспособность города, усилить его геоэкономические позиции в национальной экономике, укрепить статус 
Ростова-на-Дону в качестве одного из ключевых полюсов роста в России. 
Результатом реализации целей социально-экономической политики города станет выход на траекторию устойчивого роста экономики и социальной сферы 
и достижение к 2035 году запланированных показателей социально-экономического развития Ростова-на-Дону.
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