## Отчет КПМ (1 кв)
ОТЧЕТ | [13 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [16 empty] | Рудник Т.В.
«Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону» | [13 empty] | Управление по вопросам муниципальной службы и кадров Адмнистрации города Ростова-на-Дону
за I квартал 2026 года | [13 empty] | Дата утверждения отчета:
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления»
1.1. |  | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 100 | - |  |  |  | -
1.2. |  | Доля должностей муниципальной службы, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 100 | - |  |  |  | -
2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе»
2.1. |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса, от общего количества замещенных вакансий | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 21 | - |  |  |  | -
2.2. |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещаемых на основе назначения из кадровых резервов, муниципального резерва управленческих кадров | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 38 | - |  |  |  | -
2.3. |  | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 36 | - |  |  |  | -
2.4. |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 93 | - |  |  |  | -
2.5. |  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 62 | - |  |  |  | -
3. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих»
3.1. |  | Число муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, принявших участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера | КПМ |  | возрастающий | человек | - | - | - | - |  | 210 | - |  |  |  | -
3.2. |  | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 46 | - |  |  |  | -
4. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена информационная открытость деятельности Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов»
4.1. |  | Доля опубликованных сообщений о порядке поступления и требованиях к замещению должностей муниципальной службы, вакансиях и конкурсах на замещение вакантных должностей, размещенных на официальном интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 100 | - |  |  |  | -
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ |  | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления»
1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Внедрены эффективные технологии и современные методы управления и кадровой работы, направленные на повышение качества управления и компетентности муниципальных служащих» |  | единиц | 1 |  | - | - | - | 1 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено повышение престижа муниципальной службы и гарантий муниципальным служащим» |  | единиц | 2 |  | - | - | - | 2 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе»
2.1. | Мероприятие (результат) 3. «Оптимизирована штатная численность муниципальных служащих» |  | единиц | 4 |  | - | - | - | 4 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
2.1.1. | Контрольная точка 3.1. «Проведен мониторинг штатной численности в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, а также мониторинг количественного и качественного состава муниципальных служащих» |  | х | х |  | х | х | х | х | 15.04.2026 | 2026-03-31 | - | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | информация о состоянии муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону за 1 квартал 2026 размещена в разделе «Мониторинг развития муниципальной службы» портала «Мониторинг деятельности органов местного самоуправления Ростовской области» (http://monitoring61.ru/). |  | Мониторинг штатной численности в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, а также мониторинг количественного и качественного состава муниципальных служащих за 1 квартал 2026 подготовлен
3. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих»
3.1. | Мероприятие (результат) 4. «Организовано обучение муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, организовано участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера» |  | человек | 200 |  | - | - | - | 210 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.1.1. | Контрольная точка 4.1. «Подготовлены проекты технических заданий для проведения закупок услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-06-30 | 2026-02-20 | - | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Технические задания по5 закупкам подготовлены (от 10.02.2026 №59.2.1-ВН/80; от 20.02.2026 №59.2.1-ВН/129) |  | Технические задания подготовлены по следующим закупкам : "Государственное и муниципальное управление" (переподготовка); "Государственное и муниципальное управление" (повышение квалификации); «Межведомственный электронный документооборот. Порядок и правила работы в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» ; «Вопросы реализации государственной национальной политики»; «Особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности"
3.1.2. | Контрольная точка 4.2. «Согласованы проекты муниципальных контрактов для проведения закупок услуг» |  | х | х |  | х | х | х | х | 31.08.2026 | 2026-03-20 | - | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Служебные записки сектора по закупкам Администрации города Ростова-на-Дону (от 13.03.2026 № 59.2.5-ВН/68, от 17.03.2026 №59.2.5-ВН/70, от 20.03.2026 №59.2.5-ВН/81, от 20.03.2026 №59.2.5-ВН/82, от 20.03.2026 №59.2.5-ВН/83) |  | Согласованы проекты муниципальных контрактов на оказание услуг по повышению квалификации муниципальных служащих : "Государственное и муниципальное управление" (переподготовка) - 20.03.2026; "Государственное и муниципальное управление" (повышение квалификации)-17.03.2026; «Межведомственный электронный документооборот. Порядок и правила работы в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» -20.03.2026; «Вопросы реализации государственной национальной политики»-20.03.2026; «Особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности»-13.03.2026
4. | Задача комплекса процессных мероприятий «Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена информационная открытость деятельности Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов»
4.1. | Мероприятие (результат) 5. «Реализован комплекс мер, направленных на развитие информационной открытости муниципальной службы» |  | единиц | 1 |  | - | - | - | 1 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
4.1.1. | Контрольная точка 5.1. «Размещение на официальном интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону информации по вопросам организации и прохождения муниципальной службы» |  | х | х |  | х | х | х | х | 2026-06-30 | 2026-03-31 | - | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | https://rostov-gorod.ru/administration/action/mun-sluzhba/ |  | Информация по вопросам организации и прохождения муниципальной службы размещена на официальном интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [5 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [7 empty] | 10041.4 | 10041.4 | 10041.4 | 2811.38 | 217.5 | 2.17
Местный бюджет | [7 empty] | 10041.4 | 10041.4 | 10041.4 | 2811.38 | 217.5 | 2.17
Мероприятие (результат) 1. «Внедрены эффективные технологии и современные методы управления и кадровой работы, направленные на повышение качества управления и компетентности муниципальных служащих» всего, в том числе: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено повышение престижа муниципальной службы и гарантий муниципальным служащим» | [7 empty] | 8541.4 | 8541.4 | 8541.4 | 2233.22 | 0 | 0 |  | оплата по заключенным контрактам предусмотрена во II-IV кварталах текущего года
Местный бюджет | [7 empty] | 8541.4 | 8541.4 | 8541.4 | 2233.22 | 0 | 0 |  | оплата по заключенным контрактам предусмотрена во II-IV кварталах текущего года
Мероприятие (результат) 3. «Оптимизирована штатная численность муниципальных служащих» | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2233.22 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 4. «Организовано обучение муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, организовано участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера» | [7 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 578.16 | 217.5 | 0
Местный бюджет | [7 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 578.16 | 217.5 | 37.61
Мероприятие (результат) 5. «Реализован комплекс мер, направленных на развитие информационной открытости муниципальной службы» | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Местный бюджет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8

## Отчет КПМ
ОТЧЕТ | [13 empty] | УТВЕРЖДЕН
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ | [16 empty] | Рудник Т.В.
«Развитие муниципальной службы в городе Ростове-на-Дону» | [13 empty] | Управление по вопросам муниципальной службы и кадров Адмнистрации города Ростова-на-Дону
за I квартал 2026 года | [13 empty] | Дата утверждения отчета:
1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя |  | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ |  | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система |  |  |  | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления»
1.1. |  | Доля должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям | КПМ |  | возрастающий | % | - | - | - | - |  | 100 | -
1.2. |  | Доля должностей муниципальной службы, должностные инструкции которых содержат показатели результативности | КПМ |  | возрастающий | % | [5 empty] | 100
2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе»
2.1. |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса, от общего количества замещенных вакансий | КПМ |  | возрастающий | % | [5 empty] | 21
2.2. |  | Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещаемых на основе назначения из кадровых резервов, муниципального резерва управленческих кадров | КПМ |  | возрастающий | % | [5 empty] | 38
2.3. |  | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадровых резервов, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных | КПМ |  | возрастающий | % | [5 empty] | 36
2.4. |  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | КПМ |  | возрастающий | % | [5 empty] | 93
2.5. |  | Доля муниципальных служащих в возрасте до 35 лет, имеющих стаж муниципальной службы не менее 3 лет | КПМ |  | возрастающий | % | [5 empty] | 62
3. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих»
3.1. |  | Число муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, принявших участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера | КПМ |  | возрастающий | человек | [5 empty] | 210
3.2. |  | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | КПМ |  | возрастающий | % | [5 empty] | 46
4. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена информационная открытость деятельности Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов»
4.1. |  | Доля опубликованных сообщений о порядке поступления и требованиях к замещению должностей муниципальной службы, вакансиях и конкурсах на замещение вакантных должностей, размещенных на официальном интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону | КПМ |  | возрастающий | % | [5 empty] | 100
2. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) |  | Подтверждающий документ |  | Комментарий
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  | 14
1. | Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления»
1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Внедрены эффективные технологии и современные методы управления и кадровой работы, направленные на повышение качества управления и компетентности муниципальных служащих» |  | единиц | 1 |  | - | - | - | 1 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Применен испытательный срок при заключении трудового договора» |  | х | х |  | х |  | х | х | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону
1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведена оценка профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу, и муниципальных служащих при проведении аттестации» |  | х | х |  | х |  | х | х | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону
1.2. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено повышение престижа муниципальной службы и гарантий муниципальным служащим» |  | единиц | 2 |  | - | - | - | 2 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
1.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Обеспечено стимулирование муниципальных служащих Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов путем занесения на Доску Почета» |  | х | х |  | х |  | х | х | 15.07.2026 |  | 15.07.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  |  |  | Распоряжением Адмнистрации города Ростова-на-Дону от 21.01.2026 №3 признано утратившим силу распоряжения Администрации города Ростова-на-Дону от 12.02.2016 № 31 «Об утверждении Положения о Доске Почета муниципальных служащих" Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов» (ред. от 21.09.2016) города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов» (ред. от 31.07.2025)
1.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Обеспечено участие муниципальных служащих города Ростова-на-Дону в областном конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ростовской области» |  | х | х |  | х |  | х | х | 2026-09-10 |  | 2026-09-10 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону
1.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Ростова-на-Дону» |  | х | х |  | х |  | х | х | 2026-12-31 |  | 2026-12-31 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону
2. | Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе»
2.1. | Мероприятие (результат) 3. «Оптимизирована штатная численность муниципальных служащих» |  | единиц | 4 |  | - | - | - | 4 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
2.1.1. | Контрольная точка 3.1. «Проведен мониторинг штатной численности в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, а также мониторинг количественного и качественного состава муниципальных служащих» |  | х | х |  | х |  | х | х | 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 |  | 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  |  |  | Мониторинг штатной численности в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, а также мониторинг количественного и качественного состава муниципальных служащих за 1 квартал 2026 подготовлен
3. | Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих»
3.1. | Мероприятие (результат) 4. «Организовано обучение муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, организовано участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера» |  | человек | 200 |  | - | - | - | 210 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
3.1.1. | Контрольная точка 4.1. «Подготовлены проекты технических заданий для проведения закупок услуг» |  | х | х |  | х |  | х | х | 2026-06-30 |  | 2026-06-30 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Технические задания по закупкам подготовлены (от 10.02.2026 №59.2.1-ВН/80; от 20.02.2026 №59.2.1-ВН/129)
3.1.2. | Контрольная точка 4.2. «Согласованы проекты муниципальных контрактов для проведения закупок услуг» |  | х | х |  | х |  | х | х | 31.08.2026 |  | 31.08.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | Проекты муниципальных контрактов по закупкам согласованы: "Государственное и муниципальное управление" (переподготовка) - 20.03.2026; "Государственное и муниципальное управление" (повышение квалификации)-17.03.2026; «Межведомственный электронный документооборот. Порядок и правила работы в межведомственной системе электронного документооборота и делопроизводства «Дело» -20.03.2026; «Вопросы реализации государственной национальной политики»-20.03.2026; «Особенности осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности»-13.03.2026
3.1.1. | Контрольная точка 4.3. «Осуществлена приемка оказанных услуг по муниципальным контрактам» |  | х | х |  | х |  | х | х | 30.11.2026 |  | 30.11.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону
3.1.2. | Контрольная точка 4.4. «Проведен мониторинг обеспечения профессионального развития муниципальных служащих» |  | х | х |  | х |  | х | х | 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 |  | 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  |  |  | Мониторинг штатной численности в Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органах, а также мониторинг количественного и качественного состава муниципальных служащих за 1 квартал 2026 подготовлен
4. | Задача комплекса процессных мероприятий «Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена информационная открытость деятельности Администрации города Ростова-на-Дону, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов»
4.1. | Мероприятие (результат) 5. «Реализован комплекс мер, направленных на развитие информационной открытости муниципальной службы» |  | единиц | 1 |  | - | - | - | 1 | х | х | х | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону |  | х |  | х
4.1.1. | Контрольная точка 5.1. «Размещение на официальном интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону информации по вопросам организации и прохождения муниципальной службы» |  | х | х |  | х |  | х | х | 30.06.2026 31.12.2026 |  | 30.06.2026 31.12.2026 | Рудник Тамара Викторовна, начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров Администрации города Ростова-на-Дону
3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | [5 empty] | 7: Объем финансового обеспечения, тыс. рублей; 10: Исполнение, тыс. рублей; 12: Процент исполнения |  | Комментарий
[8 empty] | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | [7 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: | [7 empty] | 10041.4 | 10041.4 | 10041.4 | 2811.38 | 217.5 | 7.74
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 10041.4 | 10041.4 | 10041.4 | 2811.38 | 217.5 | 7.74
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 1. «Внедрены эффективные технологии и современные методы управления и кадровой работы, направленные на повышение качества управления и компетентности муниципальных служащих» всего, в том числе: | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено повышение престижа муниципальной службы и гарантий муниципальным служащим» | [7 empty] | 8541.4 | 8541.4 | 8541.4 | 2233.22 | 0 | 0 |  | оплата по заключенным контрактам предусмотрена во II-IV кварталах текущего года
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 8541.4 | 8541.4 | 8541.4 | 2233.22 | 0 | 0 |  | оплата по заключенным контрактам предусмотрена во II-IV кварталах текущего года
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 3. «Оптимизирована штатная численность муниципальных служащих» | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 2233.22 | 0 | 0
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 4. «Организовано обучение муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки, повышения квалификации, организовано участие в семинарах, тренингах и иных мероприятиях информационно-обучающего характера» | [7 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 578.16 | 217.5 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 578.16 | 217.5 | 37.61
Внебюджетные источники
Мероприятие (результат) 5. «Реализован комплекс мер, направленных на развитие информационной открытости муниципальной службы» | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
4. Информация о рисках комплекса процессных мероприятий
№ п/п | Наименование задачи, показателя, мероприятия (результата) |  |  |  | Описание риска | 6: Оценка возможных последствий риска; 8: Уровень риска; 10: Планируемые меры реагирования; 12: Срок выполнения меры реагирования |  |  | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность, организация)
1 | 2 |  |  |  | 3 | 6: 4; 8: 5; 10: 6; 12: 7 |  |  | 8