## Старый (hidden)
Приложение
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
"Развитие системы образования города Ростова-на-Дону"
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 01.10.2022
тыс. руб.
№ п/п | Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований | [14 empty] | Причины низкого освоения средств (менее 70 %) с разбивкой по источникам бюджетов ** (заполняется в случае неосвоения федеральных средств)**
|  | Предусмотрено программой на весь период реализации * |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2022 год |  |  |  |  | Исполнено в 2022 году (кассовые расходы)
|  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | Областной бюджет (ОБ) | Местный бюджет (МБ) | Прочие источники |  | Федеральный бюджет (ФБ) | Областной бюджет (ОБ) | Местный бюджет (МБ) | Прочие источники |  | Федеральный бюджет (ФБ) | Областной бюджет (ОБ) | Местный бюджет (МБ) | Прочие источники
1. | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363 , в т.ч.: | 244440075.4 | 8933642.4 | 138320179.7 | 92186253.3 | 5000000 | 18877450.4 | 2383320.5 | 10248544.4 | 6245585.5 | 0 | 8549754 | 634330.5 | 5097175.6 | 2818247.9 | 0 | Освоение – 45,3% , в т.ч. ФБ - 26,6% ОБ-49,7% МБ-45,1% | 45.2908 | 26.6154 | 49.7356 | 45.1238
| по ГРБС - Управление образования города Ростова-на-Дону | 221430950.4 | 3999192.8 | 127685647.2 | 84746110.4 | 5000000 | 15735525.9 | 1166337.8 | 8816738.6 | 5752449.5 | 0 | 7916461.4 | 512632.2 | 4745399.1 | 2658430.1 | 0 | Освоение – 50,3%, в т.ч.: по ФБ - 44,0% 1. Создание доп. мест для детей 1,5-3 лет: план – 2902,4 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб. (0,0%); Победитель ИП Нестерова О.В. Освоение средств запланировано до конца текущего года. 2. Ежемес. ден. вознаграждение за классное руководство педработникам МОО: план – 314354,9 тыс. руб., факт – 196306,0 тыс. руб. (62,4%); выплата проводится за фактически отработанное время. 3. Организация беспл. гор. питания обуч-хся, получ. нач. общ. образ. в МОО: план – 468257,0 тыс. руб., факт – 287145,7 тыс. руб. (61,3%); оплата за фактически оказанные услуги. 4. Модернизация школьных систем образования: план - 380548,5 тыс.руб., факт - 29180,5 тыс.руб. (7,7%); заключены контракты во 2 квартале 2022 года, кроме МБОУ "Школа № 49". По МБОУ "Школа № 49". итоги аукциона подведены-30.06.2022 г. Заключение договора до 12.07.2022 г. Выполнение работ в соответсвии с графиком, освоение в 3-4 кв. 2022 года по ОБ - 53,8 % по МБ - 46,2 % | 50.3095 | 43.9523 | 53.8226 | 46.2139
| по ГРБС - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону | 23009125 | 4934449.6 | 10634532.5 | 7440142.9 | 0 | 3141924.5 | 1216982.7 | 1431805.8 | 493136 | 0 | 633292.6 | 121698.3 | 351776.5 | 159817.8 | 0 | <***>Освоение - 20,2 %, в т.ч.: Освоение ФБ - 10,0 %. , ОБ - 24,6 %, МБ - 32,4 % 1. Нарушение договорных обязательств "Строительство детского сада на 190 мест в 1 мкр в районе Ростовского моря (с.п. 1-21)", "Строительство детского сада в Х мкр.ЗЖМ", Капитальный ремонт МБОУ "Школа №84" по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул.Киргизская,41; 2. "Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в VI микрорайоне жилого района "Левенцовский" (с.п. 6-27") 20.03.2022 контракт расторгнут по инициативе подрядной организации ООО "Палладиум". Торги на завершение строительства - июль 2022, заключение МК-август; 3."Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1200 учащихся во II мкр. на территории военного городка № 140" МК на выполнение ПИР от 22.02.2022 № 20 со сроком выполенния работ - 10 месяцев, оплата по результату выполенных работ; 4. По объекту "Детское дошкольное учреждение по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Ларина, 45б" (завершение работ). Аукцион - 11.07.2022, Заключение контракта на выполнение СМР - до 03.08.2022; 5.Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад №142" по адресу пр. Буденновский, 100 оплата ПИР в рамках МК от 14.03.2022 № 5. Срок выполнения - 9 мес. Оплата осуществляется по факту выполненных работ . 6. Завершены работы по объектам: "Детское дошкольное учреждение на 300 мест по ул.Вересаева в городе Ростове-на-Дону (Литер 24) (строительство)", "Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в VI микрорайоне жилого района "Левенцовский" (с.п.6-25)". | 20.1562 | 10 | 24.5687 | 32.4085
| по ГРБС - Управление образования города Ростова-на-Дону | Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которое выделены средства федерального бюджета
1.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | [5 empty] | 2961.7 | 2902.4 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ -0,0% Заключено соглашение № 60701000-1-2022-001 от 19.01.2022 г. между Администрацией города Ростова-на-Дону и Министерством общего и профессионального образования Ростовской области. Победитель конкурса ИП Нестерова О.В. от 24.06.2022. Ведется подготовка пакета документов и заключения соглашения между Управлением образования и ИП Нестерова О.В. Освоение средств запланировано до конца текущего года. | 0 | 0 | 0 |  | -2902.4
1.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | [5 empty] | 314354.9 | 314354.9 | 0 | 0 | 0 | 196306 | 196306 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ -62,4% Выплата проводится за фактически отработанное время | 62.4473 | 62.4473 |  |  | -118048.9
1.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | [5 empty] | 564496.4 | 468532 | 95964.4 | 0 | 0 | 345958.7 | 287145.7 | 58813 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 61,3% Оплата производится за фактически оказанные услуги | 61.2863 | 61.2863 | 61.2863 | #DIV/0! | -181386.3
1.4. | Модернизация школьных систем образования, в т.ч.: | [5 empty] | 803386.8 | 380548.5 | 301435.3 | 121403 | 0 | 71958.9 | 29180.5 | 21370.2 | 21408.2 | 0 |  | 8.9569 | 7.668 | 7.0895 | 17.634 | -351368
| Капитальный ремонт и оснащение МБОУ "Гимназия № 45 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 29 | [5 empty] | 98825.4 | 76109.7 | 20207 | 2508.7 | 0 |  | 13025.4 | 2667.8 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 17,1%. Приобретены и оплачены средства обучения и воспитания. Договор на капремонт заключен 29.04.2022 г. Выполнение работ в соответсвии с графиком, освоение в 3-4 кв. 2022 года по ОБ - 53,8 % | #VALUE! | 17.114 | 13.2024 | 0 | -63084.3
| Капитальный ремонт и оснащение МБОУ "Школа № 49 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 108/82 | [5 empty] | 93424.2 | 76109.7 | 16707 | 607.5 | 0 | 2569 | 2132.3 | 436.7 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 2,8% Повторное размещение аукциона: Итоги аукциона подведены-30.06.2022 г. Заключение договора до 12.07.2022 г. | 2.7498 | 2.8016 | 2.6139 | 0 | -73977.4
| Капитальный ремонт и оснащение МАОУ «Школа № 70» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 1 А | [5 empty] | 162251.5 | 76109.7 | 61307.1 | 24834.7 | 0 | 11204.5 | 4674.3 | 957.4 | 5572.8 | 0 | Освоение ФБ - 6,1%. Приобретены и оплачены средства обучения и воспитания. Договор на капремонт заключен от 27.05.2022 г. Доп соглашение №1 от 30.05.2022 г. Выполнение работ в соответсвии с графиком, освоение в 3-4 кв. 2022 года | 6.9056 | 6.1415 | 1.5616 | 22.4396 | -71435.4
| Капитальный ремонт здания и оснащение МАОУ "Школа №10 по адресу:г. Ростов-на-Дону, ул. Ректорская,11 | [5 empty] | 236479.9 | 76109.7 | 109407.1 | 50963.1 | 0 | 29387.1 | 4674.3 | 16350.9 | 8361.9 | 0 | Освоение ФБ - 6,1%. Приобретены и оплачены средства обучения и воспитания. Договор на капремонт заключен от 11.05.2022 г. Выполнение работ в соответсвии с графиком, освоение в 3-4 кв. 2022 года | 12.4269 | 6.1415 | 14.945 | 16.4078 | -71435.4
| Капитальный ремонт и оснащение МАОУ "Школа №104" по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, бул. Комарова, 9/5" | [5 empty] | 212405.8 | 76109.7 | 93807.1 | 42489 | 0 | 13105.1 | 4674.2 | 957.4 | 7473.5 | 0 | Освоение ФБ - 6,1%. Приобретены и оплачены средства обучения и воспитания. Договор на капремонт заключен 19.05.2022 г. Выполнение работ в соответсвии с графиком, освоение в 3-4 кв. 2022 года | 6.1698 | 6.1414 | 1.0206 | 17.5893 | -71435.5
по ГРБС - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
1.5. | Общеобразовательная организация на 1100 учащихся в г.Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район "Левенцовский", микрорайон №5 (корпус 5-21) (Строительство) | [5 empty] | 378957.1 | 371377.9 | 7579.2 | 0 | 0 | 37895.7 | 37137.8 | 757.9 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 10,0% 04.05.2022 заключен МК №7 с подрядной организацией АО "ККПД" на выполнение СМР, стоимость работ - 1 112 161,2 тыс. руб., в т.ч. 2022-378 957,1 тыс. руб. (ФБ-371377,9 тыс. руб., ОБ-7 579,2 тыс. руб.) срок выполнения работ - 15 мес. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. | 10 | 10 | 9.9997 | #DIV/0! | -334240.1
1.6. | Строительство общеобразовательной организация на 1340 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с. п. 1-22 | [5 empty] | 599789 | 587793.2 | 11995.8 | 0 | 0 | 59978.9 | 58779.3 | 1199.6 | 0 | 0 | Освоение ФБ -10,0% 28.03.2022 заключен МК №6 на выполнение СМР. Подрядчик ОАО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ". Цена контракта 1 476 732 500 руб., в т.ч. 2022-599 789,0 тыс. руб. (ФБ-587793,2 тыс. руб., ОБ-11 995,8 тыс. руб.) срок завершения работ -20.12.2023. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. | 10 | 10 | 10.0002 | #DIV/0! | -529013.9
1.7. | Общеобразовательное учреждение на 1275 учащихся" по адресу: г.Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район "Левенцовский", микрорайон №6 (корпус 6-28) | [5 empty] | 263073.1 | 257811.6 | 5261.5 | 0 | 0 | 26307.3 | 25781.2 | 526.1 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 10,0% 22.04.2022 заключен МК №8 с подрядной организацией ООО "ЭЛИТСПЕЦСТРОЙ" на выполнение СМР, стоимость работ - 1 395 697,5 тыс. руб., в т.ч. 2022-263 073,1 тыс. руб. (ФБ-257 811,6 тыс. руб., ОБ-5 261,5 тыс. руб.) срок завершения работ - 20.12.2023. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. | 10 | 10 | 9.999 | #DIV/0! | -232030.4
<*> С учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы № 351 от 23.08.2022 | [19 empty] | увед. 12544 от 22.12.2021, РПРО от 20.12.2021 № 1091
<**> заполняется в случае общего освоения бюджетных по муниципальной программе менее 70%
Заместитель начальника (по экономическим вопросам) Управления образования города Ростова-на-Дону _____________Е.С. Маслюченко
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Начальник отдела ФОО ____________________________________ Я.В. Даниленко
Начальник отдела ФОГХ ____________________________________ Т.Ф. Лащенова
Галина Вацлавовна Сыпченко
(863) 240 33 48

## ДКС (hidden)
59.35/4269 от 04.10.2022 Приложение
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» по мероприятиям ДКСиПР
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 01.10.2022
тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, объекта, мероприятия, направления расходования субсидий, субвенций* | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований | [14 empty] | Причины низкого освоения средств (менее 30%) с разбивкой по источникам бюджетов
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2022 год |  |  |  |  | Исполнено в 2022 году (кассовые расходы)
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Федеральный бюджет (ФБ) | Областной бюджет (ОБ) | Местный бюджет (МБ) | Прочие источники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники |  | 84.3876 | 33.7627 | 49.0335
1. | Муниципальная программа «Развитие системы образования города Ростова-на-Дону» по мероприятиям ДКСиПР | Постановление Администрации города от 28.12.2018 № 1363 | 200393684.5 | 2877632.1 | 121183060.7 | 76332991.7 | 0 | 3372922.8 | 1216982.7 | 1658822.3 | 497117.8 | 0 | 1830800.95 | 1026982.96 | 560063.78 | 243754.21 | 0 | Процент освоения средств в 2022 году: ФБ - 84,4% ОБ - 33,8 % МБ - 49,0 % 1. "Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в VI микрорайоне жилого района "Левенцовский" (с.п. 6-27") 20.03.2022 контракт расторгнут по инициативе подрядной организации ООО "Палладиум". Контракт на завершение работ от 08.08.2022 подрядная организация ООО "ЛИДЕР-СТРОЙ"; 2. Строительство детского сада на 190 мест в 1 мкр в районе Ростовского моря (с.п. 1-21) - 18.08.2022 получено повторное заключение экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости с учетом удорожания. Подрядная организация – ООО «Элитспецстрой». Отставание от графика производства работ. Завершение работ в 4 квартале. 3."Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1200 учащихся во II мкр. на территории военного городка № 140" МК на выполнение ПИР от 22.02.2022 № 20 со сроком выполенния работ - 10 месяцев, оплата после выполенных работ; 4. По объекту "Детское дошкольное учреждение по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Ларина, 45б" (завершение работ). Муниципальный контракт от 10.08.2022 №. Подрядная организация ООО "АЛЬЯНС-КОНТРАКТ" ; 5.Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад №142" по адресу пр. Буденновский, 100 оплата ПИР в рамках МК от 14.03.2022 № 5. Срок выполнения - 9 мес. Оплата после выполненных работ . 6. Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад №142" по адресу пр. Буденновский, 100 срок завершения работ по контракту - 14.12.2022. Оплата после выполнения работ; 7. Завершены работы по объектам: "Детское дошкольное учреждение на 300 мест по ул.Вересаева в городе Ростове-на-Дону (Литер 24) (строительство)", "Строительство детского дошкольного учреждения на 140 мест в VI микрорайоне жилого района "Левенцовский" (с.п.6-25)". | 54.2794 | 84.3876 | 33.7627 | 49.0335
|  |  | Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которое выделены средства федерального бюджета | [14 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств ФБ в 2021 году (заполяется в случае освоения ФБ менеее 70%) **
1.1. | Общеобразовательная организация на 1100 учащихся в г.Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район "Левенцовский", микрорайон №5 (корпус 5-21) (Строительство) | [6 empty] | 378957.1 | 371377.9 | 7579.2 | 0 | 0 | 243638.7 | 238765.89 | 4872.81 | 0 | 0 | 04.05.2022 заключен МК №7 с подрядной организацией АО "ККПД" на выполнение СМР. Срок выполнения работ - 15 мес. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. | 64.2919 | 64.2919 | 64.2919
1.2. | Строительство общеобразовательной организация на 1340 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с. п. 1-22 | [6 empty] | 599789 | 587793.2 | 11995.8 | 0 | 0 | 554684.28 | 543590.58 | 11093.7 | 0 | 0 | 28.03.2022 заключен МК №6 на выполнение СМР Подрядчик ОАО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ". Работы в соответствии с графиком выполнения работ. | 92.4799 | 92.4799 | 92.4799
1.3. | Общеобразовательное учреждение на 1275 учащихся" по адресу: г.Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район "Левенцовский", микрорайон №6 (корпус 6-28) | [6 empty] | 263073.1 | 257811.6 | 5261.5 | 0 | 0 | 249618.9 | 244626.49 | 4992.41 | 0 | 0 | 22.04.2022 заключен МК №8 с подрядной организацией ООО "ЭЛИТСПЕЦСТРОЙ" на выполнение СМР. Срок завершения работ - 20.12.2023. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. | 94.8858 | 94.8858 | 94.8857
[19 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Заместитель директора | [14 empty] | О.М. Савенко
(подпись)
Нецветайло Елена Анатольевна
(863) 240 18 28

## Форма (hidden)
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону»
по состоянию на 01.10.2022 г.
тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, объекта <1> | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований | [9 empty] | Причины низкого освоения средств (с разбивкой по источникам бюджетов)
|  |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  |  |  | Исполнено в отчетном году (кассовые расходы)
|  |  | на отчетную дату <2> |  |  |  |  | на отчетную дату
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
% освоения в 20___ году (по бюджетам) | [7 empty] | 7.052% | 12.79% | 0.7663% | 12.5%
1. | ПРИМЕР: Муниципальная программа «Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону» | постановление Администрации города Ростова-на-Дону от _______ № ___ | 9212889 | 1231336.1 | 4308532.5 | 3673020.4 | - | 649702.9 | 157513.6 | 33016.5 | 459172.8 | -
|  |  | Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которое выделены средства федерального бюджета | [9 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств федерального бюджета в рамках муниципальных программ в 2022 году (заполняется в случае освоения федеральных средств менеее 70%) <3>
1.1. | ПРИМЕР: Строительство канализационного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону |  | 1107641.8 | 1073822.5 | 21914.9 | 11904.4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ПРИМЕР: Освоение ФБ – 0%. Заключен контракт, работы выполняются в установленные сроки/ либо подрядчиком нарушаются сроки выполнения работ, ведется претензионная работа/ Планируется освоение федеральных средств в III-IV кварталах 20__ года
1.2. | … |  | … | … | … | … | .. | .. | … | … | … | … | …
<1> - мероприятие, объект указываются только в рамках средств федерального бюджета (например, создание дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет; строительство школы; ремонт дороги и т.д.)
<2> - c учетом уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов
<3> - в случае наличия проблем при реализации мероприятий, указывают какие меры приняты органами местного самоуправления (ведется претензионная работа, контракт расторгнут, объявлен конкурс и т.д.)
| Руководитель учреждения (органа) | [6 empty] | Ф.И.О.
(подпись)
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Должность | [6 empty] | Ф.И.О.
(подпись)
(Ф.И.О. исполнителя)
(телефон)

## Отчет по форме
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы за I полугодие 2025 года
«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»
по состоянию на 01.07.2025 г.
тыс. руб.
| № п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, объекта | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | [10 empty] | Причины низкого освоения средств менее 50% (с разбивкой по источникам бюджетов) |  | процент исполнения общего объема | процент исполнения фед | процент исполнения обл | процент исполнения местный
|  |  |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью на 2025 год |  |  |  |  | Исполнено в 2025 году (кассовые расходы)
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
[5 empty] | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | кцср |  |  |  |  | процент исполнения внебюджет
|  | % освоения в 2025 году (по бюджетам) | [6 empty] | 49.63% | 56.31% | 49.19% | 49.65% | 0%
| 1. | Муниципальная программа «Развитие системы образоваия города Ростова-на-Дону» | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363 | 27026917 | 1053311.9 | 16381168.9 | 9592436.2 | 0 | 13413004.7 | 593120.8 | 8057622.6 | 4762261.3 | 0 |  |  | 49.6 | 56.3 | 49.2 | 49.6 | #DIV/0!
|  | по ГРБС - Управление образования города Ростова-на-Дону |  | 24587325.1 | 1053311.9 | 14272538.7 | 9261474.5 | 0 | 12368450 | 593120.8 | 7140293 | 4635036.2 | 0 | Освоение – 50,3%, в т.ч.: ФБ - 56,3% ОБ -50,0% МБ - 50,0% | всё ацк без кцср, которые начинается НЕ с 02 | 50.3 | 56.3 | 50 | 50 | #DIV/0!
|  | по ГРБС - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |  | 2238383.5 | 0 | 1907421.8 | 330961.7 | 0 | 1017240.3 | 0 | 890015.2 | 127225.1 | 0 | Освоение – 45,4%, в т.ч.: ФБ - 0,0% ОБ -46,7% МБ - 38,4% |  | 45.4 | #DIV/0! | 46.7 | 38.4 | #DIV/0!
|  | по ГРБС - Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону |  | 201208.4 | 0 | 201208.4 | 0 | 0 | 27314.4 | 0 | 27314.4 | 0 | 0 | Освоение -13,6%, в т.ч.: ФБ - 0,0%, ОБ - 13,6% , МБ -0,0% |  | 13.6 | #DIV/0! | 13.6 | #DIV/0! | #DIV/0!
Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которое выделены средства федерального бюджета
| по ГРБС - Управление образования города Ростова-на-Дону | [14 empty] | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
220153030 | 1.1. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  | 367320.2 | 367320.2 | 0 | 0 | 0 | 225232 | 225232 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ -61,3% Выплата производится за фактически отработанное время | 022Ю653030 | 61.3 | 61.3 | #DIV/0! | #DIV/0!
02201L3040 | 1.2. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 744864.9 | 618236.8 | 126628.1 | 0 | 0 | 393763.6 | 326823.8 | 66939.8 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 52,9 % Оплата производится за фактически оказанные услуги | 02201L3040 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | #DIV/0!
022EB5179F | 1.3. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях |  | 56251.4 | 55126.8 | 1124.6 | 0 | 0 | 33977.2 | 33297.7 | 679.5 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 60,4% Выплата производится за фактически отработанное время | 022Ю651790 | 60.4 | 60.4 | 60.4 | #DIV/0! |  | 22274.2
| 1.4. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций |  | 12628.1 | 12628.1 | 0 | 0 | 0 | 7767.3 | 7767.3 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ -61,5 % Выплата производится за фактически отработанное время |  | 61.5 | 61.5 |  | #DIV/0!
|  | по ГРБС - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |  | Процент освоения средств на 01.07.2025 года: ФБ-0,0% (не предусмотрены), ОБ - 46,7 % , МБ -38,4 % 1. По объекту "Детское дошкольное учреждение по адресу г.Ростов-на-Дону, ул.Ларина, 45б" заключен МК на разработку ведомости объемов работ от 21.04.2025 №2/2025 с подрядной организацией ООО "СМЛ ГРУПП". Срок выполнения работ - III квартал 2025 г. 2. Завершены СМР на объекте "Строительство общеобразовательной организации вместимостью 1200 учащихся во II мкр. на территории военного городка № 140 (Контракт №1 от 17.03.2023. Подрядчик – ООО «ЮСК». Получен ЗОС от 15.04.2025 №01.001.3781. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 30.05.2025 №61-44-025909-2025. Финансирование в июле после оформления документов в Минстрое. 3. Продолжаются СМР на объекте «Общеобразовательная организация на 1100 мест по ул. Левобережная г. Ростов-на-Дону (литер 17)». МК № 54 от 22.12.2023. Подрядчик— ООО «Ростра-РД». Срок выполнения работ III квартал 2025. 4. По объекту "Капитальный ремонт детского сада по адресу: пр.Королева,18/1" В ходе производства работ выявлена необходимость в дополнительных работах. Подрядчик ПО ООО "АФФАРИ". Завершение работ возможно после выделения средств ОБ в полном объеме.
|  | по ГРБС - Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону |  | Процент освоения средств на 01.07.2025 года: ФБ-0,0% (не предусмотрены), ОБ - 13,6 % , МБ -0,0 % Предоставление компенсаций за самостоятельно приобретенные путевки осуществляется по фактическому обращению граждан в течение 2025 года, после завершения оздоровительной кампании | [11 empty] | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
<*> С учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы № 855 от 17.06.2025, уведомления Министерства РО №904 от 25.06.2025
|  |  | Заместитель начальника (по экономическим вопросам) Управления образования города Ростова-на-Дону | [10 empty] | _____________Е.С. Маслюченко
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
|  |  | Заместитель начальника Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону | [10 empty] | ______________Я.В. Даниленко
Капканова Елена Николаевна
8 (863) 240 33 48

## 3 кв. 2022 (hidden)
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие системы образования города Ростова-на-Дону»
по состоянию на 01.10.2022 г.
тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, мероприятия, объекта <1> | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований | [9 empty] | Причины низкого освоения средств (с разбивкой по источникам бюджетов)
|  |  | Предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  |  |  | Исполнено в отчетном году (кассовые расходы)
|  |  | на отчетную дату <2> |  |  |  |  | на отчетную дату
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
| % освоения в 2022 году (по бюджетам) | [6 empty] | 69.25% | 68.42% | 68.27% | 71.26%
1. | Муниципальная программа «Развитие системы образоваия города Ростова-на-Дону» | постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1363 | 19648150.2 | 2383320.5 | 10931082.1 | 6333747.6 | 0 | 13606600.3 | 1630662 | 7462812.2 | 4513126.1 | 0
| по ГРБС - Управление образования города Ростова-на-Дону |  | 16275227.4 | 1166337.8 | 9272259.8 | 5836629.8 | 0 | 11775799.3 | 603679 | 6902748.4 | 4269371.9 | 0 | Освоение – 72,4%, в т.ч.: по ФБ - 51,8% 1. Создание доп. мест для детей 1,5-3 лет: план – 2902,4 тыс. руб., факт – 0,0 тыс. руб. (0,0%); Победитель ИП Марченко А.А.. Освоение средств запланировано до конца текущего года. 2. Ежемес. ден. вознаграждение за классное руководство педработникам МОО: план – 314354,9 тыс. руб., факт – 237267,9 тыс. руб. (75,5%); выплата проводится за фактически отработанное время. 3. Организация беспл. гор. питания обуч-хся, получ. нач. общ. образ. в МОО: план – 564496,4 тыс. руб., факт – 345973,7 тыс. руб. (61,3%); оплата за фактически оказанные услуги. 4. Модернизация школьных систем образования: план - 844811,0 тыс.руб., факт - 306568,9 тыс.руб. (36,3%); заключены контракты. Выполнение работ в соответсвии с графиком, освоение в 4 кв. 2022 года по ОБ - 74,4 % по МБ - 73,1 % | 72.35% | 51.76% | 74.45% | 73.15%
| по ГРБС - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |  | 3372922.8 | 1216982.7 | 1658822.3 | 497117.8 | 0 | 1830801 | 1026983 | 560063.8 | 243754.2 | 0 |  | 54.28% | 84.39% | 33.76% | 49.03%
по ГРБС - Управление образования города Ростова-на-Дону |  |  | Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которое выделены средства федерального бюджета | [9 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств федерального бюджета в рамках муниципальных программ в 2022 году (заполняется в случае освоения федеральных средств менеее 70%) <3>
1.1. | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |  | 2961.7 | 2902.4 | 59.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ -0,0% В соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 03.07.2020 № 456 победитель конкурса ИП Марченко А.А. Заключено соглашение между Управлением образования города и ИП Марченко А.А. от 29.09.2022 № 10-2022-081945. Освоение средств запланировано до конца текущего года. | 0% | 0% | 0% |  | Между Управлением образования города Ростова-на-Дону и ИП Марченко Алеся Андреевна 29.09.2022 № 10-2022-081945 заключено Соглашение на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми
1.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  | 314354.9 | 314354.9 | 0 | 0 | 0 | 237267.9 | 237267.9 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ -75,5 % Выплата проводится за фактически отработанное время | 75.48% | 75.48%
1.3. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях |  | 564496.4 | 468532 | 95964.4 | 0 | 0 | 345973.7 | 287158.1 | 58815.6 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 61,3 % Оплата производится за фактически оказанные услуги | 61.29% | 61.29% | 61.29%
1.4. | Модернизация школьных систем образования, в т.ч.: |  | 844811 | 380548.5 | 301435.3 | 162827.2 | 0 | 306568.9 | 79252.9 | 141373.5 | 85942.5 | 0 | Освоение ФБ -20,8 %. Освоение в соответстии с графиком выполнения работ в 4 кв. 2022 года | [5 empty] | 20.826
| Капитальный ремонт и оснащение МБОУ "Гимназия № 45 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, 29 |  | 107110.3 | 76109.7 | 20207 | 10793.6 | 0 | 16030.2 | 13025.4 | 2667.9 | 336.9 | 0 | Освоение ФБ - 17,1%. Приобретены и оплачены средства обучения и воспитания. Договор на капремонт заключен 29.04.2022 г. Выполнение работ в соответсвии с графиком., освоение в 4 кв. 2022 года. . | 14.97% | 17.11% | 13.2% | 3.121%
| Капитальный ремонт и оснащение МБОУ "Школа № 49 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 108/82 |  | 101709.1 | 76109.7 | 16707 | 8892.4 | 0 | 35323.1 | 21009.3 | 5421.4 | 8892.4 | 0 | Освоение ФБ - 27,6% Договор заключен 11.07.2022 г. Выполнение работ по графику, освоение в 4 кв. 2022 года. | 34.73% | 27.6% | 32.45% | 100%
| Капитальный ремонт и оснащение МАОУ «Школа № 70» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 1 А |  | 170536.3 | 76109.7 | 61307.1 | 33119.5 | 0 | 31388.5 | 4674.3 | 14044.6 | 12669.6 | 0 | Освоение ФБ - 6,1%. Приобретены и оплачены средства обучения и воспитания. Договор на капремонт заключен от 27.05.2022 г. Доп соглашение № 1 от 30.05.2022 г. Выполнение работ в соответсвии с графиком. , освоение в 4 кв. 2022 года. | 18.41% | 6.142% | 22.91% | 38.25%
| Капитальный ремонт здания и оснащение МАОУ "Школа №10 по адресу:г. Ростов-на-Дону, ул. Ректорская,11 |  | 244764.7 | 76109.7 | 109407.1 | 59247.9 | 0 | 185769.2 | 34932.1 | 98028.3 | 52808.8 | 0 | Освоение ФБ - 45,9%. Приобретены и оплачены средства обучения и воспитания. Договор на капремонт заключен от 11.05.2022 г. Выполнение работ в соответсвии с графиком, освоение в 4 кв. 2022 года. | 75.9% | 45.9% | 89.6% | 89.13%
| Капитальный ремонт и оснащение МАОУ "Школа №104" по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, бул. Комарова, 9/5" |  | 220690.6 | 76109.7 | 93807.1 | 50773.8 | 0 | 38057.9 | 5611.8 | 21211.3 | 11234.8 | 0 | Освоение ФБ - 7,4%. Приобретены и оплачены средства обучения и воспитания. Договор на капремонт заключен 19.05.2022 г. Выполнение работ в соответсвии с графиком, освоение в 4 кв. 2022 года. | 17.24% | 7.373% | 22.61% | 22.13%
по ГРБС - Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону
1.5. | Общеобразовательная организация на 1100 учащихся в г.Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район "Левенцовский", микрорайон №5 (корпус 5-21) (Строительство) |  | 378957.1 | 371377.9 | 7579.2 | 0 | 0 | 243638.7 | 238765.9 | 4872.8 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 64,3%. 04.05.2022 заключен МК №7 с подрядной организацией АО "ККПД" на выполнение СМР. Срок выполнения работ - 15 мес. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. | 64.29% | 64.29% | 64.29%
1.6. | Строительство общеобразовательной организация на 1340 мест в жилой застройке в районе Ростовского моря (мкр. № 1) с. п. 1-22 |  | 599789 | 587793.2 | 11995.8 | 0 | 0 | 554684.3 | 543590.6 | 11093.7 | 0 | 0 | Освоение ФБ – 92,5 % 28.03.2022 заключен МК №6 на выполнение СМР Подрядчик ОАО "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ". Работы в соответствии с графиком выполнения работ. | 92.48% | 92.48% | 92.48%
1.7. | Общеобразовательное учреждение на 1275 учащихся" по адресу: г.Ростов-на-Дону, Советский район, жилой район "Левенцовский", микрорайон №6 (корпус 6-28) |  | 263073.1 | 257811.6 | 5261.5 | 0 | 0 | 249618.9 | 244626.5 | 4992.4 | 0 | 0 | Освоение ФБ – 94,9 % 22.04.2022 заключен МК №8 с подрядной организацией ООО "ЭЛИТСПЕЦСТРОЙ" на выполнение СМР. Срок завершения работ - 20.12.2023. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ. | 94.89% | 94.89% | 94.89%
<*> С учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы № 351 от 23.08.2022
<2> - c учетом уведомлений о предоставлении межбюджетных трансфертов
<3> - в случае наличия проблем при реализации мероприятий, указывают какие меры приняты органами местного самоуправления (ведется претензионная работа, контракт расторгнут, объявлен конкурс и т.д.)
| Руководитель учреждения (органа) | [6 empty] | Ф.И.О.
(подпись)
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Должность | [6 empty] | Ф.И.О.
(подпись)
(Ф.И.О. исполнителя)
(телефон)
<*> С учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы № 351 от 23.08.2022
<**> заполняется в случае общего освоения бюджетных по муниципальной программе менее 70%
Заместитель начальника (по экономическим вопросам) Управления образования города Ростова-на-Дону _____________Е.С. Маслюченко
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
Начальник отдела ФОО ____________________________________ Я.В. Даниленко
Начальник отдела ФОГХ ____________________________________ Т.Ф. Лащенова
Галина Вацлавовна Сыпченко
(863) 240 33 48