Приложение

[bookmark: _Hlk172104925]Эффективность реализации муниципальных программ 
города Ростова-на-Дону за I полугодие 2024 года

	№
	Наименование муниципальной программы
	Итоговая 
эффективность
	Бюджетная эффектив-
ность
	Достижение целевых показателей

	1
	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону 
	71,0%
	48,1%
	93,8%

	2
	Управление муниципальными финансами 
	68,8%
	41,0%
	96,5%

	3
	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону 
	68,4%
	45,9%
	90,9%

	4
	Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону
	68,3%
	46,1%
	90,5%

	5
	Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону
	66,7%
	52,9%
	80,4%

	6
	Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону
	66,4%
	35,9%
	96,9%

	7
	Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону 
	64,9%
	42,3%
	87,5%

	8
	Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону 
	64,0%
	37,9%
	90,0%

	9
	Защита населения и территории города Ростова-на-Дону от чрезвычайных ситуаций 
	63,4%
	31,6%
	95,1%

	10
	Городское самоуправление Ростова-на-Дону
	62,7%
	45,6%
	79,7%

	11
	Стимулирование жилищного строительства 
в целях улучшения жилищных условий населения 
и обеспечения жильем льготных категорий граждан 
в городе Ростове-на-Дону 
	62,6%
	61,5%
	63,6%

	12
	Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений 
	59,1%
	33,2%
	84,9%

	13
	Развитие экономики города Ростова-на-Дону
	55,8%
	43,2%
	68,4%

	14
	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону
	53,3%
	41,6%
	64,9%

	15
	Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»
	51,5%
	37,1%
	65,8%

	16
	Молодежная политика и социальная активность
	48,3%
	30,4%
	66,2%

	17
	Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону
	46,1%
	27,5%
	64,6%

	18
	Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону 
	43,9%
	13,2%
	74,6%

	19
	Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе Ростове-на-Дону
	42,9%
	11,5%
	74,2%

	20
	Доступная среда в городе Ростове-на-Дону 
	28,0%
	1,6%
	54,3%

	21
	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	Общая интегральная оценка
	55,3%
	35,2%
	75,4%





[bookmark: _Hlk172105194]Рейтинг освоения бюджетных средств в разрезе муниципальных программ города Ростова-на-Дону 
за I полугодие 2024 года
	№
п/п
	Наименование 
муниципальной программы
	Предусмотрено программой на 2024 год, тыс. руб.
	Исполнено 
(кассовые расходы на 01.07.2024), тыс. руб.
	Процент освоения

	
	
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе
	Всего
	в том числе

	
	
	
	Федеральный бюджет (ФБ)
	Областной бюджет (ОБ)
	Местный бюджет (МБ)
	
	ФБ
	ОБ
	МБ
	
	ФБ
	ОБ
	МБ

	1. 
	Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения 
и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе 
Ростове-на-Дону
	1 160 546,2 
	45 251,1 
	663 202,1 
	452 093,0 
	713 540,8 
	45 137,1 
	597 041,9 
	71 361,8 
	61,5%
	99,7%
	90,0%
	15,8%

	2. 
	Сохранение и развитие культуры 
и искусства города Ростова-на-Дону
	2 328 363,9 
	48 909,6 
	30 360,3 
	2 249 094,0 
	1 231 695,1 
	19 657,2 
	17 888,5 
	1 194 149,4 
	52,9%
	40,2%
	58,9%
	53,1%

	3. 
	Развитие физической культуры 
и спорта в городе Ростове-на-Дону
	848 686,7 
	0,0 
	1 513,1 
	847 173,6 
	408 461,2 
	0,0 
	1 513,1 
	406 948,1 
	48,1%
	 
	100,0%
	48,0%

	4. 
	Профилактика правонарушений 
и немедицинского потребления наркотиков в г. Ростове-на-Дону
	37 664,3 
	0,0 
	0,0 
	37 664,3 
	17 346,9 
	0,0 
	0,0 
	17 346,9 
	46,1%
	 
	 
	46,1%

	5. 
	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону
	26 985 433,6 
	985 549,4 
	17 199 471,9 
	8 800 412,3 
	12 393 532,3 
	596 058,2 
	7 762 290,6 
	4 035 183,5 
	45,9%
	60,5%
	45,1%
	45,9%

	6. 
	Городское самоуправление 
Ростова-на-Дону
	665 088,0 
	0,0 
	0,0 
	665 088,0 
	303 081,5 
	0,0 
	0,0 
	303 081,5 
	45,6%
	 
	 
	45,6%

	7. 
	Развитие экономики города 
Ростова-на-Дону
	152 823,9 
	0,0 
	0,0 
	152 823,9 
	65 950,0 
	0,0 
	0,0 
	65 950,0 
	43,2%
	 
	 
	43,2%

	8. 
	Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону
	624 599,9 
	0,0 
	0,0 
	624 599,9 
	264 493,1 
	0,0 
	0,0 
	264 493,1 
	42,3%
	 
	 
	42,3%

	9. 
	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону
	8 563 850,5 
	1 380 020,3 
	6 461 694,6 
	722 135,6 
	3 566 837,2 
	768 599,3 
	2 439 375,0 
	358 862,9 
	41,6%
	55,7%
	37,8%
	49,7%

	10. 
	Управление муниципальными финансами
	258 806,1 
	0,0 
	0,0 
	258 806,1 
	106 131,8 
	0,0 
	0,0 
	106 131,8 
	41,0%
	 
	 
	41,0%

	11. 
	Развитие градостроительной деятельности в городе Ростове-на-Дону
	285 618,7 
	0,0 
	0,0 
	285 618,7 
	108 208,3 
	0,0 
	0,0 
	108 208,3 
	37,9%
	 
	 
	37,9%

	12. 
	Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону
	309 521,2 
	0,0 
	0,0 
	309 521,2 
	114 738,1 
	0,0 
	0,0 
	114 738,1 
	37,1%
	 
	 
	37,1%

	13. 
	Развитие цифровых технологий 
и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону
	533 830,1 
	0,0 
	2 959,1 
	530 871,0 
	191 881,0 
	0,0 
	0,0 
	191 881,0 
	35,9%
	 
	0,0%
	36,1%

	14. 
	Профилактика терроризма 
и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений
	29 779,7 
	0,0 
	28 449,7 
	1 330,0 
	9 884,3 
	0,0 
	9 784,3 
	100,0 
	33,2%
	 
	34,4%
	7,5%

	15. 
	Защита населения и территории 
города Ростова-на-Дону 
от чрезвычайных ситуаций
	293 839,4 
	0,0 
	0,0 
	293 839,4 
	92 744,2 
	0,0 
	0,0 
	92 744,2 
	31,6%
	 
	 
	31,6%

	16. 
	Молодежная политика и социальная активность
	35 163,2 
	0,0 
	0,0 
	35 163,2 
	10 692,0 
	0,0 
	0,0 
	10 692,0 
	30,4%
	 
	 
	30,4%

	17. 
	Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки 
и благоустройство города 
Ростова-на-Дону
	11 401 450,4 
	594 460,3 
	4 991 155,1 
	5 815 835,0 
	3 139 696,9 
	0,0 
	1 371 321,9 
	1 768 375,0 
	27,5%
	0,0%
	27,5%
	30,4%

	18. 
	Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону
	15 618 692,6 
	9 971 572,4
	1 794 200,2
	3 852 920,0   
	2 056 974,3 
	446 560,5 
	127 762,0 
	1 482 651,8 
	13,2%
	4,5%
	7,1%
	38,5%

	19. 
	Развитие муниципальной службы
 и противодействие коррупции 
в городе Ростове-на-Дону
	7 638,1 
	0,0 
	0,0 
	7 638,1 
	876,1 
	0,0 
	0,0 
	876,1 
	11,5%
	 
	 
	11,5%

	20. 
	Доступная среда в городе 
Ростове-на-Дону
	40 853,5 
	0,0 
	0,0 
	40 853,5 
	642,8 
	0,0 
	0,0 
	642,8 
	1,6%
	 
	 
	1,6%

	21. 
	Формирование современной городской среды города Ростова-на-Дону
	181 889,8 
	111 851,1 
	2 282,7 
	67 756,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0 
	0,0%
	0,0%
	0,0%
	0,0%

	ИТОГО:
	70 364 139,8 
	13 137 614,2   
	31 175 288,8   
	26 051 236,8   
	24 797 407,9 
	1 876 012,3   
	12 326 977,3   
	10 594 418,3   
	35,2%
	14,3%
	39,5%
	40,7%







Рейтинг достижения целевых показателей в разрезе муниципальных программ города Ростова-на-Дону за I полугодие 2024 года
	№
	Наименование муниципальной программы
	Достижение целевых показателей

	1
	Развитие цифровых технологий и системы предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Ростове-на-Дону
	96,9%

	2
	Управление муниципальными финансами 
	96,5%

	3
	Защита населения и территории города Ростова-на-Дону 
от чрезвычайных ситуаций 
	95,1%

	4
	Развитие физической культуры и спорта в городе Ростове-на-Дону 
	93,8%

	5
	Развитие системы образования города Ростова-на-Дону 
	90,9%

	6
	Профилактика правонарушений и немедицинского потребления наркотиков в городе Ростове-на-Дону
	90,5%

	7
	Развитие градостроительной деятельности 
в городе Ростове-на-Дону 
	90,0%

	8
	Развитие здравоохранения в городе Ростове-на-Дону 
	87,5%

	9
	Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межнациональных отношений 
	84,9%

	10
	Сохранение и развитие культуры и искусства 
города Ростова-на-Дону
	80,4%

	11
	Городское самоуправление Ростова-на-Дону
	79,7%

	12
	Развитие и эксплуатация транспортной инфраструктуры 
и пассажирского транспорта города Ростова-на-Дону 
	74,6%

	13
	Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции 
в городе Ростове-на-Дону
	74,2%

	14
	Развитие экономики города Ростова-на-Дону
	68,4%

	15
	Молодежная политика и социальная активность
	66,2%

	16
	Управление имущественно-земельным комплексом городского округа «Город Ростов-на-Дону»
	65,8%

	17
	Социальная защита населения города Ростова-на-Дону
	64,9%

	18
	Развитие ЖКХ, энергетики, улучшение экологической обстановки и благоустройство города Ростова-на-Дону
	64,6%

	19
	Стимулирование жилищного строительства в целях улучшения жилищных условий населения и обеспечения жильем льготных категорий граждан в городе Ростове-на-Дону 
	63,6%

	20
	Доступная среда в городе Ростове-на-Дону 
	54,3%

	21
	Формирование современной городской среды 
города Ростова-на-Дону
	0,0%

	Общая интегральная оценка
	75,4%



