Приложение 5
Положения об инициативных 
Проектах на территории
 Муниципального образования
 "Город Ростов-на-Дону"

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
Пролетарский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт рекреаций центральной части 2 этажа МБОУ «Школа № 81» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, №73.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован. 
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 01.06.2025 по 02.09.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта, в случае нарушения установленного срока: проект не реализован в срок до 15.08.2025
по вине подрядчика, фактически работы завершены 02.09.2025.
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	п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт рекреаций центральной части 2 этажа МБОУ «Школа № 81» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, №73
	
3 119,7 тыс. рублей
	
ООО «Импульс»

	2.
	Уборка территории от мелкого строительного мусора
Монтаж и демонтаж жалюзи 
Мытье полов и окон
	
Трудовое участие
	
130 человек

	3.
	Предоставление кашпо с цветами – 4 шт.
	Имущественное участие
	Геворгян Роза Вардановна

	
	Приобретение москитных сеток – 3 шт.
	Имущественное участие
	Садовская Елена Богдановна

	
	Приобретение уборочного инвентаря – 6 шт.
	Имущественное участие
	Фатеева Людмила Алексеевна

	
	Приобретение стендов – 2 шт.
	Имущественное участие
	Полякова Елена Михайловна

	
	Итого
	3 119,7 тыс. рублей
	х







	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	3 399,9
	100,0 
	3 119,7
	100,0

	объем собственных средств местного бюджета
	2 998,7
	88,2 
	2 751,6
	88,2 

	объем инициативных платежей физических лиц
	401,2
	11,8 
	368,1
	11,8 

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	По результатам проведения закупочной процедуры и выполнения работ по контракту образовалась экономия в размере 280,2 тыс. рублей



5. Фотоматериалы

	№
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта

	1.
	[image: ]
	[image: ]

	2.
	[image: ]
	[image: ]

	3.
	[image: ]
	[image: ]







image1.jfif




image2.jpeg




image3.jfif




image4.jpeg




image5.jfif




image6.jfif




