Приложение № 4

Порядка рассмотрения и проведения

конкурсного отбора инициативных

проектов, выдвигаемых для получения

финансовой поддержки за счет субсидий

из областного бюджета,

а также контроля за их реализацией,

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект:

город Ростов-на-Дону

2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт рекреаций северной части 2 этажа МБОУ «Школа № 81» по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пр. 40-летия Победы, №73.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 01.06.2025 по 03.09.2025.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: подрядчиком нарушен срок выполнения работ, по контракту до 01.08.2025 работы не выполнены в связи
с недостаточным количеством рабочих и задержкой поставки стройматериалов для проведения работ, велась претензионная работа.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: работы завершены 03.09.2025.

| п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт рекреаций северной части 2 этажа МБОУ «Школа № 81» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, №73 | 1955,6 тыс. рублей | ООО «Импульс» |
| 2. | Уборка территории от мелкого строительного мусора Монтаж и демонтаж жалюзи Мытье полов и окон | Трудовое участие | 80 человек |
| 3. | Предоставление материалов, оборудования, инструментов: стенд - 1 шт. | Имущественное участие | Берекчиев Георгий Иванович |
|  | Приобретение урн с педалью для мусора в количестве трех штук. | Имущественное участие | Зиновьев Роман Алексеевич |
|  | Предоставление материалов, оборудования, инструментов: стенд - 2 шт. | Имущественное участие | Лепешкина Евгения Дмитриевна |
|  | Иная натуральная помощь ( живые цветы в горшках) | Имущественное участие | Бабина Вера Сергеевна |
|  | Выполнение работ, оказание услуг (вывоз мусора) | Имущественное участие | Гринке Елена Александровна |
|  | Итого | 1 955,6 тыс. рублей | х |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 320,9 | 100 | 1955,6 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 541,1 | 66,40 | 1 298,5 | 66,40 |
| объем собственных средств местного бюджета | 419,4 | 18,07 | 353,4 | 18,07 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 360,4 | 15,53 | 303,7 | 15,53 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта" | По результатам проведения закупочной процедуры и выполнения работ по контракту образовалась экономия в размере 365,3 тыс. рублей |  |  |  |
| 5. Фотоматериалы |  |  |  |  |

| № | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |