Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией,

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону
[bookmark: _GoBack]2. Наименование инициативного проекта: Капитальный ремонт рекреаций северной части 2 этажа МБОУ «Школа № 81» по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
пр. 40-летия Победы, №73. 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован. 
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 01.06.2025 по 03.09.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: подрядчиком нарушен срок выполнения работ, по контракту до 01.08.2025 работы не выполнены в связи
с недостаточным количеством рабочих и задержкой поставки стройматериалов для проведения работ, велась претензионная работа.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: работы завершены 03.09.2025.

	п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт рекреаций северной части 2 этажа МБОУ «Школа № 81» по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, №73
	
1955,6 тыс. рублей
	
ООО «Импульс»

	2.
	Уборка территории от мелкого строительного мусора
Монтаж и демонтаж жалюзи 
Мытье полов и окон
	
Трудовое участие
	
80 человек

	3.
	Предоставление материалов, оборудования, инструментов: стенд - 1 шт.
	
Имущественное участие
	Берекчиев Георгий Иванович

	
	Приобретение урн с педалью для мусора в количестве трех штук.
	Имущественное участие
	Зиновьев Роман Алексеевич

	
	Предоставление материалов, оборудования, инструментов: стенд - 2 шт.
	
Имущественное участие
	Лепешкина Евгения Дмитриевна

	
	Иная натуральная помощь ( живые цветы в горшках)
	Имущественное участие
	Бабина Вера Сергеевна

	
	Выполнение работ, оказание услуг (вывоз мусора)
	Имущественное участие
	Гринке Елена Александровна

	
	Итого
	 1 955,6 тыс. рублей
	х



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 320,9
	100
	1955,6
	100

	объем средств областного бюджета
	1 541,1
	66,40
	1 298,5
	66,40

	объем собственных средств местного бюджета
	419,4
	18,07
	353,4
	18,07

	объем инициативных платежей физических лиц
	360,4
	15,53
	303,7
	15,53

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,00
	0,0
	0,00

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	По результатам проведения закупочной процедуры и выполнения работ по контракту образовалась экономия в размере 365,3 тыс. рублей

	
5. Фотоматериалы

	


	№
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта

	1.
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	2.
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	3.
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	4.
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