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Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368, срок реализации Программы 2019-2035 годы.
1.2. Цель Программы: Сохранение культурного и исторического наследия города Ростова-на-Дону, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Ростова-на-Дону.
1.3. Ответственный исполнитель Программы – Управление культуры города Ростова-на-Дону.

1.4. Задачи Программы:

1.4.1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения города Ростова-на-Дону.

1.4.2. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей услугами муниципальных учреждений культуры в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города                          Ростова-на-Дону.

1.4.3. Поддержка и развитие театрального искусства в городе                               Ростове-на-Дону.

1.4.4. Учет и сохранение историко-культурного наследия города Ростова-на-Дону, обеспечение популяризации и свободного    доступа населения города Ростова-на-Дону к объектам монументального искусства, находящимся в муниципальной собственности.

1.4.5. Организация дополнительного образования детей и взрослых, выявление и поддержка одаренных учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Ростова-на-Дону.

1.4.6. Создание условий комфортности для предоставления культурно-досуговых, образовательных и просветительских услуг населению города                  Ростова-на-Дону.
1.5. Подпрограммы Программы:

1.5.1. Подпрограмма № 1.  «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Ростова-на-Дону»;

1.5.2. Подпрограмма № 2.  «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Ростова-на-Дону».
Раздел 2. Сведения о ходе реализации муниципальной программы
2.1. Сведения о степени реализации основных мероприятий программы.

В рамках Программы в 2019 году были проведены следующие мероприятия. 
По итогам работы за отчетный период сеть учреждений культуры увеличена на 1 единицу (с августа 2019 года открылось муниципальное бюджетное учреждение «Центр по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону»).
В течение всего отчетного периода реализации Программы проводилась работа по сохранению объектов монументального искусства, культурного наследия. Достигнуты целевые показатели по паспортизации, установке новых мемориальных досок, популяризации историко-культурного наследия. 
В целях сохранения историко-культурного наследия города Управлением культуры в 2019 году на сохранение объектов монументального искусства, закрепленных на балансе Управления культуры, израсходованы средства бюджета города в сумме 9,5 млн. руб. На эти средства проведены: работы по замене конструкций «вечного огня» выявленного объекта культурного наследия: мемориальный комплекс «Павшим воинам» в сквере Фрунзе; замене мемориальной доски на бюсте А.Т. Каратаева; ремонт памятника М.И. Платову; стелы Героям-комсомольцам; уходные работы (помывка, очистка скульптур и постаментов) памятников  и мемориалов.
В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия разработана проектно-сметная документация на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия: мемориальный комплекс «Воинам-освободителям                 г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков», расположенного                              на Театральной площади; продолжена работа по обеспечению учета, паспортизации          и инвентаризации памятников, установленных в 2019 году.

Культурно-досуговыми учреждениями города в течение всего отчетного периода проводились культурно-массовые мероприятия различной тематики, народные гуляния посвященные праздничным датам. Поддерживалось развитие клубных формирований. Создавались и развивались новые направления народной самодеятельности в целях привлечения детей, молодежи, людей среднего 
и пожилого возраста к различным формам культуры и искусства. Количество проведенных просветительских и культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2018 годом увеличилось на 50 единиц и на конец отчетного периода составил 14 550 единиц.
Приоритетными направлениями деятельности библиотек остается продвижение книги и чтения, патриотическое, правовое, нравственное воспитание, популяризация краеведческих знаний, возрождение народных традиций 
и национальной культуры, экологическое просвещение, работа с семьей, 
с социально-незащищенными группами населения, пропаганда здорового образа жизни.

Ростовской-на-Дону централизованной библиотечной системой (далее – ЦБС) предоставляется услуга по библиотечному и информационному обслуживанию жителей города, как в стационаре, так и на удаленном доступе через сеть «Интернет». Одна из главных задач ЦБС – формирование и сохранение библиотечного фонда, увеличение количества посещений в библиотеках.
По состоянию на 01.01.2020 фонд Ростовской-на-Дону централизованной библиотечной системы составляет 1 890 155 экземпляров, рост фонда за период реализации Программы составил 66 350 экземпляров.

За отчетный период основные показатели деятельности библиотек выполнены. Количество читателей с 2018 года возросло на 8 583 человек и составляет 218 463 человек, количество книговыдач увеличилось на 102 931 единицу, составляет 
на 01.01.2020 год 4 820 025 экземпляров. 

В период реализации программы внедрены новые информационные технологии в работу библиотек, направленные на улучшение качества обслуживания населения, создание и внедрение активно развивающихся 
и пользующихся популярностью проектов.

В рамках модернизации системы обслуживания читателей во всех муниципальных библиотеках города функционирует новая система обслуживания читателей – электронная книговыдача.

В целях обеспечения свободного доступа ко всем изданным, издаваемым 
и хранящимся в фондах российских библиотек изданиям и научным работам
от книжных памятников истории и культуры, до новейших авторских произведений во всех 44 муниципальных библиотеках города Ростова-на-Дону открыты виртуальные читальные залы Федеральной государственной информационной системы «Национальная электронная библиотека».

Интеллектуальному и творческому развитию горожан способствует клубное пространство ростовских библиотек. В библиотеках города работают
более 70 объединений по различным тематическим направлениям.
В 2019 году на библиотечное обслуживание израсходованы бюджетные средства в сумме 137,0 млн. рублей. Проведен капитальный ремонт муниципальной библиотеки им. А.С. Пушкина на сумму 4,9 млн. рублей с учетом выполнения работ по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. 

Ежегодно учреждение культуры Ростовский-на-Дону академический молодежный театр дает возможность, жителям города прикоснутся к театральному искусству, в основе которого лежит художественное отражение жизни. В отчетном периоде созданы 4 новых постановок, на сумму 10,2 млн. руб., в том числе: 
- «Безымянная звезда» дата премьерной постановки 12 апреля 2019 года;
- «Клоп» 23 мая 2019 года;
- «Дон-Жуан» 27 сентября 2019 года; 
- «Кентервильское приведение» 15 декабря 2019.
За счет средств федерального, областного и местного бюджетов приобретено новое техническое оборудование на сумму 8,2 млн. рублей. Продолжена работа 
по улучшению состояния здания РАМТа-памятника архитектуры ( проведены изыскательские, геодезические работы, инструментальные обследования. 

В 2019 году на развитие муниципальных парков культуры и отдыха направлены средства в размере 145,2 млн. рублей, из них на создание комплекса для пляжных видов спорта по организации пляжной зоны ПКиО «Левобережный» в сумме 6,7 млн. руб.; на проведение текущего ремонта тротуаров и пешеходных зон МБУ Парк 1 Мая в сумме 3,3 млн. руб. В 2019 году на территории 7 муниципальных парков культуры и отдыха высажено 2150 шт. насаждений (1244 шт. деревьев различных пород, 906 шт. кустарников). Кроме того, во всех парках культуры и отдыха осуществлены благоустроительные работы обрезка, валка сухих и аварийных деревьев.

В 2019 году за счет бюджета города в сумме 4,5 млн. рублей в парке культуры                     и отдыха им. Н. Островского завершены работы по укомплектованию детского игрового комплекса, адаптированного для людей с ограниченными физическими возможностями (1,6 млн. руб.), приобретен грузовой автомобиль (2,1млн. руб.), выполнено благоустройство аллей парка (495,0 тыс. руб.) и приобретено оборудование на 300,0 тыс. руб. 

За счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, в парке им. Н. Островского (3200,0 тыс. руб.) выполнены работы по установке и приобретению детских и спортивных площадок, символ Года экологии - архитектурно-парковая композиция «Солнечное дерево» и выполнены работы по благоустройству территории парка и развитию материально-технической базы парка. В парке им. М. Горького, установлена детская площадка, выполнен ремонт инженерных коммуникаций и благоустройство территории парка на сумму 3100,0 тыс. руб.

В 2019 году на содержание и сохранение коллекции зоопарка направлены бюджетные средства в сумме 137,1 млн. рублей. В 2019 году зоопарком выполнен капитальный ремонт:
- уличного и всесезонного вольеров для содержания орангутангов;

- летних вольеров для кроликов, фазанов, страусов, голенастых птиц;

- летнего вольера и бассейна для содержания карликовых бегемотов;

- большого выгульного вольера для белых медведей;

- произведены декоративная отделка интерьера антропоидника и текущий ремонт теплотрассы к нему.

Размещены камеры видеонаблюдения в экспозициях «Слоновник», «Жирафник», «Антропоидник», «Вольер львов», комплексе «Белые медведи», площадке аттракционов и выездной группы, зданиях складских помещений, центральной автостоянке. В настоящее время на территории зоопарка установлены и работают в постоянном режиме 256 камер видеонаблюдения.

Количество видов животных в Муниципальном бюджетном учреждении Ростовский-на-Дону зоопарк за отчетный период увеличилось на 1 единицу 
и на конец 2019 года составило 457 единиц.
Демонстрация животных позволяет жителям и гостям города познакомится 
с представителями разных фаун живой природы, узнать их среду обитания, образ жизни, повадки, сформировать у подрастающего поколения любовь и бережное отношение к природе. 

Основным приоритетом государственной политики является забота о детях. 
В сфере художественного и эстетического воспитания функционируют 
13 муниципальных учреждений дополнительного образования. Продолжается развитие фестивальной деятельности: в конкурсах различных уровней ежегодно принимают участие более 4000 участников: учащихся дополнительного образования и коллективов Городского Дома Творчества. Проводимые фестивали 
и конкурсы показывают возросший творческий уровень участников, выявляются новые талантливые коллективы и исполнители, которые принимают участие 
в праздничных мероприятиях. Одним из важнейших результатов фестивалей стало повышение профессионального уровня уже известных в городе коллективов народного творчества и возникновение новых творческих сил.
Проведен капитальный ремонт кровли и чердачного перекрытия здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова города Ростова-на-Дону на сумму 4,3 млн. руб.

Обеспечен рост оплаты труда работников учреждений культуры 
и педагогических работников дополнительного образования до показателей среднемесячной заработной платы, установленных Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений культуры составила 30 409,68 рублей или 105,1%  к запланированному уровню средней заработной платы в Ростовской области. 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 30 872,72 руб. или 106,6 % средней заработной платы учителей в Ростовской области.
2.2 Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей.

Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей Программы запланированному уровню приведены в форме 5 «Эффективность реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры                           и искусства города Ростова-на-Дону» за 2019 год.

По итогам 2019 года плановые значения целевых показателей были достигнуты в полном объеме. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составила 100,0%, и признана высокой.

Итоговая суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы (Эо) за 2019 год составляет:

Эо = (100+100)/2=100%, 
и признается высокой.
2.3. Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных средств.

Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных средств приведены в форме 3 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию Программы» за 2019 год.

По итогам 2019 года бюджетная эффективность реализации Программы (ССуз) составила: ССуз=1 266 295,5/1 287 538,2х100=98,4%. 
При данном значении бюджетная эффективность реализации Программы 
за 2019 год признается высокой.

Раздел 3.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы приведена в форме 5 «Эффективность реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» нарастающим итогом по состоянию на 01.01.2020 г.».

Эффективность реализации Программы (ЭРпр) за 2019 год составляет:                     ЭРпр = (100,0+98,4)/2=99,2% и признается высокой.

Раздел 4.  Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную программу

В 2019 году в Программу 5 раз вносились изменения по следующим основаниям: 

1. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 05.04.2019 
№ 253 «О внесении изменений в постановление Администрации города                       Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города 
Ростова-на-Дону»», в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, изменением источников финансирования мероприятий программы, корректировкой перечня программных мероприятий и значений целевых показателей (целей, задач) программы.
2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 14.06.2019                    № 484 «О внесении изменений в постановление Администрации города                     Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (ред. от 05.04.2019), в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, изменением источников финансирования мероприятий программы, корректировкой перечня программных мероприятий, изменением исполнителей программных мероприятий муниципальной программы. 

3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2019 
№ 696 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (ред. от 14.06.2019), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой перечня программных мероприятий, изменением исполнителей программных мероприятий муниципальной программы. 

4. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 17.10.2019 
№ 956 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (ред. от 12.08.2019)», в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий и значений целевых показателей программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы.

5. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 26.11.2019 
№ 1095 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (ред. от 17.10.2019)», в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой перечня программных мероприятий.

	И.о. начальника Управления 
культуры города Ростова-на-Дону
	
	Я.М. Пилявская


Виктор Геннадьевич Кузнецов 
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