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Раздел 1. Основные положения муниципальной программы

1.1. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368, срок реализации Программы 2019-2035 годы.
1.2. Цель Программы: Сохранение культурного и исторического наследия города Ростова-на-Дону, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения города Ростова-на-Дону.
1.3. Ответственный исполнитель Программы – Управление культуры города Ростова-на-Дону.

1.4. Задачи Программы:

1.4.1. Организация библиотечно-информационного обслуживания населения города Ростова-на-Дону.

1.4.2. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей услугами муниципальных учреждений культуры в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей города                          Ростова-на-Дону.

1.4.3. Поддержка и развитие театрального искусства в городе                               Ростове-на-Дону.

1.4.4. Учет и сохранение историко-культурного наследия города Ростова-на-Дону, обеспечение популяризации и свободного    доступа населения города Ростова-на-Дону к объектам монументального искусства, находящимся в муниципальной собственности.

1.4.5. Организация дополнительного образования детей и взрослых, выявление и поддержка одаренных учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования города Ростова-на-Дону.

1.4.6. Создание условий комфортности для предоставления культурно-досуговых, образовательных и просветительских услуг населению города                  Ростова-на-Дону.
1.5. Подпрограммы Программы:

1.5.1. Подпрограмма № 1.  «Развитие культуры и сохранение культурного наследия города Ростова-на-Дону»;

1.5.2. Подпрограмма № 2.  «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства города Ростова-на-Дону».
Раздел 2. Сведения о ходе реализации муниципальной программы
2.1. Сведения о степени реализации основных мероприятий программы.

В рамках Программы в 2020 году были проведены следующие мероприятия. 
По итогам работы за отчетный период сеть учреждений культуры увеличена на 1 единицу (в августе 2020 года создано муниципальное автономное учреждение «Музей истории города Ростова-на-Дону»).
В течение всего отчетного периода реализации Программы проводилась работа по сохранению объектов монументального искусства, культурного наследия. Достигнуты целевые показатели по количеству организованных мероприятий,  обеспечивающих популяризацию историко-культурного наследия.  
В 2020 году в целях сохранения, популяризации объектов культурного наследия, памятников истории и культуры отремонтирован 21 памятник; выполнены работы по очистке 31 памятника, в том числе 8 объектов культурного наследия. 
На данные работы предусмотрено финансирование из бюджета города Ростова-на-Дону в размере 8,5 млн. рублей на текущий ремонт памятников и 2 млн. рублей – содержание памятников. Также в этом году МБУ «ЦОП» (Центр по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону) принял участие в реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества» на 2019-2024 гг. на сумму 734,6 тыс. руб.

Были осуществлены ремонтные работы по сохранению мемориального комплекса «Павшим воинам» 1941-1943 гг. в сквере им. Фрунзе (проведены работы по ремонту подпорной стены и мемориальных пилонов); мемориального комплекса «Воинам-освободителям города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» на Театральной площади. Проведены текущие ремонты объектов культурного наследия: скульптурной композиции «Тачанка» 1977 года, на южном въезде в Ростов-на-Дону; памятника «С.М. Кирову»; проведена работа по реставрации памятника «Красным конникам, освободившим Ростов от белогвардейцев в 1920 году» на площади Советов и другие.

Ростовская-на-Дону городская централизованная библиотечная система приняла участие в конкурсном отборе национального проекта «Культура» на создание модельных муниципальных библиотек в 2020 году. Победителем конкурсного отбора стала городская детская библиотека им. А.С. Пушкина, которой было выделено 5 млн. руб. из средств федерального бюджета на закупку мебели и оборудования. Особняк является памятником архитектуры регионального значения. Одним из условий участия муниципалитета в конкурсе национального проекта стало комплектование книжных фондов и проведение капитального ремонта помещения библиотеки, который был осуществлен за счет средств бюджета города в размере 5,1 млн. руб. 

В ходе модернизации изменилась концепция учреждения. 
В обновленной библиотеке отреставрированы читальные залы, приобретены новая мебель и современное оснащение, появились комфортные зоны для работы. Фонд библиотеки включает в себя 39 тысяч единиц хранения. 
В открытии детской библиотеки им. А.С. Пушкина 30 августа 2020 года приняли участие Министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова 
и Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев.

Филиал № 37 МБУК Ростовской-на-Дону городской централизованной библиотечной системы «Детская библиотека имени А.В. Луначарского» победил в конкурсе инициативного бюджетирования «Сделаем вместе», предложенном Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым. В библиотеке произведен ремонт кровли и помещений, произведена замена деревянных окон на металлопластиковые, укреплен фундамент здания и появился современный фасад, закуплена мебель, организована доступная среда. 

По состоянию на 01.01.2021 фонд Ростовской-на-Дону централизованной библиотечной системы составляет 1 890 568 экземпляров, рост фонда за период реализации Программы составил 1 031 экземпляров.

За отчетный период основные показатели деятельности библиотек выполнены. (см. форму 4) 

В целях создания в парках культуры и отдыха благоприятных условий для организации массового отдыха и досуга горожан впервые в 2020 году дополнительно выделено около 50 млн. рублей на благоустройство территорий наших парков. 

В рамках данных средств в 2020 году в парках культуры и отдыха установлены детские игровые комплексы (в 3-х парках: Дружба, 1 Мая, им. В. Черевичкина), спортивные уличные тренажеры (Дружба), проведен текущий ремонт и благоустройство территорий (в 3-х парках: им. М. Горького, 1 Мая, им. В. Черевичкина), созданы дизайн-проекты благоустройства общественного пространства территорий (в 2-х парках: Дружба и им. Октября). Завершается работа по разработке проектно-сметной документации по благоустройству общественного пространства (в 2-х парках: Дружба и им. М. Горького) и разработке проектно-сметной документации по освещению территорий (в парке 1 Мая).

В парке 1 Мая приобретен сценический комплекс и 30 садовых диванов. На территории пляжа парка «Левобережный» установлено пляжное оборудование: 12 теневых навесов из дерева, 4 кабины для переодевания, приобретено 50 деревянных шезлонгов, 350 п.м. деревянных дорожек, 30 урн для мусора. Для маломобильных групп населения приобретены и установлены: кабина для переодевания, теневой навес из дерева, инвалидное пляжное  кресло-коляска, спуск в воду.  

В парках произрастает более 26 000 деревьев, свыше 100 различных пород. В 2020 году во всех парках культуры и отдыха города Ростова-на-Дону высажено более 500 деревьев и кустарников, свыше 86 000 цветов-летников 
и многолетников, уложена газонная трава. 

В парке им. Н. Островского функционирует полноценная теплица, 
в которой ежегодно выращивается более 40 000 цветов-однолетников. Сотрудниками парка разработана и внедрена система полива. Оформлены клумбы собственным посадочным материалом, высажено свыше 50 000 различных цветов. Выполнена компенсационная посадка 30 деревьев. В парке им. Вити Черевичкина 
в 2020 году установлен детский игровой комплекс, проведен текущий ремонт 
и благоустройство территории: ремонт переходного моста, ремонт каменной лестницы, ремонт крутого спуска (замена асфальта на плитку). На всей территории парка высажено более 11 000 различных цветов летников и многолетников.
В текущем году Управлением культуры оказывалась поддержка 
в развитии Ростовского-на-Дону академического молодежного театра 
по укреплению материально-технической базы. Приобретено световое оборудование на сумму 5 548 тыс. руб., из них 5 151,3 тыс. руб. за счет субсидий, поступающих 
в рамках реализации мероприятий Государственной федеральной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 гг., 396,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. 

Кроме того, к 120-летию исторического здания театра Администрацией города Ростова-на-Дону были выделены средства на приобретение лазерного проектора 
на сумму 2 968,90 руб. 

В 2020 году проведены мероприятия, посвященные 77-й годовщине освобождения города Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков «Подвигу твоему, Ростов-на-Дону, посвящается» и праздничный концерт, посвящённый Дню Защитника Отечества. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, подготовлены и проведены значимые мероприятия в онлайн-формате: праздничный онлайн-концерт «Великой Победе - 75», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; онлайн-концерт 12 июня 2020 года «Мы вместе», посвященный празднованию Дня России; праздничный онлайн-концерт, посвященный 75-летию Парада Победы 24 июня 2020 года; праздничный концерт, посвященный 271-ой годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону. 

В 2020 году МАУ «Городской Дом Творчества» при поддержке Администрации города Ростова-на-Дону и Управления культуры города Ростова-на-Дону проведены ряд крупных мероприятий: Масленица; впервые в Ростове-на-Дону состоялся тематический концерт «Золотые страницы русской классической музыки» при поддержке Ростовской-на-Дону епархии. 

Количество проведенных просветительских и культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2019 годом уменьшилось на 1003 единиц и на конец отчетного периода составило 13 497 единиц. Невыполнение планового показателя связано в связи с не рабочими днями с 30.03.2020 г. по 21.06.2020 г.  из-за  распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В отчетный период зоопарк посетили более 260 тысяч человек, что составляет на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом в 2019 г. Продолжаются строительные работы по капитальному ремонту здания львятника. Выполняются устройство ограждения экспозиции «Двугорбые верблюды», устройство и монтаж домика для пеликанов, летнего общественного туалета, текущий ремонт тротуарного покрытия территории. Коллекция Ростовского-на-Дону зоопарка пополнилась 291 новорожденным. 

Основным приоритетом государственной политики является забота о детях. 
В сфере художественного и эстетического воспитания функционируют 
13 муниципальных учреждений дополнительного образования. Продолжается развитие фестивальной деятельности: в конкурсах различных уровней ежегодно принимают участие более 4000 участников: учащихся дополнительного образования и коллективов Городского Дома Творчества. Проводимые фестивали 
и конкурсы показывают возросший творческий уровень участников, выявляются новые талантливые коллективы и исполнители, которые принимают участие 
в праздничных мероприятиях. Одним из важнейших результатов фестивалей стало повышение профессионального уровня уже известных в городе коллективов народного творчества и возникновение новых творческих сил.
Проведен капитальный ремонт МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)», что позволит расширить контингент обучающихся до 1000 человек и улучшить условия для наших талантливых ростовчан (оснащение школы после кап. ремонта – 63,1 млн. руб., в т.ч. областные средства – 39,5 млн. руб.). 
Приобретен рояль для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальная школа им. М.М. Ипполитова-Иванова города Ростова-на-Дону на сумму 3,2 млн. руб.

Обеспечен рост оплаты труда работников учреждений культуры 
и педагогических работников дополнительного образования до показателей среднемесячной заработной платы, установленных Указом Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». Среднемесячная начисленная заработная плата работников учреждений культуры составила 31 011,74 рублей или 108,2% к запланированному уровню средней заработной платы в Ростовской области. 
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дополнительного образования составила 32 733,49 руб. или 114,2 % средней заработной платы учителей в Ростовской области.
2.2 Сведения о степени соответствия запланированному уровню значений целевых показателей. 
Сведения о степени соответствия фактических значений целевых показателей Программы запланированному уровню приведены в форме 4 «Оценка эффективности достижения целевых показателей муниципальной программы» 
за 2020 год.

По итогам 2020 года суммарная оценка степени достижения целевых показателей составила:
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и признается высокой.
2.3. Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных средств.

Сведения о степени соответствия запланированному уровню затрат 
и эффективности использования бюджетных средств приведены в форме 3 «Годовой отчет об освоении денежных средств, направленных на реализацию Программы» 
за 2020 год.

По итогам 2020 года бюджетная эффективность реализации Программы (ССуз) составила: ССуз = (1482173,4 / 1510548,0) * 100 = 98,1%. 
При данном значении бюджетная эффективность реализации Программы 
за 2020 год признается высокой.
Раздел 3.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы приведена в форме 5 «Эффективность реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» нарастающим итогом по состоянию на 01.01.2021 г.».

Эффективность реализации Программы (ЭРпр) за 2020 год составляет:

ЭРпр = (99,6 + 98,1) / 2 = 98,9%, и признается высокой.

Итоговая эффективность реализации муниципальной программы (ИЭРпр) 
за 2019-2020 годы составляет:
ИЭРпр = (99,2 + 98,9) / 2 = 99,1%, и признается высокой.
Раздел 4.  Информация о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную программу

В 2020 году в Программу 6 раз вносились изменения по следующим основаниям: 

1. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 04.02.2020 
№ 66 «О внесении изменений в постановление Администрации города                       Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города 
Ростова-на-Дону» (ред. от 26.11.2019),  связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, изменением источников финансирования мероприятий программы, корректировкой перечня программных мероприятий, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями. 
2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.06.2020  
№ 621 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» 
(ред. от 05.04.2019), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы. 

3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 15.04.2020 
№ 356 «О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (ред. от 04.02.2020), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых 
на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы. 

4. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 25.06.2020 
№ 621 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (ред. от 15.04.2020)», в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы.

5. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 24.08.2020 
№ 866 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Ростова-на-Дону от 28.12.2018 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (ред. от 25.06.2020)», связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы.

6. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.12.2020 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.12.2020 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» (ред. от 16.10.2020)», 
в связи с уменьшением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, перераспределением бюджетных ассигнований между мероприятиями программы, корректировкой перечня программных мероприятий.
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