ОТЧЕТ
об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа,
на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: город Ростов-на-Дону.
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования: 
Капитальный ремонт системы энергоснабжения с ремонтом отдельных помещений корпуса «Казачья школа искусств» МБУ ДО ДДТ.
3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования -  реализован.
 4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 12.07.2021-13.10.2021.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен:
Сроки выполнения работ по Контракту (30.08.2021) были нарушены, в связи с проблемами у Подрядчика по обеспечению необходимыми комплектующими. В ходе выполнения работ Подрядчику неоднократно направлялись письма об активизации выполнения работ в соответствии со сроками исполнения Контракта. По факту нарушения сроков исполнения Контракта с Подрядчиком велась претензионная работа, направлена претензия о выплате неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ. Подрядчик оплатил Заказчику неустойку  в размере 18 985,13 руб.
4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока  - реализован.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу**

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт системы энергоснабжения с ремонтом отдельных помещений 
	1 982,78 тыс. руб.
	ИП Адамов Сергей Грачевич

	2.
	Подготовка помещения к проведению ремонтных работ Демонтаж оборудования и вынос тренажеров мебели спортивного инвентаря Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом Демонтаж хореографических станков муфельной печи шведской стенки карнизов пожарной сигнализации Уборка помещения после ремонта Мытье окон
	Трудовое участие
	80 человек

	3
	Приобретение внутренней рулонной шторы на окно
	Нефинансовое участие
	Красноперов С.Г.

	
	Приобретение внутренней рулонной шторы на окно
	Нефинансовое участие
	Чубов Е.А.

	
	Приобретение внутренней рулонной шторы на окно
	Нефинансовое участие
	Григорьев А.В.

	
	Приобретение цемента и песка для ремонта ступеней в подвал здания
	Нефинансовое участие
	Марченко Н.В.

	
	Приобретение подвесных кашпо для крыльца
	Нефинансовое участие
	Апухтина Е.А.

	
	Приобретение гардинного полотна
	Нефинансовое участие
	Журкин Л.А.

	
	Итого
	1 982, 78 тыс.руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	1 997, 00
	100
	1 982,78
	100

	объем средств областного бюджета
	1 284, 10
	64,30
	1 274, 93
	64,30

	объем собственных средств местного бюджета 
	612,91

	30,69
	607,86
	30,66

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	99, 99
	5,01
	99, 99
	5,04

	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	[bookmark: _GoBack]Уменьшение суммы контракта  на 14,22 тыс. руб., в связи с заменой отдельных видов и объемов работ и материалов



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта
после реализации
проекта инициативного бюджетирования

	1.
	[image: C:\Users\Секретарь\Desktop\Кабинет № 1 до начала работ (1).jpeg]
Кабинет № 1 до начала работ
	[image: C:\Users\Секретарь\Desktop\Кабинет 1 после ремонта (1).jpeg]
Кабинет № 1 после ремонта

	2.
	[image: C:\Users\Секретарь\Desktop\Кабинет № 4 до начала работ (1).jpeg]
Кабинет № 4 до начала работ
	[image: C:\Users\Секретарь\Desktop\кабинет 4 после ремонта (1).jpeg]
Кабинет № 4 после ремонта

	3.
	[image: C:\Users\Секретарь\Desktop\Кабинет № 20 до начала работ.jpeg]
Кабинет № 20 до начала работ
	[image: C:\Users\Секретарь\Desktop\кабинет 20 после ремонта.jpeg]
Кабинет № 20 после ремонта

	4.
	[image: C:\Users\Секретарь\Desktop\Кабинет № 2 до начала работ.jpeg]
Кабинет № 2 до начала работ
	[image: C:\Users\Секретарь\Desktop\Кабинет 2 после ремонта.jpeg]
Кабинет № 2 после ремонта

	5.
	[image: C:\Users\Секретарь\Desktop\Кабинет № 11 до начала работ (1).jpeg]
Кабинет № 11 до начала работ
	[image: C:\Users\Секретарь\Desktop\кабинет 11 после ремонта (1).jpeg]
Кабинет № 11 после ремонта
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