ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа,

на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: город Ростов-на-Дону.

2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:

Капитальный ремонт системы энергоснабжения с ремонтом отдельных помещений корпуса «Казачья школа искусств» МБУ ДО ДДТ.

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования -  реализован.

4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования: 12.07.2021-13.10.2021.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен:

Сроки выполнения работ по Контракту (30.08.2021) были нарушены, в связи с проблемами у Подрядчика по обеспечению необходимыми комплектующими. В ходе выполнения работ Подрядчику неоднократно направлялись письма об активизации выполнения работ в соответствии со сроками исполнения Контракта. По факту нарушения сроков исполнения Контракта с Подрядчиком велась претензионная работа, направлена претензия о выплате неустойки в связи с нарушением сроков выполнения работ. Подрядчик оплатил Заказчику неустойку  в размере 18 985,13 руб.

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока  - реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования* | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Капитальный ремонт системы энергоснабжения с ремонтом отдельных помещений | 1 982,78 тыс. руб. | ИП Адамов Сергей Грачевич |
| 2. | Подготовка помещения к проведению ремонтных работ Демонтаж оборудования и вынос тренажеров мебели спортивного инвентаря Упаковка имущества и оборудования перед ремонтом Демонтаж хореографических станков муфельной печи шведской стенки карнизов пожарной сигнализации Уборка помещения после ремонта Мытье окон | Трудовое участие | 80 человек |
| 3 | Приобретение внутренней рулонной шторы на окно | Нефинансовое участие | Красноперов С.Г. |
|  | Приобретение внутренней рулонной шторы на окно | Нефинансовое участие | Чубов Е.А. |
|  | Приобретение внутренней рулонной шторы на окно | Нефинансовое участие | Григорьев А.В. |
|  | Приобретение цемента и песка для ремонта ступеней в подвал здания | Нефинансовое участие | Марченко Н.В. |
|  | Приобретение подвесных кашпо для крыльца | Нефинансовое участие | Апухтина Е.А. |
|  | Приобретение гардинного полотна | Нефинансовое участие | Журкин Л.А. |
|  | Итого | 1 982, 78 тыс.руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе: | 1 997, 00 | 100 | 1 982,78 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 284, 10 | 64,30 | 1 274, 93 | 64,30 |
| объем собственных средств местного бюджета | 612,91 | 30,69 | 607,86 | 30,66 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 99, 99 | 5,01 | 99, 99 | 5,04 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования | Уменьшение суммы контракта на 14,22 тыс. руб., в связи с заменой отдельных видов и объемов работ и материалов |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации проекта инициативного бюджетирования | Фотография объекта после реализации проекта инициативного бюджетирования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кабинет № 1 до начала работ | Кабинет № 1 после ремонта |
| 2. | Кабинет № 4 до начала работ | Кабинет № 4 после ремонта |
| 3. | Кабинет № 20 до начала работ | Кабинет № 20 после ремонта |
| 4. | Кабинет № 2 до начала работ | Кабинет № 2 после ремонта |
| 5. | Кабинет № 11 до начала работ | Кабинет № 11 после ремонта |