Дорожная карта по подготовке и проведению IV Муниципального чемпионата «Юный мастер-2023»

города Ростова-на-Дону среди детей дошкольного возраста

| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание организационного комитета и рабочей группы по подготовке и проведению IV Муниципального чемпионата «Юный мастер» -2023 города Ростова-на-Дону среди детей дошкольного возраста. | январь 2023 | Региональный координационный центр «Профессионалы» МКУ «Отдел образования Ленинского района г. Ростова-на-Дону» базовая площадка МБДОУ № 116 | 1. Создан организационный комитет IV Муниципального чемпионата «Юный мастер -2023» города Ростова-на-Дону среди детей дошкольного возраста. (Далее Чемпионат) 2. Определен функционал рабочей группы. 3. Разработан Регламент и Технические описания по компетенциям: -дизайн одежды и аксессуаров 5+ - кондитерское дело 5+ -ресторанный сервис 5+ - парикмахерское искусство 5+ - ландшафтный дизайн 5+ -дошкольное воспитание 5+ -поварское дело 5+ -3-D Дизайн 5+ 4. Разработана система мероприятий, обеспечивающих подготовку и проведение Чемпионата. |
| 2 | Мероприятия по формированию экспертного сообщества. Выбор экспертов Чемпионата. | январь 2023 | Региональный координационный центр «Профессионалы" | Утвержден состав экспертов. |
| 3 | Согласование и утверждение документации Чемпионата. | январь 2023 | МКУ «Отдел образования Ленинского района г. Ростова-на-Дону» | В наличии пакет утвержденной документации Чемпионата. |
| 4 | Размещение конкурсной документации на сайте базовой площадки Чемпионата МБДОУ №116 http://detsad116rnd.ru/ | январь 2023 | МБДОУ № 116 | Наличие информации на сайте http://detsad116rnd.ru/ |
| 5 | Определение курирующих (базовых) дошкольных организаций города Ростова-на-Дону | январь 2023 | Рабочая группа Чемпионата | Утверждены базовые дошкольные организации: Ворошиловский район – МАДОУ № 272 Железнодорожный район – МБДОУ № 131 Кировский район – МБДОУ № 118 Ленинский район – МБДОУ № 116 Октябрьский район – МБДОУ № 7 Первомайский район – МБДОУ № 83 Пролетарский район – МБДОУ № 126 Советский район – МБДОУ № 256 |
| 6 | Организационное совещание с наставниками и методистами базовых дошкольных образовательных организаций города Ростова-на-Дону | январь 2023 | МКУ «Отдел образования Ленинского района г. Ростова-на-Дону» | Скоординирована деятельность ДОУ участников проекта. |
| 7 | Размещение видео мастер-классов и рекомендаций по новым компетенциям образовательного модуля Чемпионата на сайте базовой площадки: http://detsad116rnd.ru/ | февраль 2023 | МБДОУ № 116 | Размещена информация на сайте http://detsad116rnd.ru/ |
| 8 | Проведение онлайн-консультаций по компетенциям: обсуждение Технических описаний компетенций, материально-технического обеспечения площадок, конкурсных заданий, техники безопасности (по запросам дошкольных образовательных учреждений) | февраль 2023 | Рабочая группа Чемпионата | Проведен мониторинг участников по заявленным компетенциям на сайте базовой площадки Чемпионата: http://detsad116rnd.ru/ |
| 9 | Размещение конкурсных заданий в соответствии с компетенциями проведения Муниципального чемпионата «Юный мастер -2023» города Ростова-на-Дону среди детей дошкольного возраста. | февраль 2023 | МБДОУ № 116 | В наличии информация на сайте http://detsad116rnd.ru/ |
| 10 | Организация мероприятий по выявлению мотивированных и подготовленных воспитанников для участия в отборочном туре муниципального Чемпионата | январь 2023 - февраль 2023 | Дошкольные образовательные учреждения города Ростова-на-Дону | Определены потенциальные участники Чемпионата. |
| 11 | Проведение отборочных районных этапов IV Муниципального чемпионата «Юный мастер» - 2023 города Ростова-на-Дону среди детей дошкольного возраста по компетенциям: -дизайн одежды и аксессуаров 5+ - кондитерское дело 5+ -ресторанный сервис 5+ - парикмахерское искусство 5+ - ландшафтный дизайн 5+ -дошкольное воспитание 5+ -поварское дело 5+ -3-D Дизайн 5+ | февраль 2023-март 2023 с 27.02.2023-14.03.2023 | Районные отделы образования города Ростова-на-Дону | Выявлены участники отборочного тура для участия в финальном туре Чемпионата |
| 12 | Подача заявок для участия в финале IV Муниципального чемпионата «Юный мастер -2023» города Ростова-на-Дону среди детей дошкольного возраста на сайт базовой площадки Чемпионата: http://detsad116rnd.ru/ | март 2023 | Наставники победителей отборочного тура вышедших в финал, базовые дошкольные организации от районов. | Наличие заявки на сайте базовой площадки Чемпионата МБДОУ №116 http://detsad116rnd.ru/ |
| 13 | Подготовка участников к финальному этапу IV Муниципального чемпионата «Юный мастер -2023» города Ростова-на-Дону среди детей дошкольного возраста. | январь 2023- март 2023 | Наставники участников финального этапа | Проведен комплекс мероприятий по подготовке участников. |
| 14 | Подготовка площадок к отборочному и финальному этапу муниципального Чемпионата. | февраль 2023 | МБДОУ № 116, базовые дошкольные организации от районов | Создана инфраструктура для проведения муниципального Чемпионата по компетенциям. |
| 15 | Подготовка тулбоксов и наградных материалов финального этапа муниципального Чемпионата. | февраль 2023 | МБДОУ № 116 | Наличие укомплектованных тулбоксов по компетенциям. |
| 16 | Проведение консультации для наставников участников финального этапа Чемпионата | январь-март 2023 | МБДОУ № 116 | Консультационная поддержка наставников по запросам. |
| 17 | Проведение IV Муниципального чемпионата «Юный мастер -2023» города Ростова-на-Дону среди детей дошкольного возраста | март 2023 с 20.03.2023-23.03.2023 | Организационный комитет Чемпионата Региональный координационный центр «Профессионалы» | Выявление победителей IV Муниципального чемпионата «Юный мастер -2023» города Ростова-на-Дону среди детей дошкольного возраста. |
| 18 | Круглый стол по итогам: - проведения IV Муниципального чемпионата «Юный мастер-2023» города Ростова-на-Дону среди детей дошкольного возраста. | март 2023 | Организационный комитет Чемпионата МБДОУ № 116 | Определены перспективы развития детского чемпионатного движения г. Ростова-на-Дону и профессионального мастерства педагогов. |
| 19 | Совещание с наставниками и методистами базовых дошкольных образовательных организаций города Ростова-на-Дону по подготовке участников к III Межрегиональному чемпионату «Юный мастер -2023» | Апрель 2023 | Организационный комитет Чемпионата | Разработаны рекомендации для наставников по подготовке участников к Межрегиональному чемпионату «Юный мастер -2023» |
| 20 | Участие победителей IV Муниципального чемпионата «Юный мастер-2023» в III Межрегиональном чемпионате «Юный мастер -2023» (г. Казань, дистанционный формат) | Апрель 2023 | Организационный комитет Чемпионата Региональный координационный центр «Профессионалы" Дошкольные образовательные учреждения города Ростова-на-Дону и Ростовской области | Размещена информация на сайтах: https://wsr61.ru/ http://detsad116rnd.ru/ Объявлены победители III Межрегионального чемпионата «Юный мастер -2023» |
| 21 | Популяризация детского движения «Юный мастер» | Апрель- Май 2023 | Руководитель Регионального координационного центра «Профессионалы» Магеррамов Р.В. Организационный комитет чемпионата МБДОУ «Детский сад № 116» | Освещены итоги IV Муниципального чемпионата «Юный мастер-2023» г. Ростов-на-Дону среди детей дошкольного возраста и III Межрегионального чемпионата «Юный мастер -2023» Размещена информация: - в СМИ, - на сайте Администрации города Ростова-на-Дону; - на сайте Министерства образования Ростовской области; - на сайте Регионального координационного центра «Профессионалы"; - на сайте базовой площадки Чемпионата МБДОУ «Детский сад № 116» |