## Приложение № 5

к Положению

об инициативных проектах

на территории муниципального

образования «Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ворошиловский район г. Ростова-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: Оснащение кабинета для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов в МБОУ «Школа № 93», по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 125/1.

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - проект реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

09.01.2025 - 30.06.2025.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение оборудования для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов | 599,5 тыс. руб. | ООО «АЗ-Мобайл» |
| 2. | Приобретение оборудования для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов | 599,5 тыс. руб. | ООО «АЗ-Мобайл» |
| 3. | Приобретение оборудования для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов | 600,0 тыс. руб. | ООО «СТК «ОПТИМА» |
| 4. | Приобретение оборудования для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов | 599,8 тыс. руб. | ООО «СТК «ОПТИМА» |
| 5. | Приобретение оборудования для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов | 599,8 тыс. руб. | ООО «СТК «ОПТИМА» |
| 6. | Освобождение помещения от мебели, штукатурка стен помещения, штукатурка потолка, окрашивание стен помещения, окрашивание потолка помещения, генеральная уборка помещения мытье окон помещения | Трудовое участие | 120 человек |
| 7. | Предоставление штукатурной смеси | Имущественное участие | Гелета Лариса Николаевна |
|  | Предоставление водоэмульсионной краски | Имущественное участие | Гелета Лариса Николаевна |
|  | Предоставление моющих средств | Имущественное участие | Дидковская Анастасия Викторовна |
|  | Предоставление ветоши | Имущественное участие | Дидковская Анастасия Викторовна |
|  | Предоставление тематических стендов | Имущественное участие | Исакова Надежда Владимировна |
|  | Предоставление униформы для участия в проектах, конкурсах | Имущественное участие | Разоренова Юлия Александровна |
|  | Итого | 2 998,6 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 999,9 | 100,0% | 2 998,6 | 100,0% |
| объем средств местного бюджета | 2 699,9 | 90,0% | 2 698,7 | 90,0% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 300,0 | 10,0% | 299,9 | 10,0% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,0% | 0,0 | 0,0% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам закупок сложилась экономия в сумме 1,3 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы.

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |