Приложение № 5
к Положению
об инициативных проектах
на территории муниципального
образования «Город Ростов-на-Дону»


[bookmark: P640]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Ворошиловский район г. Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Оснащение кабинета для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов в МБОУ «Школа № 93», по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр-т Ленина, 125/1.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта - проект реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:
09.01.2025 - 30.06.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект реализован в срок.
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	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение оборудования для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов
	599,5 тыс. руб.
	ООО «АЗ-Мобайл»

	2.
	Приобретение оборудования для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов
	599,5 тыс. руб.
	ООО «АЗ-Мобайл»

	3.
	Приобретение оборудования для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов
	600,0 тыс. руб.
	ООО «СТК «ОПТИМА»

	4.
	Приобретение оборудования для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов
	599,8 тыс. руб.
	ООО «СТК «ОПТИМА»

	5.
	Приобретение оборудования для создания лаборатории беспилотных летательных аппаратов
	599,8 тыс. руб.
	ООО «СТК «ОПТИМА»

	6.
	Освобождение помещения от мебели, штукатурка стен помещения, штукатурка потолка, окрашивание стен помещения, окрашивание потолка помещения, генеральная уборка помещения мытье окон помещения
	Трудовое участие
	120 человек

	7. 
	Предоставление штукатурной смеси
	Имущественное участие
	Гелета Лариса Николаевна

	
	Предоставление водоэмульсионной краски
	Имущественное участие
	Гелета Лариса Николаевна

	
	Предоставление моющих средств
	Имущественное участие
	Дидковская Анастасия Викторовна

	
	Предоставление ветоши
	Имущественное участие
	Дидковская Анастасия Викторовна

	
	Предоставление тематических стендов
	Имущественное участие
	Исакова Надежда Владимировна

	
	Предоставление униформы для участия в проектах, конкурсах
	Имущественное участие
	Разоренова Юлия Александровна

	
	Итого
	2 998,6 тыс. руб.
	



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 999,9
	100,0%
	2 998,6
	100,0%

	объем средств местного бюджета
	2 699,9
	90,0%
	2 698,7
	90,0%

	объем инициативных платежей физических лиц
	300,0
	10,0%
	299,9
	10,0%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0%
	0,0
	0,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам закупок сложилась экономия в сумме 1,3 тыс. руб.



5. Фотоматериалы.
	№ п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
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