Приложение № 4
Порядка рассмотрения и проведения 
конкурсного отбора инициативных 
проектов, выдвигаемых для получения
 финансовой поддержки за счет субсидий
 из областного бюджета,
 а также контроля за их реализацией

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: 
город Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Оснащение и капитальный ремонт беседки на территории МБДОУ № 19 для реализации проекта «Всей семьей» по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Мыльникова, 9.
3. Информация об итогах реализации инициативного проект: реализован. 
[bookmark: _GoBack]4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:
01.06.2025– 20.07.2025.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: работы подрядчиком в срок
до 02.07.2025 не выполнены по причине неблагоприятных погодных условий
 в период выполнения работ.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: работы завершены 20.07.2025.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Капитальный ремонт беседки на территории МБДОУ № 19 Октябрьского района 
города Ростова-на-Дону
	2736,9 тыс.руб.
	ИП Верхотуров Г.Н.

	2
	Приобретение интерактивного и звукового оборудования
	457,2 тыс.руб.
	ИП Янковский А.Л.

	
	Приобретение мебели 
	596,1 тыс.руб.
	ООО «ВТТК»

	
	Приобретение уличных светильников и прожекторов
	204,1 тыс.руб.
	ИП Харченко Л.С.

	3.
	Занос мебели и оборудования. 
Уборка территории
	Трудовое участие
	183 человека

	3.
	Выполнение работ, оказание услуг
	Имущественное участие 
	Кононов Евгений Александрович, Сапожникова Ольга Владимировна, Пуминова Виктория Игоревна, Кузнецова Татьяна Игоревна, Гапотченко Кристина Винидиктовна, Осипенко Наталья Владимировна

	
	Иная натуральная помощь
	Имущественное участие
	Кузнецова Элеонора Викторовна, Федорова Виктория Шамелевна, Алейникова Анастасия Валерьевна

	
	Предоставление материалов, оборудования, инструментов
	Имущественное участие
	Романько Наталья Федоровна

	
	Предоставление техники
	Имущественное участие
	Маилян Тагуи Ваграмовна

	
	Итого
	3 994,3 тыс. руб.
	



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	4 496,5
	100
	3 994,3
	100

	объем средств областного бюджета
	2985,7
	66,40
	2 652,2
	66,40

	объем собственных средств местного бюджета
	975,7
	21,70
	866,8
	21,70

	объем инициативных платежей физических лиц
	523,4
	11,64
	464,9
	11,64

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	11,7
	0,26
	10,4
	0,26

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	Экономия в сумме 502,2 тыс. руб. по результатам торгов





5. Фотоматериалы 

	№
п/п
	Фотография объекта до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации
инициативного проекта

	1.1
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