Приложение к приказу

Управления образования

города Ростова-на-Дону

10.03.2022 № 171

Муниципальная дорожная карта проекта Адресной методической 
помощи 500+ (на 2022 год)

| № п/п | Мероприятия |  | Форма проведения |  | Срок реализации |  | Ответственный |  |  |  | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Отбор школ – участниц Проекта 500+ |  | Мониторинг | Декабрь 2021 |  | Министерство Просвещения РФ |  |  | Анализ |  |  |
| 1.2. | Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ |  | Мониторинг | январь-февраль |  | Управление образования города Ростова-на-Дону |  |  | Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+ |  |  |
| 1.3. | Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ |  | Муниципальная дорожная карта | февраль |  | Гуртовая С.Н. -методист МКУ ИМЦО -муниципальный координатор |  |  | Разработана муниципальная дорожная карта по реализации проекта 500+ |  |  |
| 1.4. | Размещение на сайте УО города Ростова-на-Дону программы и дорожной карты |  | сайт УО | Март – апрель |  | Гуртовая С.Н. -методист МКУ ИМЦО -муниципальный координатор |  |  | Разработана Программа и дорожная карта по реализации проекта 500+ |  |  |
| 1.5. | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (1 этап работы над проектом) |  |  | февраль - май |  | Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами |  |  |
| 1.6. | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами (2 этап работы над проектом) |  | Приказ | август - ноябрь |  | Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами |  |  |
| 1.7. | Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (1 этап) |  | Отчет | май |  | Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  | Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены |  |  |
| 1.8. | Подготовка отчета куратора по реализации Проекта 500 + (2 этап) |  | Отчет | ноябрь |  | Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  | Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены |  |  |
| 1.9. | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростове-на-Дону, обсуждение плана работы на 2023 год. |  | Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные муниципальной дорожной картой Проекта 500+ | декабрь |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор |  |  | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростове-на-Дону |  |  |
| 1.10. | Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школами-участницами Проекта 500+ |  | Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ | 1 квартал 2022 г. |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  | Докладная записка |  |  |
| 1.11. | Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ |  | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | 25 мая 2022 г. |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор |  |  | Докладная записка |  |  |
| 1.12. | Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ |  | Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга (100% школ-участниц Проекта 500+) | 20 октября 2022 г. |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор |  |  | Докладная записка |  |  |
| II. Информационное сопровождение проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Участие в установочномвебинаре для школ – участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта | Вебинар |  |  | Февраль |  |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО - муниципальный координатор |  | Установочныйвебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен |  |
| 2.2 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» | Вебинар |  |  | Март |  |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО - муниципальный координатор |  | Вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ |  |
| 2.3 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» | Вебинар |  |  | Апрель |  |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО - муниципальный координатор |  | Вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК |  |
| 2.4 | Участие в региональном вебинаре «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | Вебинар |  |  | май |  |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО - муниципальный координатор |  | Вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) |  |
| 2.5 | Участие в региональномвебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» | Вебинар |  |  | июнь |  |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО - муниципальный координатор |  | Вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области |  |
| 2.6 | Участие в региональномвебинаре «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)» | Вебинар |  |  | сентябрь |  |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО - муниципальный координатор |  | Вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап) |  |
| 2.7 | Участие в региональном вебинаре «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+» | Вебинар |  |  | октябрь |  |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО - муниципальный координатор |  | Вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) |  |
| 2.8 | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над Проектом. | Работа с сайтом |  |  | март-апрель |  |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО - муниципальный координатор |  | Создание разделов «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |  |
| 2.9. | Создание на сайте Управления образования города Ростова-на-Дону специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+ | Работа с сайтом |  |  | март-апрель |  |  | Змеу Е.П.,и.о.директора МАУ ИМЦО, Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО - муниципальный координатор |  | Создание раздела «Проект 500+» на сайте Управления образования города Ростова-на-Дону . Систематическое освещение этапов работы над Проектом. |  |
| 2.10. | Создание и постоянная работа профильной группы в WhatsApp "Проект 500+" для сопровождения проекта (горячая линия). | WhatsApp |  |  | февраль |  |  | Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО - муниципальный координатор |  | Муниципальным координатором создана и постоянно функционируют профильная группа в WhatsApp "Проект 500+» |  |
|  | Подведение итогов реализации в Ростове-на-Дону Проекта 500+. | Отчет |  |  | декабрь |  |  | УО города Ростова-на-Дону МАУ ИМЦО |  | Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+ |  |
| III. Методическое сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Работа сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее – Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности. |  |  |  | на постоянной основе с сентября 2020 г |  | Руководители ОО |  |  |  | Создание сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+ |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога | Методические рекомендации |  |  | март-апрель |  | УО города Ростова-на-Дону МАУ ИМЦО |  |  |  | Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+разработаны |
| 3.3. | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся с низкими образовательными результатами | Методические рекомендации |  |  | апрель-май |  | УО города Ростова-на-Дону МАУ ИМЦО |  |  |  | Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны |
| 3.4 | Подготовка перечня унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ |  |  |  | март |  | УО города Ростова-на-Дону МАУ ИМЦО |  |  |  | Перечень унифицированных мероприятий для формирования отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ подготовлен |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций по созданию унифицированных шаблонов отчетных документов для ОО Проекта 500+ | Методические рекомендации |  |  | апрель-май |  | УО города Ростова-на-Дону МАУ ИМЦО |  |  |  | Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны |
| IV. Работа с рисковыми профилями школ участниц 500+ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Низкий уровень оснащения школ | Закупка оборудования (оргтехника) |  |  | август – сентябрь 2022 г. |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  |  | Докладная записка |
| 4.2. | Активизация системы профессионального развития педагогов при участии школы-куратора(дефицит педагогических кадров, недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников) | Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах |  |  | до 01 июля 2022 г. |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  |  | Аналитическая справка |
|  |  | Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций: -организация творческих городских лабораторий по математике и русскому языку; - открытые уроки учителей; - совместные заседания МО, вебинары и мастер-классы, -круглые столы |  |  | сентябрь – декабрь сентябрь 2022 г. ежемесячно ежемесячно |  | ЗмеуЕ.П.и.о. директора МАУ ИМЦО, Методисты МАУ ИМЦО Бородина И.В. Учителя наставники Гуртовая С.Н., методист МАУ ИМЦО -муниципальный координатор |  |  |  | Аналитическая справка |
|  |  | Профориентационная работа с обучающимися на получение педагогической профессии, подготовка к участию в муниципальном проекте «Профильные классы» |  |  | март -апрель, октябрь -ноябрь 2022г. |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  |  | Аналитическая справка |
|  |  | Участие в городском проекте SchoolHunter: - заключение договоров на летнюю практику педагогического десанта; - подбор педагогических кадров на имеющиеся вакантные места |  |  | май 2022г. |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  |  | Аналитическая справка |
|  |  | Повышение эффективности (формирование заявки на курсы повышения квалификации по предметам: математика, русский язык; курсы классных руководителей) системы повышения квалификации педагогических кадров на 2021г |  |  | май 2022 г. |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  |  | Докладная записка |
|  |  | Психологические тренинги педагогического коллектива |  |  | сентябрь 2022г. |  | Суханова ОВ директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» |  |  |  | Аналитическая справка |
|  |  | Реализация системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей |  |  | сентябрь-октябрь 2022 г. |  | Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  |  | Аналитическая справка |
|  |  | Анализ результатов ВПР, государственной итоговой аттестации -выявление зон риска, -разработка плана по их устранению, -определение конкретных мероприятий с целью выявления эффективно проводимой работы(внутри школы) |  |  | май –август 2022 г. |  | ЗмеуЕ.П. -и.о. директора МАУ ИМЦО, Методисты МАУ ИМЦО Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  |  | Аналитическая справка |
|  |  | Методический семинар «Цифровой портфель учителя» |  |  | май 2022 г. |  | ЗмеуЕ.П.и.о. директора МАУ ИМЦО, методисты МАУ ИМЦО |  |  |  | Размещение информации на сайте Отчет |
|  |  | Круглый стол «Олимпиадная математика» |  |  | май 2022 г. |  | ЗмеуЕ.П.и.о. директора МАУ ИМЦО, методисты МАУ ИМЦО |  |  |  | Размещение информации на сайте Отчет |
|  |  | Методическийвебинар «Лингвистика +» |  |  | май 2022г. |  | ЗмеуЕ.П.и.о. директора МАУ ИМЦО |  |  |  | Размещение информации на сайте Отчет |
|  |  | Методический семинар «оценка качества образования ОО на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Основные дефициты в учебных умениях школьников по результатам PISA (читательская, математическая, естественнонаучная грамотности)» |  |  | август 2022 г. |  | ЗмеуЕ.П.и.о. директора МАУ ИМЦО ,методисты МАУ ИМЦО |  |  |  | Размещение информации на сайте Отчет |
|  |  | Методический семинар «Школа с ШНОР: пути выхода, перспективы развития ОО» |  |  | ноябрь 2022 г |  | ЗмеуЕ.П.и.о. директора МАУ ИМЦО, методисты Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  |  | Размещение информации на сайте Отчет |
| 4.3. | Создание условий для развития социально-успешной личности ученика (низкая учебная мотивация, пониженный уровень школьного благополучия, низкий уровень дисциплины в классе, высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности) | Создание условий по развитию творческих способностей и интересов обучающихся: -разработка и внедрение рейтинга классов по образовательной и воспитательной деятельности в ШНОР; - взаимодействие с РДШ (Большая перемена, Билет в будущие, РОСНАНО, ВСОШ, WorldSkillsит.д); - развитие системы школьного самоуправления |  |  | в течение 2022 г. |  | ЗмеуЕ.П.и.о. директора МАУ ИМЦО, методисты Янковская Н.В. директор МАОУ «Школа №115», Вихтоденко А.В.-директор МБОУ «Школа № 60», Божко А.В. –директор МАОУ «Школа № 5» Шевченко Т.М. - директор МАОУ «Лицей № 33» |  |  |  | Аналитическая справка |
|  |  | Мониторинг психологической ситуации в ОО |  |  | ежеквартально 2022 г. |  | Психологическая служба МАОУ«Школа №115», МАОУ «Школа № 5» |  |  |  | Отчет |
|  |  | Психологическое сопровождение, профилактика булинга, работа школьной службы медиации: диагностика, тренинги по результатам диагностики |  |  | ежемесячно |  | Директор МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Суханова ОВ Педагоги-психологи школ МАОУ «Школа №115», МАОУ «Школа № 5» |  |  |  | Аналитическая справка |