ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: «Приобретение мебели, театральных костюмов, музыкального, звукового, интерактивного и компьютерного оборудования для музыкальных залов в МБДОУ № 225 по адресам: г. Ростов-на-Дону, пер. Актюбинский, 2 «А», пр. Ленина, 113/6».

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

20.02.2024 - 14.04.2024.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован в срок.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение пианино | 114,1 тыс. руб. | ИП Елиеев В.Ю. |
| 2. | Приобретение мебели | 576,9 тыс. руб. | ИП Забоев С.Ю. |
| 3. | Приобретение музыкального оборудования | 599,5 тыс. руб. | ИП Гладков Д.Д. |
| 4. | Приобретение театральных костюмов | 388,0 тыс. руб. | ИП Напалков А.Г. |
| 5. | Приобретение интерактивной панели | 369,2 тыс. руб. | ООО «Лайт-принт» |
| 6. | Приобретение интерактивной панели | 364,8 тыс. руб. | ИП Юшманов Г.В. |
| 7. | Приобретение музыкальных инструментов | 162,3 тыс. руб. | ИП Миронова П.Ю. |
| 8. | Приобретение мебели | 412,9 тыс. руб. | ИП Забоев С.Ю. |
| 9. | Предоставление хозяйственного инвентаря для уборки: мешки для мусора - 50 шт, веник для уборки - 10 шт, ведро для уборки - 4 шт, тряпка половая - 10 шт., тряпка универсальная - 10 шт, швабра - 4 шт | Имущественное участие | Компанеец Светлана Семеновна |
|  | Предоставление компактного роутера Microdriva Tanden-4 GI-OEM | Имущественное участие | Гончарова Ольга Геннадьевна |
|  | Предоставление акриловой краски для дверей - 6 кг, краски ПФ для радиаторов - 6 кг | Имущественное участие | Морозов Алексей Владимирович |
|  | Предоставление тематических баннеров, ширмы для кукольного театра | Имущественное участие | Ашихина Ольга Викторовна |
|  |  | 2 987,7 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 988, 3 | 100,00% | 2 987,7 | 100,00% |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 778,3 | 92,97% | 2 777,7 | 92,97% |
| объем инициативных платежей физических лиц | 210,0 | 7,03% | 210,0 | 7,03% |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 0,0 | 0,00% | 0,0 | 0,00% |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта | По итогам закупок сложилась экономия в сумме 0,6 тыс. руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |