## Лист1
Приложение 1
Приложение 1
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
по состоянию на 01.01.2020 года
тыс. руб.
№ п/п | Муниципальный заказчик | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований | [14 empty] | Причины низкого освоения средств (с разбивкой по источникам бюджетов)**
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации * |  |  |  |  | Предусмотрено программой на отчетный год * |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы)
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |  | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники
1 | Итого по Программе | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 18501583.8 | 51377.3 | 231164.7 | 18154041.8 | 65000 | 1287538.2 | 6982.7 | 113525.8 | 1167029.7 | 0 | 1266295.5 | 6981.9 | 103740.7 | 1155572.9 | 0 | Освоение бюджетных средств составило 98,4 %., в том числе по федеральному бюджету - 99,9 %; по областному бюджету - 91,4%; по местному бюджету - 99,0%.
1.1 | Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону |  | 18170263.6 | 51377.3 | 108018.1 | 17945868.2 | 65000 | 1240169.9 | 6982.7 | 86890.8 | 1146296.4 | 0 | 1236595.3 | 6981.9 | 85089 | 1144524.4 | 0 | Освоение бюджетных средств по Управлению культуры составило 99,7%. Причины неполного освения бюджетных средств: - по федеральному бюджету, в сумме 0,8 тыс. руб., связано с экономией по результатам проведенных закупочных процедур; - по областному бюджету, в сумме 1801,8 тыс. руб., связано с уменьшением суммы договора на выполнение работ по капитальному ремонту мемориального комплекса "Воинам -освободителям города Ростова-на-Дону от немецко фашистких захватчиков" в связи с отсутствием необходимости проведения скрытых работ и с не выделеним средств из областного бюджета на авторский надзор; - по местному бюджету, в сумме 1772,0 тыс. руб, в связи с не исполнением договорных обязательств подрядчиком на разработку ПСД для капитального ремонта РАМТ системы автоматического пожаротушения, экономией, сложившейся за счет уменьшения потребления коммунальных ресурсов в декабре 2019 года, а также в связи с отсутствием необходимости оплаты командировочных расходов в пределах РФ и экономией по результатам проведенных закупочных процедур.
1.2 | Итого по Программе Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |  | 331320.2 | 0 | 123146.6 | 208173.6 | 0 | 47368.3 | 0 | 26635 | 20733.3 | 0 | 29700.2 | 0 | 18651.7 | 11048.5 | 0 | Освоение бюджетных средств по ДКСи ПР составило 62,7%. Причиной низкого освения бюджетных средств связано с нарушением договорных обязательств подрядной организацией по исполнению муниципального контракта на проведение работ по объекту «Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ им. А.П.Артамонова (№ 2)» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Народного Ополчения, 59».
<*> С учетом изменений, принятых на последнем заседании Ростовской-на-Дону городской Думы от 17.12.2019 № 789
<**> Заполняется в случае общего освоения бюджетных средств по муниципальной программе менее 100%
| Заместитель начальника Управления культуры города Ростова-на-Дону | [16 empty] | Н.П. Тищенко
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Начальник отдела финансов отраслей здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики | [16 empty] | Н.Н. Шарлдаева
| Начальник отдела финансов отраслей городского хозяйства | [16 empty] | И.Н. Павленко
Виктор Геннадьевич Кузнецов
(863) 240-23--99