Приложение 5 к Положению об инициативных проектах на территории муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование	района	города	Ростова-на-Дону, на	территории	которого реализовывался инициативный проект: Первомайский район города Ростова-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта: Оснащение актового зала МБОУ «Школа

№ 111» современным интерактивным оборудованием, по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Лелюшенко, 7.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 21.03.2025 г. – 11.06.2025 г.

  - Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован в установленные сроки.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта | Ф.И.О. физического лица и или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение светодиодного дисплея | 1 714,9 тыс. руб. | ООО "ИНВЕСТ ПРОЕКТ" |
| 2. | Приобретение светодиодных прожекторов, вращающейся головы, контроллера | 846,4 тыс. руб. | ООО «ВИЖУАЛПОЙНТ» |
| 3. | Приобретение интерактивной трибуны (с документ-камерой) | 368,0 тыс. руб. | ИП Якунин А.И. |
| 4. | Приобретение видеостойки для помещения | 346,7 тыс. руб. | ИП Дзюбенко Ю.П. |
| 5. | Предоставление инвентаря для уборки актового зала: моющие средства, ветошь | Трудовое и имущественное участие | Знахаренко Ольга Александровна |
| 6 | Предоставление строительных материалов для косметического ремонта: штукатурные смеси, краска | Трудовое и имущественное участие | Каменюк Ольга Сергеевна |
| 7 | Уборка актового зала | Трудовое участие | 20 человек |
|  | Итого | 3 276,00 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вceгo на реализацию Инициативного проекта, в том числе: | 3 276,00 | 100 | 3 276,00 | 100 |
| объем собственных средств местного бюджета | 2 720,00 | 83,03 | 2 720,00 | 83,03 |
| Объем инициативных платежей физических лиц | 350,00 | 10,68 | 350,00 | 10,68 |
| Объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 206,00 | 6,29 | 206,00 | 6,29 |
| Причины отклонения от Запланированной стоимости инициативного проекта» |  |  |  |  |

- Фотоматериалы

| № п/ п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |