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об итогах реализации инициативного проекта 
с финансовой поддержкой из областного бюджета

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: г.Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: 
Приобретение звукового оборудования: активной акустической системы, стойек для акустических систем, микшерного пульта, двухканальной вокальной радиосистемы, стоек микрофонных, кабелей.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта.
Реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:  26.02.2024 - 21.03.2024г.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен. 	                 Нарушения отсутствуют.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока. 
 Нарушения отсутствуют.
	N п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта <*>
	ФИО физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <**>

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение звукового оборудования (части и принадлежности звукового оборудования)
	187,6 тыс.руб
	Индивидуальный предприниматель Аксенов Анатолий Владиславович

	2.
	Приобретение звукового оборудования
	390,0 тыс.руб
	Индивидуальный предприниматель  Луцкин Евгений Олегович

	
	Итого
	577,6 тыс.руб
	










	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	705,79
	100
	577,60
	100

	объем средств областного бюджета
	468,64
	66,4%
	383,53
	66,4%

	объем собственных средств местного бюджета
	202,15
	28,6%
	165,19
	28,6%

	объем инициативных платежей физических лиц
	35,0
	5,0%
	28,88
	5,0%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0
	0
	0,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам закупки сложилась экономия в сумме 128,19тыс.руб.
























5. Фотоматериалы <*>:

	N п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта

	1.
	[image: C:\Users\1\Desktop\Новая папка\PHOTO-2024-09-06-15-54-41.jpg]
Акустическая система
	[image: C:\Users\1\Desktop\Новая папка\PHOTO-2024-09-06-16-05-11.jpg]
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Акустическая система

	2.
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Микшерный пульт
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Микшерный пульт

	3.
	[image: C:\Users\1\Desktop\PHOTO-2024-09-16-12-36-25.jpg]
Кабель микрофонный
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Кабель микрофонный

	4.
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Звуковое оборудование
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Звуковое оборудование
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