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об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовался инициативный проект: Советский район города Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: 
«Оснащение центра патриотического воспитания мебелью, оборудованием, аудио, видео, оргтехникой, приобретение формы «Патриоты России» на базе МБОУ «Школа № 61», расположенного по адресу: г.Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 84/2».
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован 
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 02.05.2024 – 26.08.2024.
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, нарушен в части поставки товара: 
По факту нарушения сроков поставки оргтехники проведена претензионная работа с Поставщиком ИП «Пшенникова О.М.», направлено требование об уплате пени на сумму 1289,32 руб., также проведена претензионная работа с Поставщиком «ИП Ильченко А.В.», направлено требование об уплате пени в связи с нарушением срока поставки мебели на сумму 1088,07 руб. Неустойка от Поставщиков в связи с нарушением срока поставки товаров на общую сумму 2377,39 оплачена в полном объеме.
4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока – проект реализован.


	N п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта <*>
	ФИО физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <**>

	1
	2
	3
	4

	1.
	Оснащение центра патриотического воспитания аудио, видео, оргтехникой «Патриоты России» на базе МБОУ «Школа №61», расположенного по адресу :г.Ростов-на-Дону,ул.2-я Краснодарская,84/2»
	392,0
	ИП «Игонина Ирина Борисовна»

	2.
	Оснащение центра патриотического воспитания мебелью, оборудованием «Патриоты России» на базе МБОУ «Школа №61», расположенного по адресу :г.Ростов-на-Дону,ул.2-я Краснодарская,84/2»
	1020,0
	ИП «Ильченко Алексей Васильевич»

	3.
	Оснащение центра патриотического воспитания оргтехникой «Патриоты России» на базе МБОУ «Школа №61», расположенного по адресу :г.Ростов-на-Дону,ул.2-я Краснодарская,84/2»
	358,1
	ИП «Пшенникова Ольга Михайловна»

	4.
	Оснащение центра патриотического воспитания  лазерным тиром «Патриоты России» на базе МБОУ «Школа №61», расположенного по адресу :г.Ростов-на-Дону,ул.2-я Краснодарская,84/2»
	599,3
	ИП «Крищенко Егор Павлович»

	5.
	Оснащение центра патриотического воспитания  «Патриоты России» флагами на базе МБОУ «Школа №61», расположенного по адресу :г.Ростов-на-Дону,ул.2-я Краснодарская,84/2»
	88,6
	ООО «Дельтафорт»

	6.
	Оснащение центра патриотического воспитания формой «Патриоты России» на базе МБОУ «Школа №61», расположенного по адресу :г.Ростов-на-Дону,ул.2-я Краснодарская,84/2»
	268,0
	ИП «Беленко Светлана Алексеевна»

	7.
	Оснащение центра патриотического воспитания аудиотехникой, оргтехникой «Патриоты России» на базе МБОУ «Школа №61», расположенного по адресу :г.Ростов-на-Дону,ул.2-я Краснодарская,84/2»
	194,8
	ИП «Крищенко Егор Павлович»

	  8.
	Освобождение кабинета, генеральная уборка, заполнение кабинета оборудованием 
	Трудовое участие 
	50 человек

	   9.
	Вывоз мусора
	Имущественное участие
	Кормильцева Анна Викторовна

	10.
	Приобретение подкатных тумб
	Имущественное участие
	Радостева Анна Андреевна

	11. 
	Приобретение подвесных систем для картин
	Имущественное участие
	Еловенко Екатерина Вячеславовна

	
	Итого
	2920,8
	



--------------------------------
<*> В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".
<**> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 921,5
	100%
	2 920,8
	100%

	объем собственных средств местного бюджета
	2 728,7
	93,40%
	2 728,0
	[bookmark: _GoBack]93,40%

	объем инициативных платежей физических лиц
	42,8
	1,47%
	42,9
	1,47%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,0
	5,13%
	149,9
	5,13%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам аукциона экономия составила 0,6 тыс.руб.



5. Фотоматериалы <*>:

	N п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта

	1.
	[image: 1 до]
	[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\4 после.jpeg]

	2.
	[image: 3 до]
	[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\6 после.jpeg]

	3.
	[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\3 до.jpeg]
	[image: C:\Users\user\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\6 после.jpeg]


--------------------------------
<*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятые с одного и того же ракурса.
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