## Лист1
Приложение 1
Приложение
Оперативный отчет о реализации муниципальной программы
«Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону»
(наименование муниципальной программы)
за I полугодие 2021 года (на 01.07.2021)
тыс. руб.
№ п/п | Наименование муниципальной программы, объекта, мероприятия, направленя расходования субсидий, субвенций* | Реквизиты нормативно правового акта об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований | [14 empty] | Причины низкого освоения средств (менее 50%) с разбивкой по источникам
|  |  | Предусмотрено программой на весь период реализации |  |  |  |  | Предусмотрено программой на 2021 год |  |  |  |  | Исполнено в 2021 году (кассовые расходы)
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе
|  |  |  | Федераль-ный бюджет (ФБ) | Областной бюджет (ОБ) | Местный бюджет (МБ) | Прочие источники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники |  | ФБ | ОБ | МБ | Прочие источники
1. | «Сохранение и развитие культуры и искусства города Ростова-на-Дону» | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 18566948.6 | 65611.9 | 386566 | 18049770.7 | 65000 | 1390483.4 | 6258.6 | 71233.8 | 1267991 | 45000 | 688348.7 | 5421.3 | 35710.2 | 647217.2 | 0 | Процент освоения средств всего - 49,5%, в том числе: ФБ - 86,6%; ОБ - 50,1% ; МБ -51,1%.
1.1. | Итого по Программе по ГРБС Управление культуры города Ростова-на-Дону |  | 18222164.4 | 65611.9 | 263419.4 | 17828133.1 | 65000 | 1387047.5 | 6258.6 | 71233.8 | 1264555.1 | 45000 | 688281.7 | 5421.3 | 35710.2 | 647150.2 | 0 | Процент освоения средств по Управлению культуры составил - 49,6%, в том числе: ФБ - 86,6%; ОБ - 50,1% ; МБ -51,2%. Причиной низкого освения бюджетных средств является не заключение контрактов (договоров) на проведение работ (оказание услуг) по мероприятиям, утвержденным Ростовской-на-Дону городской Думой от 22.06.2021 № 125
1.2. | Итого по Программе по ГРБС Департамент координации строительства и перспективного развития города Ростова-на-Дону |  | 344784.2 | 0 | 123146.6 | 221637.6 | 0 | 3435.9 | 0 | 0 | 3435.9 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | Освоение средств по ДКСиПР составило 2%. Предусмотрена работа по техническоому присоединению здания школы к сетям энергоснабжения в рамках выполнения работы по объекту «Капитальный ремонт здания МБУ ДО «ДШИ им. А.П.Артамонова» (№ 2) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Народного Ополчения, 59». Работу планируется выполнить в Ш квартале 2021 г.
1.3. |  | Объемы финансирования по каждому мероприятию, на которые выделены средства федерального бюджета | [15 empty] | Принимаемые меры по обеспечению полного освоения средств ФБ в 2021 году (заполняется в случае освоения ФБ менее 50%)**
1.3.1 | Расходы на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города Ростова-на-Дону |  | 21866.9 | 17690.7 | 2643.5 | 1532.7 | 0 | 7387.9 | 5994.7 | 895.8 | 497.4 | 0 | 6681.3 | 5421.3 | 810.2 | 449.8 | 0 | Освоение ФБ - 90,4% . Осуществлена закупка светового оборудования. Осташиеся средствана на создание 1-го нового спектакля будут использованы в III квартале 2021 года.
1.3.2. | Проведение работ по восстановлению братских захоронений, расположенных на территории города Ростова-на-Дону в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 | Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 1368 от 28.12.2018 г. | 1059.8 | 857.2 | 128.1 | 74.5 | 0 | 325.2 | 263.9 | 39.4 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Освоение ФБ - 0% . В мае 2021 года выполнена работа по нанесению 203 имен на мемориальных плитах Братского захоронения советских воинов. Оплата будет произведена в июле 2021 года.
<*> объект, мероприятие, направление расходования субсидий и субвенций указывается только в рамках средств федерального бюджета (например, единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью; строительство школы; ремонт дороги и т.д.);
<**> в случае наличия проблем при реализации мероприятий, указывают какие меры приняты органами местного самоуправления (ведется претензионная работа, контракт расторгнут, объявлен конкурс и.т.д.)
| Начальник Управления культуры города Ростова-на-Дону | [14 empty] | Я.М. Пилявская
Согласовано: Муниципальное казначейство города Ростова-на-Дону
| Начальник отдела финансов отраслей здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной политики | [14 empty] | О.С. Марченко
| Начальник отдела финансов отраслей городского хозяйства | [14 empty] | И.Н. Павленко
Виктор Геннадьевич Кузнецов
(863) 240-23-99