Приложение № 4
к Порядку рассмотрения
и проведения конкурсного отбора
инициативных проектов, выдвигаемых
для получения финансовой поддержки
за счет субсидий из областного бюджета,
а также контроля за их реализацией

[bookmark: P538]ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта

1.  Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался инициативный проект: г. Ростов-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: Приобретение теневых навесов и уличного игрового оборудования для игровых прогулочных площадок МАДОУ № 49 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 11.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – проект реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 02.06.2025 – 27.06.2025г. (реализован 21.07.2025г.)
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен: проект не реализован в срок по вине поставщика.
4.2.  Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: реализован 21.07.2025.

	№ п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта
	ФИО физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение теневых навесов для игровых прогулочных площадок МАДОУ № 49 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 11
	3 333,3 тыс. руб.
	ООО «ЮНИТОРГ»


	2.
	Приобретение малых архитектурных форм для игровых прогулочных площадок МАДОУ № 49 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пацаева, 11
	1 166,7 тыс. руб.
	АО «КСИЛ»

	3.
	Обрезка кустов и порослей, уборка территории после установки
	Трудовое участие
	31 человек

	4.
	Предоставление хозяйственного инструментов
	Имущественное участие
	7 человек

	
	Предоставление техники для вывоза мусора
	Имущественное участие
	Мирумян Гаяне Альбертовна

	
	Итого
	4 500,0 тыс. руб.
	




	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	4 500,0
	100,0 %
	4 500,0
	100,0 %

	объем средств областного бюджета
	2 988,0
	66,4%
	2 988,0
	66,4%

	объем собственных средств местного бюджета
	947,5
	21,06%
	947,5
	21,06%

	объем инициативных платежей физических лиц
	563,9
	12,53%
	563,9
	12,53%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,6
	0,01%
	0,6
	0,01%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
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5. Фотоматериалы:
	№ п/п
	Фотография объекта до реализации инициативного проекта
	Фотография объекта после реализации инициативного проекта

	1.
	[image: C:\Users\1\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-17 at 15.38.18 (1).jpeg]
	[image: C:\Users\1\Desktop\фото площадок 3 здание\IMG_20250717_154419.jpg]

	2.
	[image: C:\Users\1\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-16 at 09.58.54 (3).jpeg]
	             [image: C:\Users\1\Downloads\IMG_20250717_154409.jpg] 

	3.
	[image: C:\Users\1\Desktop\фото площадок 3 здание\WhatsApp Image 2024-04-16 at 09.58.52 (2).jpeg]
	[image: C:\Users\1\Downloads\IMG-20250801-WA0019.jpg]

	4.
	[image: C:\Users\1\Downloads\WhatsApp Image 2024-04-16 at 10.00.03 (1).jpeg]
	[image: C:\Users\1\Desktop\фото площадок 3 здание\IMG_20250704_103423.jpg]
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