ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Первомайский район города Ростова-на-Дону.

2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение трактора и навесного оборудования для обслуживания футбольного поля МБУ ДО "СШ №13" и прилегающих территорий по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/2».

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 17.02.2025 по 05.03.2025.

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

| п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Приобретение трактора и навесного оборудования для обслуживания футбольного поля МБУ ДО "СШ №13" и прилегающих территорий по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/2 | 2 303,46 тыс. рублей | ООО «АНКОТОРГ» |
|  | Итого | 2 303,46 тыс. рублей |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 412,00 | 100 | 2 303,46 | 100 |
| объем средств местного бюджета | 2 291,40 | 95 | 2 188,30 | 94,5 |
| объем инициативных платежей физических лиц | 12,06 | 0,5 | 11,52 | 0,5 |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 108,54 | 4,5 | 103,64 | 4,5 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта" | По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 108,54 тыс. рублей |  |  |  |