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об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Первомайский район города Ростова-на-Дону.
2. Наименование инициативного проекта: «Приобретение трактора и навесного оборудования для обслуживания футбольного поля МБУ ДО "СШ №13" и прилегающих территорий по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/2». 
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован. 
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
с 17.02.2025 по 05.03.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован без нарушений сроков.

	п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного
 проекта
	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу

	1
	2
	3
	4

	1.
	Приобретение трактора и навесного оборудования для обслуживания футбольного поля МБУ ДО "СШ №13" и прилегающих территорий по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева 2/2
	

2 303,46 тыс. рублей
	

ООО «АНКОТОРГ»

	
	Итого
	2 303,46 тыс. рублей
	



	Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта
	Планируемый объем средств
	Фактический объем средств

	
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма (тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 412,00
	100
	2 303,46
	100

	объем средств местного бюджета
	2 291,40
	95
	2 188,30
	94,5

	объем инициативных платежей физических лиц
	12,06
	0,5
	11,52
	0,5

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	108,54
	4,5
	103,64
	4,5

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта"
	По результатам проведения закупочных процедур образовалась экономия в размере 108,54 тыс. рублей
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