Приложение № 5
ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта 


1. Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект: Железнодорожный район города Ростов-на-Дону. 
2. Наименование инициативного проекта: Приобретение материалов, оборудования и оснащение «Компьютерного класса МБОУ «Школа № 64» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, д. 22
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта     реализован .
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: с 24.01.2025 по 01.09.2025 .
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока: проект реализован в срок.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу 

	1
	2
	3
	4

	1.
	приобретение ноутбуков для компьютерного класса МБОУ «Школа № 64»
	1 742,0 тыс. руб.
	ООО "ЦТО"

	2.
	приобретение сплит системы для оснащения «Компьютерного класса МБОУ «Школа № 64»
	98,5 тыс. руб.
	ИП Маркеленкова Ю.Б.

	3.
	Приобретение материалов, оборудования и оснащение «Компьютерного класса МБОУ «Школа № 64»
	560,1 тыс. руб.
	ИП Мокин Д.Г.

	4.
	приобретение ноутбуков для компьютерного класса МБОУ «Школа № 64»
	598,4 тыс. руб.
	ООО «ФАВОРИТ»

	
	Итого
	2 999,0 тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 999,00
	100,0
	2 999,00
	100,0

	объем средств местного бюджета 
	2 699,00
	90,0
	2 699,00
	90,0

	объем инициативных платежей физических лиц 
	150,00
	5,0
	150,0
	5,0

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	150,00
	5,0
	150,0
	5,0

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	



5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1. 
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	2.
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	3.
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