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Положения об инициативных 
проектах на территории 
муниципального образования 
«Город Ростов-на-Дону»


ОТЧЕТ
[bookmark: _GoBack]об итогах реализации инициативного проекта

1.	Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:
Ворошиловский район города Ростов-на-Дону.
2.	Наименование инициативного проекта: Благоустройство территории МБДОУ № 313 по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1/3.
3. Информация об итогах реализации инициативного проекта – реализован.
4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта: 
01.06.2025-27.08.2025.
4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта, в случае нарушения установленного срока: проект не реализован в срок до 31.07.2025 по вине подрядчика, фактически работы завершены 27.08.2025.

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации инициативного проекта*
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Благоустройство территории МБДОУ № 313 по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Королева, 1/3

	2 938,5 тыс. руб.
	ИП Синяк С.А.

	2.
	предоставление триммера бензинового для покоса травы – 1шт., топливо для триммера – 10л.
	Имущественное участие
	Тимонова Ирина Валерьевна

	
	предоставление инвентаря для уборки территории: тачка - 1 шт., метла - 10 шт., мешки для строительного мусора - 20 шт.
	Имущественное участие
	Контарева Любовь Викторовна

	
	предоставление инструментов для декоративной обрезки кустарников: кусторез механический -  1 шт., сучкорез механический - 1 шт., секаторы - 2 шт.

	Имущественное участие
	Ерж Карина Ервандовна

	
	предоставление рассады цветов однолетников - 50 шт., семян травы газонной – 2 мешка по 3 кг.
	Имущественное участие
	Ковтун Ольга Александровна

	
	завоз песка для песочниц – 3 тонны
	Имущественное участие
	Железнякова Ольга Александровна

	3
	Декоративная обрезка кустарников, покос травы, посадка цветов, посев семян травы газонной, уборка территории после благоустройства, распределение песка по песочницам 
	Трудовое участие
	120 человек

	
	Итого
	2 938,5тыс. руб.
	




	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта 
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 997,8
	100,0%
	2 938,5
	100,0%

	объем собственных средств местного бюджета 
	2 698,0
	90,0%
	2 644,7
	90,0%

	объем инициативных платежей физических лиц 
	299,8
	10,0%
	293,8
	10,0%

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	0,0
	0,0%
	0,0
	0,0%

	Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта
	По итогам конкурса сложилась экономия в сумме 59,3 тыс. руб.



5. Фотоматериалы 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
инициативного проекта
	Фотография объекта
после реализации
инициативного проекта

	1.
	[image: C:\Users\rosac\Desktop\Файлы\Ремонты\Бюджетирование\Инициатива 2025 город\фото до и после\территория МБДОУ 313\вход до.jpeg]
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	2.
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	3.
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	4.
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