Приложение № 5

Положения об инициативных

проектах на территории

муниципального образования

«Город Ростов-на-Дону»

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

- Наименование района города Ростова-на-Дону, на территории которого реализовывался инициативный проект:

Ленинский район города Ростов-на-Дону.

- Наименование инициативного проекта:

Оснащение интерактивного центра обучения правилам дорожного движения на базе МБУ ДО ДТДМ  по адресу: г. Ростов-на-Дону, Б.Садовая,55.

- Информация об итогах реализации инициативного проекта: реализован.

- Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

29.06.2023 – 01.10.2023

4.1. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока - проект реализован в срок.

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Оснащение интерактивного центра обучения правилам дорожногодвижения на базе МБУ ДО ДТДМ по адресу: г. Ростов-на-Дону, Б.Садовая,55. | 2 995,78 тыс. руб. | ИП Невский А.А. |
| 2. | Подготовка помещения к проведению установочных работ. Уборка помещения для установки оборудования. | Трудовое участие | 143 человек |
| 3. | предоставление материала: эмаль | Имущественное участие | Панкратова М.С. |
|  | предоставление наградной атрибутики – 10 штук | Имущественное участие | Даудова А.В. |
|  | предоставление рамок - 20 штук | Имущественное участие | Зимовейскова Я.В. |
|  | Итого | 2 995,78 тыс. руб. |  |

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 995,78 | 100% | 2 995,78 | 100:% |
| объем средств местного бюджета | 2 615,78 | 85,48% | 2 615,78 | 85,48% |
| объем инициативных платежей юридических лиц | 380,00 | 14,52% | 380,00 | 14,52% |

5. Фотоматериалы

| № п/п | Фотография объекта до реализации инициативного проекта | Фотография объекта после реализации инициативного проекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | «Оснащение интерактивного центра обучения правилам дорожного движения на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи», по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 53 | «Оснащение интерактивного центра обучения правилам дорожного движения на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи», по адресу: город Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 53 |