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об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: город Ростов-на-Дону.___________________________________________________
2. Наименование проекта инициативного бюджетирования: 
Благоустройство пешеходной зоны МБУ Парк культуры и отдыха 1 Мая._____
3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования: Реализован.______________________________________________________________
(реализован/не реализован)
4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования:
 с 19.08.2021 по 23.11.2021.________________________________________________
4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен: исполнителем муниципального контракта был нарушен срок реализации инициативного проекта в связи с погодными условиями, задержкой поставки строительных материалов. Претензионная работа велась с 04.10.2021. Подрядчиком уплачена неустойка в связи с нарушением сроков выполненных работ._________________
4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока: с 19.08.2021 по 03.10.2021._____________

	№
п/п
	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования

	Стоимость 
выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара 
в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования *
	Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** 

	1
	2
	3
	4

	1.
	Выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны в МБУ Парк 1 Мая, в том числе
	3 170 436,00
	ООО «Горизонт-СТ»

	
	Итого:
	3 170 436,00
	



*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».
**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

	Сведения 
о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования
	Планируемый
объем средств
	Фактический 
объем средств

	
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)
	Сумма,
(тыс. рублей)
	Доля в общей сумме (процентов)

	1
	2
	3
	4
	5

	Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе:
	3 170,7
	100
	3 170,4
	100

	объем средств областного бюджета
	1 997,5
	63
	1 997,3
	63

	объем собственных средств местного бюджета 
	823,2
	25,96
	823,1
	25,96

	объем инициативных платежей физических лиц 
	
	
	
	

	объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
	350,0
	11,04
	350,0
	11,04


	Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования
	Экономия в ходе заключенного контракта в сумме  0,26 тыс.руб.



5. Фотоматериалы* 
	№
п/п
	Фотография объекта
до реализации
проекта инициативного бюджетирования
	Фотография объекта
после реализации
проекта инициативного бюджетирования

	1.
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	3.
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* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.
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