ОТЧЕТ

об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования

1. Наименование поселения, муниципального района или городского округа, на территории которого реализовывался проект инициативного бюджетирования: город Ростов-на-Дону.___________________________________________________

2. Наименование проекта инициативного бюджетирования:

Благоустройство пешеходной зоны МБУ Парк культуры и отдыха 1 Мая._____

3. Информация об итогах реализации проекта инициативного бюджетирования: Реализован.______________________________________________________________

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации проекта инициативного бюджетирования:
 с 19.08.2021 по 23.11.2021.________________________________________________

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации проекта инициативного бюджетирования, в случае если такой срок нарушен: исполнителем муниципального контракта был нарушен срок реализации инициативного проекта в связи с погодными условиями, задержкой поставки строительных материалов. Претензионная работа велась с 04.10.2021. Подрядчиком уплачена неустойка в связи с нарушением сроков выполненных работ._________________

4.2. Планируемый срок реализации проекта инициативного бюджетирования в случае нарушения установленного срока: с 19.08.2021 по 03.10.2021._____________

| № п/п | Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования | Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации проекта инициативного бюджетирования * | Ф.И.О. физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны в МБУ Парк 1 Мая, в том числе | 3 170 436,00 | ООО «Горизонт-СТ» |
|  | Итого: | 3 170 436,00 |  |

*В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством нефинансовой формы участия либо трудового участия, указывается отметка: «нефинансовое участие» либо «трудовое участие».

**В случае участия физических лиц в реализации проекта инициативного бюджетирования посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

| Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования | Планируемый объем средств |  | Фактический объем средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) | Сумма, (тыс. рублей) | Доля в общей сумме (процентов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего на реализацию проекта инициативного бюджетирования, в том числе: | 3 170,7 | 100 | 3 170,4 | 100 |
| объем средств областного бюджета | 1 997,5 | 63 | 1 997,3 | 63 |
| объем собственных средств местного бюджета | 823,2 | 25,96 | 823,1 | 25,96 |
| объем инициативных платежей физических лиц |  |  |  |  |
| объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | 350,0 | 11,04 | 350,0 | 11,04 |
| Причины отклонения от запланированной стоимости проекта инициативного бюджетирования | Экономия в ходе заключенного контракта в сумме 0,26 тыс.руб. |  |  |  |

5. Фотоматериалы*

| № п/п | Фотография объекта до реализации проекта инициативного бюджетирования | Фотография объекта после реализации проекта инициативного бюджетирования |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

* Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации проекта инициативного бюджетирования, снятые с одного и того же ракурса.